**БОРЖИГОН НААДАМ, ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН 25 ЖИЛИЙН ОЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ЖИЛИЙН**

**АЖЛЫН ХҮРЭЭНД БАЯНТАЛ СУМААС ХИЙГДЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

**2019.02.25 Лүн**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Хийж гүйцэтгэх ажил** | **Хугацаа** | **Зарцуулах төсөв, хөрөнгө** | **Хариуцах эзэн** |
| 1 | “Боржигин өв соёлын танхим” байгуулах | 5,6 сар | 2 сая төгрөг | ЗДТГ, ЕБСургууль |
| 2 | Гэрийн иж бүрэн бүрээс, туурга, ширдэгийг эсгийгээр ширж хийж гүйцэтгэх | 5,6 сар | - | Цагаан айраг хоршоо, Багийн эмэгтэйчүүд |
| 3 | Боржигон морин хуурч хүүхдүүдийг бэлтгэх /20 хүүхэд/ | 6 сар | - | ЕБСургууль |
| 4 | Соёлын төвийн дэргэд Боржигин уртын дуу, ум марзайн дугуйлан ажиллуулж өв соёлыг түгээх ажлыг зохион байгуулах | 4,5,6 сар | - | Соёлын төв |
| 5 | ЗДТГ-ын гадна тохижолтын ажил хийх | 5,6 сар | 3 сая төгрөг | ЗДТГазар |
| 6 | Цэцэрлэгийн гадна тоглоом сурилуулж, хашаажуулах тохижолтын ажил хийх | 5,6 сар | “Оорцог элгэн хоршоо” хариуцаж хөрөнгийг гаргана. | 4-р цэцэрлэг |

Төлөвлөгөөг нэгтгэж гаргасан:

ДАХМэргэжилтэн /С.Энхцэцэг/

Хянасан:

ЗДТГ-ын дарга /В.Гантуяа/