БАТЛАВ:

 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ /Ш.БИЛЭГГҮМБЭРЭЛ/

“ЦЭВЭРХЭН НААДАЦГААЯ” АЯНЫ ХҮРЭЭНД БАЯНТАЛ СУМААС ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2019.04.11

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зорилт | Зохион байгуулалтын арга хэмжээ | Шалгуур үзүүлэлт | Хүрэх түвшин | Хэрэгжүүлэх хугацаа | Хариуцах албан тушаалтан | Хамтран ажиллах байгууллага |
| 1 | “Цэвэрхэн наадацгаая” аяныг зохион байгуулах хүрээнд: | Сумын ажлын хэсгийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах | “Цэвэрхэн наадацгаая” аяныг зохион байгуулах сумын ажлын хэсгийн төлөвлөгөөг батлуулах | Төлөвлөгөөг баталсан байна. | 2019.04.12 | БОБ, 1,2-р БЗДарга нар | ЗДТГазар |
| 2 | Аяныг зохион байгуулах ажлын хэсэг төлөвлөгөөг гарган АЗДТГ-ын ХОХБТХ-т хүргүүлж хянуулах | Сумын ажлын хэсэг тухайн ажлын төлөвлөгөөг гарган аймгийн ажлын хэсэгт хүргүүлэх | “Цэвэрхэн наадацгаая” аяныг зохион байгуулах төлөвлөгөө батлагдсан байна.  | 2019.04.15 – 2019.08.01 ны дотор | 1,2-р БЗДарга нар | ЗДТГазар |
| 3 | Орчны бохирдлыг бууруулахадиргэд, олон нийтийн оролцоо, үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлж, эрүүл амьдрах зөв дадлыг төлөвшүүлэх зорилтын хүрээнд: | Сумын ойр орчмын ахуйн хог хаягдал болон өөрийн нутаг дэвсгэр дээрх босоо тэнхлэгийн А-101 авто замын дагуух сэг зэм, хог хаягдлыг бүрэн цэвэрлэх  | Цэвэрлэх нутаг дэвсгэрийн хэмжээ 3 га  | Тухайн нутаг дэвсгэрийн сэг зэм, хог хаягдлыг бүрэн цэвэрлэсэн байна. | 2019.04.20 – 2019.07.01 ны дотор  | БОБ, 1,2-р БЗДарга нар, МЭҮТМ | ЗДТГазар, ЕБСургууль, СӨБ, ЭМТөв |
| 4 | Хүний буруутай үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн нүх суваг шуудууг холбогдох этгээдээр техникийн нөхөн сэргээлт хийлгэх барилгын туурь хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах | Эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх /1га/ | Эвдэрсэн газарт нөхөн сэргээлт хийгдсэн байна. | 2019.04.20- 2019.07.01 ны дотор | БОБ, 1,2-р БЗДарга нар | ЗДТГазар |
| 5 | Аймгийн хэмжээнд тус аяны хүрээнд тусгай удирдамжийн дагуу албан газар, ААНБ, иргэдийн дунд “Тохижолтын уралдаан” зохион байгуулах | “Тохижолтын уралдаан” зарлагдсан байна. | Албан байгууллагын ажилчид болон иргэд ая тухтай орчинд амьдрах нөхцөл бүрдсэн байна. | 2019.04.05- 2019.07.01 ны хооронд | Сумын бүх байгууллагууд | ЗДТГазар |
| 6 | Аж ахуйн нэгж байгууллага, айл өрхүүд “Жорлонгоо өөрчилье” хөдөлгөөн өрнүүлэх | Хөрс бохирдуулагч жорлонтой айл өрхийн тоог бууруулах | Айл өрхийн тоо буурсан байна. | 2019.05.01-2019.08.01 | Аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд | ЗДТГазар |
| 7 | Хог хаягдлын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж ажиллах | Хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн хангасан байна. | Хуулийн хэрэгжилт хангагдсан байна. | 2019.04.15 – 2019.08.01 | БОБ, 1,2-р БЗДарга нар | ЗДТГазар |
| 8 | Суманд хог хаягдлын менежментийг сайжруулах ажлын хүрээнд хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлж “Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах” болон “Хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч ажиллуулах, мөнгөн урамшуулал олгох” журмын хэлэлцүүлэг зохион байгуулах | Хэлэлцүүлэгийн тоо 1  | Хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдсан байна. | 2019.04.15- 2019.04.20 | БОБ, 1,2-р БЗДарга нар | ЗДТГазар |
| 9 | ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийж буй нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, гэрэлтүүлэгийн тохижолт, засвар үйлчилгээний ажлыг түргэн шуурхай зохион байгуулж ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн байна. | нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, гэрэлтүүлэгийн тохижолт, засвар үйлчилгээ сайжирсан байна | Иргэдийн эрүүл аюулгүй, тав тухтай орчинд амьдрах нөхцөл бүрдэж, иргэдийн сэтгэл ханамж сайжирсан байна. | 2019.04.20- 2019.07.01 ны дотор | БОБ, 1,2-р БЗДарга нар | ЗДТГазар |
| 10 | Суманд үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллагууд хог хаягдлаа зориулалтын цэгт асгаж, гадна талбайн хогийн савны хүрэлцээг нэмэгдүүлэх | Аж ахуйн нэгж байгууллагын хог хаягдлаа зориулалтын цэгт асгаж, гадна талбайн хогийн савтай болох | Аж ахуйн нэгж байгууллагын хог хаягдлаа зориулалтын цэгт асгадаг, гадна талбайн хогийн савтай болсон байна. | 2019.05.01- 2019.07.01 ны дотор | БОБ, 1,2-р БЗДарга нар | ААНБ-ууд |
| 11 | Сумын Албан байгууллага, ААНБ-дад нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, хот хоорондын автозам дагуух газрыг хувиарлан өгч хариуцуулан хог хаягдлыг цэвэрлүүлэх | Захирамжийн хэрэгжилт хангагдсан байна. | ААНБ-д нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, хот хоорондын автозам дагуух газрыг цэвэрлэж хэвшсэн байна. | 2019.04.20- 2019.08.01 ны дотор | БОБ, 1,2-р БЗДарга нар | Бүх байгууллагууд |
| 12 | Хаврын бүх нийтээр мод тарих ажлыг зохион байгуулж хуваарьт газартаа мод бут тарих ажлын бэлтгэлийг ханган, үр дүнтэй зохион байгуулах | ААНБ-дыг мод бутны тоог 500-д хүргэх, хамрагдах иргэд зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ | ААНБ-дын ногоон байгууламж нэмэгдэж орчны өнгө үзэмж сайжирсан байна. | 2019.04.20- 2019.05.20 ны дотор | БОБ, 1,2-р БЗДарга нар | Бүх байгууллагууд |
| 13 | Засгийн газрын 208 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн №189 дугаартай “Нэг удаагийн нийлэг хальсан уутыг хориглох тухай” тогтоолыг сурталчлах, иргэдэд таниулах | Нэг удаагийн нийлэг гялгар уутны хэрэглээ бууруулах сургалт сурталчилгаа -с доошгүй хийсэн байна. | Орчны бохирдол буурна. | 2019.04.20- 2019.08.01 ны дотор | БОБ, 1,2-р БЗДарга нар | Бүх байгууллагууд |
| 14 | Тайлан мэдээ хүргүүлэх | Зохион байгуулсан ажлын үр дүнгийн талаар олон нийтэд мэдээлэх | Төлөвлөгөөг хяналтанд авч тайлан мэдээг заасан хугацаанд хийж хүргүүлэх | Тайлан мэдээг заасан хугацаанд хийж хүргүүлнэ. | 2019.06.03 | БОБ | ЗДТГазар |
| 15 | Эцсийн тайлан мэдээг хүргүүлэх /БОАЖГ/-т | 2019.08.01 | БОБ | ЗДТГазар |

БОЛОВСРУУЛСАН: АЖЛЫН ХЭСГИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА /Б.МӨНГӨНЦЭЦЭГ/

 “ЦЭВЭРХЭН НААДАЦГААЯ” АЯНЫ ХҮРЭЭНД БАЯНТАЛ СУМААС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2019.06.18

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зорилт** | **Зохион байгуулалтын арга хэмжээ** | **Шалгуур үзүүлэлт** | **Хүрэх түвшин** | **Хэрэгжүүлэх хугацаа** | **Ажлын гүйцэтгэл** | **хувь** |
| 1 | “Цэвэрхэн наадацгаая” аяныг зохион байгуулах хүрээнд: | Сумын ажлын хэсгийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах | “Цэвэрхэн наадацгаая” аяныг зохион байгуулах сумын ажлын хэсгийн төлөвлөгөөг батлуулах | Төлөвлөгөөг баталсан байна. | 2019.04.12 |  |  |
| 2 | Аяныг зохион байгуулах ажлын хэсэг төлөвлөгөөг гарган АЗДТГ-ын ХОХБТХ-т хүргүүлж хянуулах | Сумын ажлын хэсэг тухайн ажлын төлөвлөгөөг гарган аймгийн ажлын хэсэгт хүргүүлэх | “Цэвэрхэн наадацгаая” аяныг зохион байгуулах төлөвлөгөө батлагдсан байна.  | 2019.04.15 – 2019.08.01 ны дотор |  |  |
| 3 | Орчны бохирдлыг бууруулахадиргэд, олон нийтийн оролцоо, үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлж, эрүүл амьдрах зөв дадлыг төлөвшүүлэх зорилтын хүрээнд: | Сумын ойр орчмын ахуйн хог хаягдал болон өөрийн нутаг дэвсгэр дээрх босоо тэнхлэгийн А-101 авто замын дагуух сэг зэм, хог хаягдлыг бүрэн цэвэрлэх  | Цэвэрлэх нутаг дэвсгэрийн хэмжээ 3 га  | Тухайн нутаг дэвсгэрийн сэг зэм, хог хаягдлыг бүрэн цэвэрлэсэн байна. | 2019.04.20 – 2019.07.01 ны дотор  |  |  |
| 4 | Хүний буруутай үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн нүх суваг шуудууг холбогдох этгээдээр техникийн нөхөн сэргээлт хийлгэх барилгын туурь хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах | Эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх /1га/ | Эвдэрсэн газарт нөхөн сэргээлт хийгдсэн байна. | 2019.04.20- 2019.07.01 ны дотор |  |  |
| 5 | Аймгийн хэмжээнд тус аяны хүрээнд тусгай удирдамжийн дагуу албан газар, ААНБ, иргэдийн дунд “Тохижолтын уралдаан” зохион байгуулах | “Тохижолтын уралдаан” зарлагдсан байна. | Албан байгууллагын ажилчид болон иргэд ая тухтай орчинд амьдрах нөхцөл бүрдсэн байна. | 2019.04.05- 2019.07.01 ны хооронд |  |  |
| 6 | Аж ахуйн нэгж байгууллага, айл өрхүүд “Жорлонгоо өөрчилье” хөдөлгөөн өрнүүлэх | Хөрс бохирдуулагч жорлонтой айл өрхийн тоог бууруулах | Айл өрхийн тоо буурсан байна. | 2019.05.01-2019.08.01 |  |  |
| 7 | Хог хаягдлын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж ажиллах | Хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн хангасан байна. | Хуулийн хэрэгжилт хангагдсан байна. | 2019.04.15 – 2019.08.01 |  |  |
| 8 | Суманд хог хаягдлын менежментийг сайжруулах ажлын хүрээнд хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлж “Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах” болон “Хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч ажиллуулах, мөнгөн урамшуулал олгох” журмын хэлэлцүүлэг зохион байгуулах | Хэлэлцүүлэгийн тоо 1  | Хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдсан байна. | 2019.04.15- 2019.04.20 |  |  |
| 9 | ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийж буй нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, гэрэлтүүлэгийн тохижолт, засвар үйлчилгээний ажлыг түргэн шуурхай зохион байгуулж ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн байна. | нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, гэрэлтүүлэгийн тохижолт, засвар үйлчилгээ сайжирсан байна | Иргэдийн эрүүл аюулгүй, тав тухтай орчинд амьдрах нөхцөл бүрдэж, иргэдийн сэтгэл ханамж сайжирсан байна. | 2019.04.20- 2019.07.01 ны дотор |  |  |
| 10 | Суманд үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллагууд хог хаягдлаа зориулалтын цэгт асгаж, гадна талбайн хогийн савны хүрэлцээг нэмэгдүүлэх | Аж ахуйн нэгж байгууллагын хог хаягдлаа зориулалтын цэгт асгаж, гадна талбайн хогийн савтай болох | Аж ахуйн нэгж байгууллагын хог хаягдлаа зориулалтын цэгт асгадаг, гадна талбайн хогийн савтай болсон байна. | 2019.05.01- 2019.07.01 ны дотор |  |  |
| 11 | Сумын Албан байгууллага, ААНБ-дад нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, хот хоорондын автозам дагуух газрыг хувиарлан өгч хариуцуулан хог хаягдлыг цэвэрлүүлэх | Захирамжийн хэрэгжилт хангагдсан байна. | ААНБ-д нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, хот хоорондын автозам дагуух газрыг цэвэрлэж хэвшсэн байна. | 2019.04.20- 2019.08.01 ны дотор |  |  |
| 12 | Хаврын бүх нийтээр мод тарих ажлыг зохион байгуулж хуваарьт газартаа мод бут тарих ажлын бэлтгэлийг ханган, үр дүнтэй зохион байгуулах | ААНБ-дыг мод бутны тоог 500-д хүргэх, хамрагдах иргэд зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ | ААНБ-дын ногоон байгууламж нэмэгдэж орчны өнгө үзэмж сайжирсан байна. | 2019.04.20- 2019.05.20 ны дотор |  |  |
| 13 | Засгийн газрын 208 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн №189 дугаартай “Нэг удаагийн нийлэг хальсан уутыг хориглох тухай” тогтоолыг сурталчлах, иргэдэд таниулах | Нэг удаагийн нийлэг гялгар уутны хэрэглээ бууруулах сургалт сурталчилгаа -с доошгүй хийсэн байна. | Орчны бохирдол буурна. | 2019.04.20- 2019.08.01 ны дотор |  |  |
| 14 | Тайлан мэдээ хүргүүлэх | Зохион байгуулсан ажлын үр дүнгийн талаар олон нийтэд мэдээлэх | Төлөвлөгөөг хяналтанд авч тайлан мэдээг заасан хугацаанд хийж хүргүүлэх | Тайлан мэдээг заасан хугацаанд хийж хүргүүлнэ. | 2019.06.03 |  |  |
| 15 | Эцсийн тайлан мэдээг хүргүүлэх /БОАЖГ/-т | 2019.08.01 |  |  |

БОЛОВСРУУЛСАН: АЖЛЫН ХЭСГИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА /Б.МӨНГӨНЦЭЦЭГ/