СумынИргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2017 оны .... дугаар хуралдааны ..... дугаар

..... тогтоолын ..... Дүгээр хавсралт

**ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН БАЯНТАЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ**

**ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

**2017 ОН “ЛҮН”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зорилт** | | | **Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ** | | **Хэрэгжүүлэх хугацаа** | **Нийт хөрөнгийн хэмжээ** | | **Хүрэх түвшин, үр дүн /хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр сая.төг/** | | | | | | | | | **Хариуцах эзэн** | | **Хяналт тавих хүн** | |
| **2017** | | **2018** | | **2019** | | **2020** | | |
| **Хүрэх түвшин,**  **үр дүнгийн**  **үзүүлэлт** | **Төсөв** | **Хүрэх түвшин,**  **үр дүнгийн**  **үзүүлэлт** | **Төсөв** | **Хүрэх түвшин,**  **үр дүнгийн**  **үзүүлэлт** | **Төсөв** | **Хүрэх түвшин,**  **үр дүнгийн**  **үзүүлэлт** | **Төсөв** | |
| **ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Иргэдийн амгалан тайван амьдрах орчинг бүрдүүлж, тогтвортой, хариуцлагатай, мэргэшсэн төрийн албыг чадавхижуулан, ил тод, нээлттэй, шударга, эрх тэгш, авлига, хүнд сурталгүй төрийн үйлчилгээг хүргэн, хууль дээдэлсэн засаглалыг бэхжүүлнэ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Төрийн албан хаагчдын харилцаа, хандлага, ёс зүйг сайжруулж, хариуцлагыг нэмэгдүүлнэ**.** | Төрийн албан хаагчдыг авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх нөхцөл, мэргэжил, ур чадварыг дээшлүүлж, чадавхижуулна. | | 2017-2020 | УТ  ОНТ | | Сумын төсвийн байгууллагуудын албан хаагчдыг сургалтанд хамруулж, мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэх ажлыг чанаржуулж эхэлнэ. | УТ  ОНТ | Төрийн албан хаагчдыг сургалтанд бүрэн хамруулж мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлнэ | УТ  ОНТ | Төрийн албан хаагчид сургалтанд бүрэн хамрагдснаар  тогтвортой ажиллах нөхцөл бүрдэнэ. | УТ  ОНТ | Төрийн албан хаагчдыг сургалтанд бүрэн хамруулж мэдлэг мэдээлэл дээшилсэн байна. | УТ  ОНТ | | Тамгын дарга | | Засаг дарга | |
| 2 | | | Төрийн үйлчилгээний ил тод байдлыг ханган, төрийн үйлчилгээг шуурхай, хүртээмжтэй, чанартай хүргэнэ. | Төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ | | 2017-2020 | УТ  ОНТ | | Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмж дээшилнэ.  Багийн засаг дарга нар жилд 4 удаа  Сумын засаг дарга жилд 2 удаа тайлангаа тайлагнана | УТ  ОНТ | Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмж дээшилнэ | УТ  ОНТ | Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмж дээшилнэ | УТ  ОНТ | Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмж дээшилнэ. | УТ  ОНТ | | Тамгын дарга | | Орлогч дарга, Засаг дарга | |
| 3 | | | Сумын 2-р багийн төвийн байрыг бариулна | | 2017-2020 | ОНХС | | Зураг төсөв боловсруулна | ОНХС  8.0 | Төсөв хөрөнгийг шийдвэрлүүлнэ | ОНХС | Хөрөнгө орлуулалтын ажлыг эхлүүлсэн байна | ОНХС | Хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгэж дуусгасан байна | ОНХС | | Тамгын дарга | | Орлогч дарга, Засаг дарга | |
| 4 | | | Багийн засаг дарга нарыг унаажуулах | | 2017-2020 | - | | Багуудын төрийн үйлчилгээ иргэдэд шуурхай хүрнэ | - | Багуудын төрийн үйлчилгээ иргэдэд шуурхай хүрнэ | - | Багуудын төрийн үйлчилгээ иргэдэд шуурхай хүрнэ | - | Багуудын төрийн үйлчилгээ иргэдэд шуурхай хүрнэ |  | | Багийн засаг  дарга нар | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга | |
| 5 | | | Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн хөрөнгүүдийн ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулна. | | 2017-2020 | - | | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | - | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | - | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | - | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | - | | ХАА | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга | |
| 6 | | | Төрийн архивын хадгалалт, хамгаалалтын нөхцлийг сайжруулж, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангана. | | 2018-2020 | ОНХС | | - | - | Төсөв хөрөнгийг шийдвэрлүүлнэ | ОНХС | Төрийн архивн нягтруулсан шүүгээгэр хангана | ОНХС | Архивын баримт бичгийн хадгалалт хамгаалалт сайжирна. | - | | АБХЭ | | СЗДТГ | |
| 7 | | | Төрийн худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрээр зохион байгуулна. | | 2017-2020 | - | | Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал хангагдана | - | Төрийн худалдан авалтыг 100 хувь цахим хэлбэрээр зохион байгуулна  Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал хангагдана | - | Төрийн худалдан авалтыг 100 хувь цахим хэлбэрээр зохион байгуулна  Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал хангагдана | - | Төрийн худалдан авалтыг 100 хувь цахим хэлбэрээр зохион байгуулна  Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал хангагдана | - | | ХАА | | СЗДТГ | |
| 8 | | | Жендерийн тэгш байдлыг хангана. | | 2017-2020 | - | | Жендерийн тэгш байдлыг хангана. | - | Жендерийн тэгш байдлыг хангана. | - | Жендерийн тэгш байдлыг хангана. | - | Жендерийн тэгш байдлыг хангана. | - | | Тамгын дарга | | Засаг дарга | |
| 9 | | | Олон улсын төсөл хөтөлбөртэй хамтран ажиллаж байгаа иргэн аж ахуй нэгжүүдийг бодлогоор дэмжин ажиллана | | 2017-2020 | - | | Олон улсын төсөл хөтөлбөртэй хамтран ажиллаж байгаа иргэн аж ахуй нэгжүүдийг бодлогоор дэмжин ажиллана | - | Олон улсын төсөл хөтөлбөртэй хамтран ажиллаж байгаа иргэн аж ахуй нэгжүүдийг бодлогоор дэмжин ажиллана | - | Олон улсын төсөл хөтөлбөртэй хамтран ажиллаж байгаа иргэн аж ахуй нэгжүүдийг бодлогоор дэмжин ажиллана | - | Олон улсын төсөл хөтөлбөртэй хамтран ажиллаж байгаа иргэн аж ахуй нэгжүүдийг бодлогоор дэмжин ажиллана | - | | ХАА | | Засаг дарга | |
| 10 | | | Иргэдийн амгалан тайван, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлж, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. | Гамшгийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх олон нийтийг хамарсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ | | 2017-2020 | - | | Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль, гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль, гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулна | - | Гамшгаас хамгаалах урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангуулж, мэргэжлийн ангиудыг бэхжүүлж чадвахжуулна | - | Гамшгаас хамгаалах урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангуулж, мэргэжлийн ангиудыг бэхжүүлж чадвахжуулна | - | Гамшгаас хамгаалах урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангуулж, мэргэжлийн ангиудыг бэхжүүлж чадвахжуулна | - | | Тамгын дарга | | ОБГ | |
| 11 | | | Цэргийн болон улсын дайчилгааны даалгаврын хэрэгжилтийг сайжруулна. | | 2017-2020 |  | | Сургалт сурталчилгааны ажил зохион байгуулна. | - | Сургалт сурталчилгааны ажил зохион байгуулна. | - | Сургалт сурталчилгааны ажил зохион байгуулна. | - | Сургалт сурталчилгааны ажил зохион байгуулна. | - | | БЗД | | СЗДТГ | |
| **ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Хувийн хэвшлийг дэмжих замаар эдийн засгийн бүтээмжийг өсгөн, татвар төлөгчдийн хүрээг өргөжүүлж, санхүүгийн хариуцлагыг дээшлүүлэн, эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулна. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | Төсвийн сахилга батыг сайжруулж, үр ашиггүй зардлыг багасган, хэмнэлтийг эрхэмлэнэ. | | Төсвийн сахилга бат, санхүүгийн хяналтын үр дүн, ил тод байдал, дотоод хяналтыг сайжруулна. | 2017-2020 | - | | Төрийн байгууллагууд хэмнэлтийг эрхэмлэн төсвийн сахилга батыг хангаж дотоод хяналт, төсвийн шууд захирагч нарын хариуцлагыг сайжруулна | - | Төрийн байгууллагууд хэмнэлтийг эрхэмлэн төсвийн сахилга батыг хангаж дотоод хяналт, төсвийн шууд захирагч нарын хариуцлагыг сайжруулна | - | Төрийн байгууллагууд хэмнэлтийг эрхэмлэн төсвийн сахилга батыг хангаж дотоод хяналт, төсвийн шууд захирагч нарын хариуцлагыг сайжруулна | - | Төрийн байгууллагууд хэмнэлтийг эрхэмлэн төсвийн сахилга батыг хангаж дотоод хяналт, төсвийн шууд захирагч нарын хариуцлагыг сайжруулна | | - | | Сумын Санхүүгийн алба | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 13 | | | Орон нутгийн хөгжлийн санг төлөвлөлтөөс авахуулаад гүйцэтгэл гарч хүлээлгэн өгөх хүртэлх үйл ажиллагааг иргэдэд ил тод, нээлттэй болгож, зарцуулалтын үр дүнг дээшлүүлнэ. | 2017-2020 | - | | Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, төсөл, хөтөлбөр арга хэмжээг иргэдээр эрэмбэлүүлж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. Орон нутгийн хөгжлийн санг журмын дагуу зарцуулж, үр дүнг олон нийтэд тайлагнана ашиглалтад хяналт тавьж ажиллана  Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн үр дүнд бий болсон эд хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулна | - | Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, төсөл, хөтөлбөр арга хэмжээг иргэдээр эрэмбэлүүлж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. Орон нутгийн хөгжлийн санг журмын дагуу зарцуулж, үр дүнг олон нийтэд тайлагнана ашиглалтад хяналт тавьж ажиллана  Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн үр дүнд бий болсон эд хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулна | - | Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, төсөл, хөтөлбөр арга хэмжээг иргэдээр эрэмбэлүүлж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. Орон нутгийн хөгжлийн санг журмын дагуу зарцуулж, үр дүнг олон нийтэд тайлагнана ашиглалтад хяналт тавьж ажиллана  Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн үр дүнд бий болсон эд хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулна | - | Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, төсөл, хөтөлбөр арга хэмжээг иргэдээр эрэмбэлүүлж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. Орон нутгийн хөгжлийн санг журмын дагуу зарцуулж, үр дүнг олон нийтэд тайлагнана ашиглалтад хяналт тавьж ажиллана  Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн үр дүнд бий болсон эд хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулна | | - | | Сумын Санхүүгийн алба | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 14 | | |  | | Татвар төлөгчдийн хүрээг өргөжүүлэн, татварын орлогыг нэмэгдүүлж, орон нутгийн татварын орлогыг нэр төрөл бүрээр бүрдүүлнэ. | 2017-2020 | - | | Орон нутгийн татварын орлогын бүрдүүлэлт 100 хувь байна. | - | Орон нутгийн татварын орлогын бүрдүүлэлт 100 хувь байна. | - | Орон нутгийн татварын орлогын бүрдүүлэлт 100 хувь байна. | - | Орон нутгийн татварын орлогын бүрдүүлэлт 100 хувь байна. | | - | | Сумын Санхүүгийн алба | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 15 | | | Бизнесийн таатай орчин бүрдүүлж, жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийг бодлогоор дэмжинэ | | Тусгай зөвшөөрлийг хуулийн хүрээнд хүнд сурталгүй олгоно | 2017-2020 | - | | Хуулийн хүрээнд шаардлага хангасан аж ахуй нэгжүүдэд тусгай зөвшөөрөл олгоно | - | Хуулийн хүрээнд шаардлага хангасан аж ахуй нэгжүүдэд тусгай зөвшөөрөл олгоно | - | Хуулийн хүрээнд шаардлага хангасан аж ахуй нэгжүүдэд тусгай зөвшөөрөл олгоно | - | Хуулийн хүрээнд шаардлага хангасан аж ахуй нэгжүүдэд тусгай зөвшөөрөл олгоно | | - | | Сумын Санхүүгийн алба | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 16 | | | ЖДҮДС, СХС-ийн зээлийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ | 2019-2020 | - | | Эргэн төлөлтөнд анхаарч хууль шүүхийн байгууллагад хандана | - | Эргэн төлөлтийн хувь нэмэгдүүлнэ | - | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэргэжилт 100 хувь | - | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэргэжилт 100 хувь | | - | | Сумын Санхүүгийн алба | | Орлогч дарга, Засаг дарга |
| 17 | | | Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой иргэн, аж ахуй нэгжийг бодлогоор дэмжиж ажиллана. | 2017-2020 | - | | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | - | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | - | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь |  | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | | - | | Сумын Санхүүгийн алба | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| **НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эрүүл мэнд, боловсролын үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй хүргэж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжин, ядуурлыг бууруулна. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог сайжруулан, оношилгоо үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | | Эрүүл мэндийн салбарыг хөгжүүлэх сумын дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ | 2017-2020 | ОНХС | | - | - | Тухайн жилийн ажлын хэрэгжилт 100 хувь | ОНХС 1.0 | Тухайн жилийн ажлын хэрэгжилт 100 хувь | ОНХС | Тухайн жилийн ажлын хэрэгжилт 100 хувь | | ОНХС | | Нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 19 | | | Сумын эрүүл мэндийн төвийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 2017-2020 | УТХО | | Тухайн жилийн ажлын хэрэгжилт 100 хувь | УТХО | Тухайн жилийн ажлын хэрэгжилт 100 хувь | УТХО | Тухайн жилийн ажлын хэрэгжилт 100 хувь | УТХО | Тухайн жилийн ажлын хэрэгжилт 100 хувь | | УТХО | | Нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 20 | | | Нөхөн үржихүйн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 2017-2020 | ОНХС | | Сумдын эрүүл мэндийн төвийг нөхөн үржихүйн тусламж үйлчилгээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр хангана | ОНХС  3,0 | Сумдын эрүүл мэндийн төвийг нөхөн үржихүйн тусламж үйлчилгээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр хангана | ОНХС | Сумдын эрүүл мэндийн төвийг нөхөн үржихүйн тусламж үйлчилгээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр хангана | ОНХС | Сумдын эрүүл мэндийн төвийг нөхөн үржихүйн тусламж үйлчилгээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр хангана | | ОНХС | | Нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн | | Орлогч дарга, Засаг дарга |
| 21 | | | В, С вирус, сүрьеэ, бэлгийн замаар дамжих халдвар, хорт хавдар зэрэг өвчнүүдийг эрт илрүүлж, өвчлөлийг бууруулна. | 2017-2020 | БСЭҮ  ОНХС | | Зонхилон тохиолдох В, С вирус, сүрьеэ, бэлгийн халдвар, хорт хавдрыг эрт илрүүлж өвчлөл, нас баралтыг бууруулахад шаардлагтай оношлуур тоног төхөөрөмжөөр хангаж эхлэнэ | БСЭҮ | Зонхилон тохиолдох В, С вирус, сүрьеэ, бэлгийн халдвар, хорт хавдрыг эрт илрүүлж өвчлөл, нас баралтыг бууруулахад шаардлагтай оношлуур тоног төхөөрөмжөөр хангана | ОНХС  5,0 | Зонхилон тохиолдох В, С вирус, сүрьеэ, бэлгийн халдвар, хорт хавдрыг эрт илрүүлж өвчлөл, нас баралтыг бууруулахад шаардлагтай оношлуур тоног төхөөрөмжөөр хангана | ОНХС  5,0 | Зонхилон тохиолдох В, С вирус, сүрьеэ, бэлгийн халдвар, хорт хавдрыг эрт илрүүлж өвчлөл, нас баралтыг бууруулахад шаардлагтай оношлуур тоног төхөөрөмжөөр хангана | | ОНХС  5,0 | | Нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 22 | | | Зорилтод бүлгийн иргэдийг жилд нэг удаа нарийн мэргэжлийн үзлэг шинжилгээнд хамруулж, илэрсэн өвчлөлийн түвшинг бууруулна. | 2017-2020 | УТХО  ОНХС | | Зорилтод бүлгийн иргэдийг нарийн мэргэжлийн үзлэг шинжилгээнд хамруулна | УТХО | Зорилтод бүлгийн иргэдийг нарийн мэргэжлийн үзлэг шинжилгээнд хамруулна | ОНХС  1,0 | Зорилтод бүлгийн иргэдийг нарийн мэргэжлийн үзлэг шинжилгээнд хамруулна | ОНХС  1,5 | Зорилтод бүлгийн иргэдийг нарийн мэргэжлийн үзлэг шинжилгээнд хамруулна | | ОНХС  2,5 | | Нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн | | Орлогч дарга, Засаг дарга |
| 23 | | | Төмөр замын зөрлөг, хэсгүүдэд урьдчилан сэргийлэх тусламж үйлчилгээг жилд 2 удаа үзүүлнэ. | 2017-2020 | УТХО | | Сумын 14, 16, 18 дугаар зөрлөг хэсгүүдийн иргэдэд урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээ үзүүлнэ | УТХО | Сумын 14, 16, 18 дугаар зөрлөг хэсгүүдийн иргэдэд урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээ үзүүлнэ | УТХО | Сумын 14, 16, 18 дугаар зөрлөг хэсгүүдийн иргэдэд урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээ үзүүлнэ | УТХО | Сумын 14, 16, 18 дугаар зөрлөг хэсгүүдийн иргэдэд урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээ үзүүлнэ | | УТХО | | Нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | Цэцэрлэг , сургуулийн хүрэлцээ хангамжийг нэмэгдүүлж, боловсролын үйлчилгээний чанарыг сайжруулна. | | Дэд хөтөлбөр  Боловсролыг хөгжүүлэх сумын дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ | 2017-2020 | ОНХС | | - | - | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | ОНХС 1.0 | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | ОНХС | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | | ОНХС | | Нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 25 | | | Цэцэрлэг, сургуулийг сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, сургалтын хэрэглэгдхүүн, тоног төхөөрөмжөөр хангана. | 2017-2019 | ОНХС | | Цэцэрлэгийн тоглоомыг сайжруулна  Цэцэрлэг, сургуулийг шаардлагатай зөөлөн эдлэлээр хангана | ОНХС  5.0  ОНХС  6.2 | Багш хөгжлийн төвийг сайжруулах ажлын хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангана | ОНХС | Багш хөгжлийн төвийг сайжруулах ажлын хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангана. | ОНХС | - | | - | | Нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 26 | | | Сургуулийн спорт заалыг шинэчлэн засварлах, стандартад нийцүүлэх, хүүхдийн сурах орчинг бүрдүүлэх зорилгоор цэцэрлэгийн гадна тоглоомын талбай, сургуулийн биеийн тамирын гадна талбайг тохижуулна | 2017-2020 | УТХО  ОНХС  БСЭҮ | | Сургулийн спорт заалыг засварлана.  Монтажны ажлыг хийнэ | УТХО  40.0  ОНХС  8.8 | Спорт заалны дээвэр засварын ажлыг хийнэ. | БЭҮ | Сургуулийн биеийн тамирын талбайг тохижуулна | ОНТ | Цэцэрлэгийн гадна талбайг тохижуулна | | ОНТ | | Нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн | | Орлогч дарга, Засаг дарга |
| 27 | | | Сургуулийн сурагчдын ширээ сандлыг үе шаттайгаар шинэчлэнэ | 2017-2020 | ОНХС | | Сургуулийн ширээ сандал шинээр хийнэ | ОНХС  6.6 | Сургуулийн ширээ сандал шинээр 40 ширхэгийг хийнэ. | ОНХС  6.6 | - | - | - | | - | | Нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн | | Орлогч дарга, Засаг дарга |
| 28 | | | Сумын Засаг даргын нэрэмжит математик, монгол хэл, гадаад хэлний олимпиадыг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулна | 2017-2020 | Хөтөлбөр | | Сумын Засаг даргын нэрэмжит математик, монгол хэл, гадаад хэлний олимпиадыг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулна | Хөтөлбөр | Сумын Засаг даргын нэрэмжит математик, монгол хэл, гадаад хэлний олимпиадыг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулна | Хөтөлбөр | Сумын Засаг даргын нэрэмжит математик, монгол хэл, гадаад хэлний олимпиадыг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулна | Хөтөлбөр | Сумын Засаг даргын нэрэмжит математик, монгол хэл, гадаад хэлний олимпиадыг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулна | | Хөтөлбөр | | Нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн | | Орлогч дарга, Засаг дарга |
| 29 | | | Аймаг болон улсын чанартай уралдаан тэмцээнд оролцож амжилт гаргасан багш, сурагчдыг сумын Засаг даргын нөөц сангаас урамшуулах систем бий болгох | 2017-2020 | ЗДНС | | Аймаг болон улсын чанартай уралдаан тэмцээнд оролцож амжилт гаргасан багш, сурагчдын дэмжиж ажиллана. | ЗДНС | Аймаг болон улсын чанартай уралдаан тэмцээнд оролцож амжилт гаргасан багш, сурагчдын дэмжиж ажиллана. | ЗДНС | Аймаг болон улсын чанартай уралдаан тэмцээнд оролцож амжилт гаргасан багш, сурагчдын дэмжиж ажиллана. | ЗДНС | Аймаг болон улсын чанартай уралдаан тэмцээнд оролцож амжилт гаргасан багш, сурагчдын дэмжиж ажиллана. | | ЗДНС | | Нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн | | Орлогч дарга, Засаг дарга |
| 30 | | | Боржигон өв соёлоо хадгалсан 12 жилийн сургуультай болох асуудлыг шийдвэрлүүлнэ. | 2017-2020 | - | | Боржигон морин хуурын сургалтыг зохион байгуулна | - | Судалгаа гаргана, төлөвлөнө | - | Боржигон наадамд 20 морин хуурч хүүхэд бэлтгэн оролцоно | - | Боржигон өв соёлоо хадгалсан 12 жилийн сургуультай болох асуудлыг шийдвэрлүүлнэ. | | - | | Нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн | | Орлогч дарга, Засаг дарга |
| 31 | | | Сургуулийн дотуур байрыг засварлана. | 2017 |  | | Сургуулийн дотуур байрыг засварлана. | ОНХС  54.8 | - | - | - | - | - | | - | | ХАА | | Орлогч дарга, Засаг дарга |
| 32 | | | Сургуулийн 5 давхарыг засварлана | 2018-2020 |  | | - | - | Судалгаа гаргаж, зураг төсвийг гүйцэтгэнэ | - | Төсөв хөрөнгийг шийдвэрлүүлнэ | - | Сургуулийн 5 давхарыг засварлана | | - | | ХАА | | Орлогч дарга, Засаг дарга |
| 33 | | | Хувийн хэвшлийн цэцэрлэг шинээр байгуулахыг бодлогоор дэмжинэ. | 2020 | - | | - | - | - | - | - | - | Хүн амын өсөлтөд харьцуулан тухайн жилийн суурь судалгааг гарган холбогдох арга хэмжээг авч бодлогоор дэмжинэ | | - | | ХАА | | Орлогч дарга, Засаг дарга |
| 34 | | | Их дээд сургуулийн салбар сургуулийг орон нутагтаа байгуулах ажлыг бодлогоор дэмжинэ. | 2017-2020 |  | | Их дээд сургуульд хамтран ажиллах санал хүргүүлнэ | - | Их дээд сургуулиудтай хамтран ажиллаж суурь судалгааг гарган хамтран хэрэгжүүлнэ. | - | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | - | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | | - | | ХАА | | Орлогч дарга, Засаг дарга |
| 35 | | | Насан туршийн боловсролд хамрагдах судалгааг гаргаж хамруулах | 2017-2020 | - | | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | - | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | - | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | - | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | | - | | Нийгмийн бодлого | | Орлогч дарга, Засаг дарга,  ЕБС |
| **СОЁЛ УРЛАГ, БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН САЛБАРЫН ХҮРЭЭНД:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | Соёл, урлаг, спортын байгууллагуудын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ. | | Соёл урлагыг хөгжүүлэх сумын дэд хөтөлбөрийг хэргэжүүлнэ | 2017-2020 | | ОНХС | - | - | - | - | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | ОНХС | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | | ОНХС | | Нийгмийн бодлого | | Орлогч дарга, Засаг дарга,  ЕБС |
| 37 | | | Сумын соёлын төвийн байрыг засварлаж, шинэ байр барина | 2017-2020 | | УТХО | Улсын төсвийн хөрөнгөөр дээвэр засварлана | УТХО  40.0 | Соёлын төвийн барилгын ажлын зураг төсөв гүйцэтгэх шаардлагтай арга хэмжээг авна. | - | Соёлын төвийн барилгын ажлын зураг төсөв гүйцэтгэнэ. | УТХО | Стандарт шаардлагад нийцсэн шинэ соёлын төвийн барилагыг шийдвэрлэнэ | | УТХО  ОНТ | | Нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн | | Орлогч дарга, Засаг дарга |
| 38 | | | Соёлын төвийг цэвэр бохир усны нэгдсэн шугамд холбоно. | 2017 | | ОНХС | Соёлын төвийн цэвэр бохир усны нэгдсэн шугамд холбох | ОНХС  7.0 | Инженэрийн шугам сүлжээний ашиглалтын хугацаа насжилтыг тодорхойлно | - | Инженэрийн шугам сүлжээний судалгаа гаргана. | - | Тухайн жилийн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | | - | | Нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн | | Орлогч дарга, Засаг дарга |
| 39 | | | Сумын номын санг цахимжуулна | 2017-2020 | | АОНХС  ОНХС | Сумын номын сангийн фондыг нэмэгдүүлнэ. | АОНХС  2.5 | Сумын номын сангийн фондыг нэгдүүлнэ. | АОНХС | Сумын номын сангийн фондыг нэмэгдүүлнэ.  Номын санг цахимжуулна | АОНХС  ОНХС | Сумын номын сангийн фондыг нэмэгдүүлнэ. | | АОНХС | | Нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн | | Орлогч дарга, Засаг дарга |
| 40 | | | Орон нутаг судлах танхимын үзмэрийн сан хөмрөгийг баяжуулах бодлогоор дэмжинэ | 2018-2020 | | ОНХС | - | - | Байгалын тусгай танхимтай болно | БЭҮ | Боржигин түүх соёлтой холбоотой эд өлгийн зүйлээр баяжуулна | ОНХС | Боржигин түүх соёлтой холбоотой эд өлгийн зүйлээр баяжуулна | | ОНХС | | Нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн | | Орлогч дарга, Засаг дарга |
| 41 | | | Түүх соёлын дурсгалт газруудын хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулна. | 2018-2020 | | Хөтөлбөр  ОНХС | - | - | Сумын тусгай хамгаалалтанд байгаа МиГ онгоцны хөшөө, Цэргийн нисгэгчдийн хөшөө сэргээн засварлаж, хаягжуулана | Хөтөлбөр | Орон нутгийн танхимыг дохиолол хамгаалалтын системтэй болгох | ОНХС | Түүх соёлын дургалт газруудыг хашаажуулна | | Хөтөлбөр | | Нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн | | Орлогч дарга, Засаг дарга |
| 42 | | | Сумын соёлын төвийн материаллаг баазыг бэхжүүлнэ | 2017-2020 | | ОНХС | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | ОНХС | Шаардлагатай тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэлээр хангана | ОНХС | Тоглотын хувцасаар хангана | ОНХС | Тайзны гэрэл гэрэлтүүлгийг шийдвэрлэнэ | | ОНХС | | Нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн | | Орлогч дарга, Засаг дарга |
| 43 | | | Боржигин өв соёл, уртын дуу, морин хуурын сургалт, сурталчилгааг эрчимжүүлнэ. | 2018-2020 | | Хөтөлбөр  ОНХС | - | - | Боржигон морин хуурийн сургалт зохион байгуулна  Гарын авлага бэлтгэн тараана | Хөтөлбөр | Боржигон морин хуурийн сургалт зохион байгуулна | Хөтөлбөр | Боржигон өв соёлыг сурталчлах өдөрлөг зохион байгуулна | | ОНХС | | Нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн | | Орлогч дарга, Засаг дарга |
| 44 | | | Иргэдийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлж, материаллаг баазыг нэмэгдүүлнэ | | Дэд хөтөлбөр  Биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх сумын дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ | 2017-2020 | | Хөтөлбөр | - | - | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | Хөтөлбөр  1.0 | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | Хөтөлбөр | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | | Хөтөлбөр | | Нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн | | Орлогч дарга, Засаг дарга |
| 45 | | | Биеийн тамир, спортын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагуудыг бодлогоор дэмжинэ | 2017-2020 | | ОНТ  Хөтөлбөр | Сумын Засаг даргын нэрэмжит гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулна | ОНТ  0.6 | Сумын Засаг даргын нэрэмжит спортын бага наадам зохион байгуулна | Хөтөлбөр | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | Хөтөлбөр | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | | Хөтөлбөр | | Нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн | | Орлогч дарга, Засаг дарга |
| 46 | | | Нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээг уламжлал болгон зохион байгуулна | 2017-2020 | | ОНТ  БСЭҮ | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | ОНТ  БСЭҮ | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | ОНТ  БСЭҮ | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | ОНТ  БСЭҮ | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | | ОНТ  БСЭҮ | | Нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн | | Орлогч дарга, Засаг дарга |
| 47 | | | Ерөнхий боловсролын сургуулийг түшиглэн нийтийн биеийн тамирын фитнес төв байгуулах ажлыг бодлогоор дэмжинэ | 2019-2020 | | ОНХС | Нийтийн биеийн тамирын чиирэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж авна | ОНХС  13.0 | Үйл ажиллагаа хэвийн явагдана | - | Үйл ажиллагаа хэвийн явагдана | - | Үйл ажиллагаа хэвийн явагдана | | - | | Нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн | | Орлогч дарга, Засаг дарга |
| ХҮН АМ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, ажилгүйдлийг бууруулна**.** | | Дэд хөтөлбөр  Зорилтот бүлэгт чигэлсэн дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ | 2017-2020 | | ОНХС | - | - | Сургалт зохион байгуулах зөвөлгөө өгөх, эрүүл мэнд, үйлчилгээнд хамруулах, ажлын чиг баримжаа олгох, нийгмийн халамжийн үйлчилгээ үзүүлнэ | ОНХС 1.0 | Сургалт зохион байгуулах зөвөлгөө өгөх, эрүүл мэнд, үйлчилгээнд хамруулах, ажлын чиг баримжаа олгох, нийгмийн халамжийн үйлчилгээ үзүүлнэ | ОНХС | Сургалт зохион байгуулах зөвөлгөө өгөх, эрүүл мэнд, үйлчилгээнд хамруулах, ажлын чиг баримжаа олгох, нийгмийн халамжийн үйлчилгээ үзүүлнэ | | ОНХС | | Хөдөлмөр Халамжийн мэргэжилтэн | | ХХҮГ |
| 49 | | | Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээний хүртээмж, үр ашгийг дээшлүүлж ажилгүйдлийг буруулна. | 2017-2020 | | ХЭДС | Түр ажлын иргэдийг зуучилна | ХЭДС | Түр ажлын иргэдийг зуучилна | ХЭДС | Түр ажлын иргэдийг зуучилна | ХЭДС | Түр ажлын иргэдийг зуучилна | | ХЭДС | | Хөдөлмөр Халамжийн мэргэжилтэн | | ХХҮГ |
| 50 | | | Зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, тогтвортой хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, ажилчдын хөдөлмөрлөх нөхцлийг сайжруулна. | 2017-2020 | | - | Ажил олгогчдын нийгмийн хариуцлагыг сайжруулна.  Ажилчдыг нийгмийн даатгалд бүрэн хамруулна | - | Ажил олгогчдын нийгмийн хариуцлагыг сайжруулна.  Ажилчдыг нийгмийн даатгалд бүрэн хамруулна | - | Ажил олгогчдын нийгмийн хариуцлагыг сайжруулна.  Ажилчдыг нийгмийн даатгалд бүрэн хамруулна | - | Ажил олгогчдын нийгмийн хариуцлагыг сайжруулна.  Ажилчдыг нийгмийн даатгалд бүрэн хамруулна | | - | | Хөдөлмөр Халамжийн мэргэжилтэн | | Аж ахуйн нэгж байгууллага |
| 51 | | | Зорилтот бүлгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, нийгмийн халамжийн бодлогыг хэрэгжүүлэн, ядуурлыг бууруулна | | Зорилтот бүлэгт чиглэсэн аймгийн дэд хөтөлбөрийг суманд хэрэгжүүлнэ | 2018-2020 | | Хөтөлбөр | - | - | Сургалт зохион байгуулах зөвөлгөө өгөх, эрүүл мэнд боловсролын үйлчилгээнд хамруулж ажлын чиг баримжаа олгох нийгмийн халамжийн үйлчилгээг үзүүлнэ | Хөтөлбөр  1.0 | Сургалт зохион байгуулах зөвөлгөө өгөх, эрүүл мэнд боловсролын үйлчилгээнд хамруулж ажлын чиг баримжаа олгох нийгмийн халамжийн үйлчилгээг үзүүлнэ | Хөтөлбөр | Сургалт зохион байгуулах зөвөлгөө өгөх, эрүүл мэнд боловсролын үйлчилгээнд хамруулж ажлын чиг баримжаа олгох нийгмийн халамжийн үйлчилгээг үзүүлнэ | | Хөтөлбөр | | Хөдөлмөр Халамжийн мэргэжилтэн | | СЗДТГ |
| 52 | | | Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн танхимтай болгоно | 2017-2020 | | - | Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн танхимтай болгоно | - | Хөгжлийн төвийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж эхэлсэн байна | - | Хөгжлийн төвийн үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна | - | Хөгжлийн төвийн үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна | | - | | Хөдөлмөр Халамжийн мэргэжилтэн | | СЗДТГ |
| 53 | | | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд бүтцийг сайжруулна | 2017-2020 | | БСЭҮ | Засаг даргын тамгын газрын налуу шатыг сэргээн засварлана | БСЭҮ | Соёлын төв налуу шаттай болсон байна | БСЭҮ | Сэргээн засварлах ажил хийнэ | - | Сэргээн засварлах ажил хийнэ | | - | | Хөдөлмөр Халамжийн мэргэжилтэн | | СЗДТГ |
| 54 | | | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлнэ | 2017-2020 | | - | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн авч ажиллуулсан байна. | - | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн авч ажиллуулсан байна. | - | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн авч ажиллуулсан байна. | - | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн авч ажиллуулсан байна. | | - | | Хөдөлмөр Халамжийн мэргэжилтэн | | СЗДТГ |
| 55 | | | Орон нутгийн онцлогт тохируулан иргэдийн амьжиргааны түвшинг тогтоох хөтөлбөр | 2017-2020 | | - | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | - | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | - | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | - | Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь | | - | | Хөдөлмөр Халамжийн мэргэжилтэн | | МЭҮТ |
| 56 | | | Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, сургалтанд хамруулах | 2017-2020 | | БСЭҮ  ХЭДС | Инвест ко-оп төслийн багтай хамтран сургалт зохион байгуулна | БСЭҮ | Инвест ко-оп төслийн багтай хамтран сургалт зохион байгуулна | БСЭҮ | Инвест ко-оп төслийн багтай хамтран сургалт зохион байгуулна | БСЭҮ | Инвест ко-оп төслийн багтай хамтран сургалт зохион байгуулна | | БСЭҮ | | Хөдөлмөр,Халамжийн мэргэжилтэн | | МЭҮТ |
| 57 | | | Малжуулах төслийг хэрэгжүүлнэ. | 2017-2020 | | ХЭДС  Тэгш дүүрэн | ХЭДС 1 өрхийг малжуулна  Тэгш дүүрэн хөтөлбөрөөс хөгжлийн бэрхшээлтэй 7 иргэн малжуулна | ХЭДС  Тэгш дүүрэн | Болзол хангасан залуу малчин өрх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг үе шаттайгаар малжуулна | ХЭДС  Тэгш дүүрэн | Болзол хангасан залуу малчин өрх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг үе шаттайгаар малжуулна | ХЭДС  Тэгш дүүрэн | Болзол хангасан залуу малчин өрх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг үе шаттайгаар малжуулна | | ХЭДС  Тэгш дүүрэн | | Хөдөлмөр,Халамжийн мэргэжилтэн | | МЭҮТ |
| 58 | | | Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийг дэмжсэн бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ**.** | | Гэр бүл, хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх орчин нөхцлийг бүрдүүлнэ. | 2019-2020 | | ОНХС | Хамтарсан баг байгуулна | - | Суурь судалгаа гаргана.  Холбогдох арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ | - | Шаардлагатай тоног төхөөрөмж, хүний нөөцөөр хангагдсан байна | ОНХС | Хамгааллын үйл ажиллагаа шаардлагаиай хүүхэд, эмэгтэйчүүдийг илрүүлэн үйлчилгээ үзүүлнэ | | - | | Хамтарсан баг | | ГБХЗХГ |
| **ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОГТВОРТОЙ ӨСӨЛТИЙГ ХАНГАХ БОДЛОГО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Хүнс хөдөө аж ахуйн, жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжин, орон нутгийн онцлогт тохирсон бүтээгдхүүн үйлдвэрлэж, эдийн засгийн өсөлтийг хангана** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | | Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлнэ | | Орон нутгийн худалдаа, үйлчилгээ, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжиж, мэргэжлийн байгууллага болон холбоодтой холбож хамтран ажиллана | 2017-2020 | |  | Орон нутгийн худалдаа, үйлчилгээ, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжиж, мэргэжлийн байгууллага болон холбоодтой холбож хамтран ажиллана | - | Орон нутгийн худалдаа, үйлчилгээ, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжиж, мэргэжлийн байгууллага болон холбоодтой холбож хамтран ажиллана | - | Орон нутгийн худалдаа, үйлчилгээ, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжиж, мэргэжлийн байгууллага болон холбоодтой холбож хамтран ажиллана | - | Орон нутгийн худалдаа, үйлчилгээ, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжиж, мэргэжлийн байгууллага болон холбоодтой холбож хамтран ажиллана | | - | | МЭҮТ | | Орлогч дарга, Засаг дарга |
| 60 | | | Бэлчээрийн мал аж ахуйг эрсдлээс хамгаалж, үүлдэр угсааг сайжруулж ашиг шимийг дээшлүүлнэ | | Ямааг ноолуур, махны чиглэлээр, хонь, үхрийг махны чиглэлээр үржүүлж, ашиг шимийг дээшлүүлнэ. | 2017-2020 | | БСЭҮ | Ямааг ноолуур, махны чиглэлээр, хонь, үхрийг махны чиглэлээр үржүүлж, ашиг шимийг дээшлүүлэх зорилгоор сайн чанарын хээлтүүлэгчээр сайжруулах ажлыг бодлогоор дэмжинэ. | БСЭҮ | Ямааг ноолуур, махны чиглэлээр, хонь, үхрийг махны чиглэлээр үржүүлж, ашиг шимийг дээшлүүлэх зорилгоор сайн чанарын хээлтүүлэгчээр сайжруулах ажлыг бодлогоор дэмжинэ. | БСЭҮ | Ямааг ноолуур, махны чиглэлээр, хонь, үхрийг махны чиглэлээр үржүүлж, ашиг шимийг дээшлүүлэх зорилгоор сайн чанарын хээлтүүлэгчээр сайжруулах ажлыг бодлогоор дэмжинэ. | БСЭҮ | Ямааг ноолуур, махны чиглэлээр, хонь, үхрийг махны чиглэлээр үржүүлж, ашиг шимийг дээшлүүлэх зорилгоор сайн чанарын хээлтүүлэгчээр сайжруулах ажлыг бодлогоор дэмжинэ. | | БСЭҮ | | МЭҮТ | | Орлогч дарга, Засаг дарга |
| 61 | | | Тэжээлийн ургамал тариалалтыг бодлогоор дэмжих | 2017-2020 | |  | Тэжээлийн ургамал тариалалтыг 2 га газарт тариална | - | Тэжээлийн ургамал тариалатын нэр төрөл, га-г нэмэгдүүлнэ. | БСЭҮ | Тэжээлийн ургамал тариалатын нэр төрөл, 1 га-нэгжээс авах га-гын ургацын хэмжээг нэмэгдүүлнэ. | БСЭҮ | Тэжээлийн ургамал тариалатын нэр төрөл, 1 га-нэгжээс авах га-гын ургацын хэмжээг нэмэгдүүлнэ. | | БСЭҮ | | МЭҮТ | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 62 | | | Бусад аймаг сумдуудтай хадлан авах талбайн гэрээ хийх | 2018-2020 | | БСЭҮ | - | - | Бусад аймаг сумдуудтай хадлан авах талбайн гэрээ хийх | БСЭҮ | Бусад аймаг сумдуудтай хадлан авах талбайн гэрээ хийх | БСЭҮ | Бусад аймаг сумдуудтай хадлан авах талбайн гэрээ хийх | | БСЭҮ | | МЭҮТ | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 63 | | | Хадлан, гар тэжээлийн үйлдвэрийг нэмэгдүүлэх бодлогоор дэмжих | 2017-2020 | | БСЭҮ | Хадлан гар тэжээл бэлтгэхэд мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгч сургалт зохион байгуулна. | - | Хадлан, гар тэжээлийн үйлдвэрийг нэмэгдүүлэх бодлогоор дэмжих | БСЭҮ | Хадлан, гар тэжээлийн үйлдвэрийг нэмэгдүүлэх бодлогоор дэмжих | БСЭҮ | Хадлан, гар тэжээлийн үйлдвэрийг нэмэгдүүлэх бодлогоор дэмжих | | БСЭҮ | | МЭҮТ | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 64 | | | Сайн чанарын хээлтүүлэгч шинээр бойжуулах, сайжруулагчаар ашиглах | 2017-2020 | | БСЭҮ | Сайн чанарын хээлтүүлэгч шинээр бойжуулах, сайжруулагчаар ашиглах | БСЭҮ | Сайн чанарын хээлтүүлэгч шинээр бойжуулах, сайжруулагчаар ашиглах | БСЭҮ | Сайн чанарын хээлтүүлэгч шинээр бойжуулах, сайжруулагчаар ашиглах | БСЭҮ | Сайн чанарын бог малын хээлтүүлэгчийг 100 хувь бэлтгэнэ | | БСЭҮ | | МЭҮТ | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 65 | | | Малчин өрх бүрийг сүргийн зохистой бүтэц, арга зүйгээр хангаж бэлчээрийн талхлалтыг бууруулах | 2017-2020 | | БСЭҮ | Малчин өрх бүрийг сүргийн зохистой бүтэц, арга зүйгээр хангаж бэлчээрийн талхлалтыг бууруулах | БСЭҮ | Малчин өрх бүрийг сүргийн зохистой бүтэц, арга зүйгээр хангаж бэлчээрийн талхлалтыг бууруулах | БСЭҮ | Малчин өрх бүрийг сүргийн зохистой бүтэц, арга зүйгээр хангаж бэлчээрийн талхлалтыг бууруулах | БСЭҮ | Малчин өрх бүрийг сүргийн зохистой бүтэц, арга зүйгээр хангаж бэлчээрийн талхлалтыг бууруулах | | БСЭҮ | | МЭҮТ | | ХХААГ |
| Зайлшгүй шаардлага бүхий бэлчээрийн талбайд шинээр худаг гаргах, хортон мэрэгч устгах, нөхөн сэргээх | 2017-2020 | | БСЭҮ | Бэлчээрийн менежментийг хэрэгжүүлж, ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах зорилгоор бэлчээрийн худаг засварлах, шинээр гаргах, хортон мэрэгчидтэй тэмцэх, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг зохион байгуулна. | БСЭҮ | Бэлчээрийн менежментийг хэрэгжүүлж, ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах зорилгоор бэлчээрийн худаг засварлах, шинээр гаргах, хортон мэрэгчидтэй тэмцэх, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг зохион байгуулна. | БСЭҮ | Бэлчээрийн менежментийг хэрэгжүүлж, ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах зорилгоор бэлчээрийн худаг засварлах, шинээр гаргах, хортон мэрэгчидтэй тэмцэх, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг зохион байгуулна. | БСЭҮ | Бэлчээрийн менежментийг хэрэгжүүлж, ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах зорилгоор бэлчээрийн худаг засварлах, шинээр гаргах, хортон мэрэгчидтэй тэмцэх, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг зохион байгуулна. | | БСЭҮ | | МЭҮТ | | ХХААГ |
| 66 | | | Хүнсний  үйлдвэрлэлийг дэмжиж, хүнсний аюулгүй байдлыг хангана. | | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэр, цех байгуулах үүсгэл санаачлагыг бодлогоор дэмжинэ. | 2017-2020 | | - | Тухайн жилийн ажлын хэрэгжилт 100 хувь | - | Тухайн жилийн ажлын хэрэгжилт 100 хувь | - | Тухайн жилийн ажлын хэрэгжилт 100 хувь | - | Тухайн жилийн ажлын хэрэгжилт 100 хувь | | - | | МЭҮТ | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 67 | | | Стандартын шаардлага хангасан зоорь, агуулахыг бий болгоно. | 2017-2020 | | ОНТ | Стандартын шаардлага хангасан зоорь, агуулахын тоог нэмэгдүүлнэ. | - | Агропарк төслийн зоорийг 100 хувь сэргээн засварлана | СЗДТГ | Зоорийг 100 хувь ашиглалтанд хүлээн авна | СЗДТГ | Зоориос төмс хүнсний ногоог 100 хувь нийлүүлнэ | | СЗДТГ | | МЭҮТ | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 68 | | | Хүнсний бүтээгдэхүүний шинжилгээнд тавих хяналтыг сайжруулна | 2017-2020 | | - | Хүнсний бүтээгдэхүүний шинжилгээнд тавих хяналтыг сайжруулна | - | Хүнсний бүтээгдэхүүний шинжилгээнд тавих хяналтыг сайжруулна | - | Хүнсний бүтээгдэхүүний шинжилгээнд тавих хяналтыг сайжруулна | - | Хүнсний бүтээгдэхүүний шинжилгээнд тавих хяналтыг сайжруулна | | - | | МЭҮТ | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 69 | | | Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах чиглэлийн үйл ажиллагааг бодлогоор дэмжинэ | 2017-2020 | | - | Хэрэглэгчдийн эрх ашийг хамгаалах чиглэлийн хяналтыг үе шаттай тавьж сайжруулна | - | Хэрэглэгчдийн эрх ашийг хамгаалах чиглэлийн хяналтыг үе шаттай тавьж сайжруулна | - | Хэрэглэгчдийн эрх ашийг хамгаалах чиглэлийн хяналтыг үе шаттай тавьж сайжруулна | - | Хэрэглэгчдийн эрх ашийг хамгаалах чиглэлийн хяналтыг үе шаттай тавьж сайжруулна | | - | | МЭҮТ | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 70 | | | Эрчимжсэн аж ахуйг дэмжиж, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. | | Эрчимжсэн аж ахуйг хөгжүүлж, гахай, шувууны аж ахуй эрхлэх сонирхолтой иргэд аж ахуй нэгжийг бодлогоор дэмжинэ. | 2017-2020 | | СХС | Гахай, тахианы аж ахуй эрхлэгчдийг эрчимжсэн аж ахуйн бүсэд төвлөрүүлнэ | - | Гахай тахианы өрхийн аж ахуйн өрхийн тариалалтыг нэмэгдүүлнэ | СХС | Гахай тахианы өрхийн аж ахуйн өрхийн тариалалтыг нэмэгдүүлнэ | СХС | Гахай тахианы өрхийн аж ахуйн өрхийн тариалалтыг нэмэгдүүлнэ | | СХС | | МЭҮТ | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 71 | | | Мал эмнэлгийн чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлж, малын халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлнэ. | | Мал, амьтны ужиг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг технологийн дагуу хэрэгжүүлнэ. | 2017-2020 | | УТХО | Мал, амьтны ужиг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг технологийн дагуу хэрэгжүүлнэ. | УТХО | Мал, амьтны ужиг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг технологийн дагуу хэрэгжүүлнэ. | УТХО | Мал, амьтны ужиг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг технологийн дагуу хэрэгжүүлнэ. | УТХО | Мал, амьтны ужиг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг технологийн дагуу хэрэгжүүлнэ. | | УТХО | | МЭҮТ | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 72 | | | Шинээр гарч байгаа халдварт өвчний тандалт, судалгааг хийнэ | 2017-2020 | | - | Шинээр гарч байгаа халдварт өвчний тандалт, судалгааг хийнэ | - | Шинээр гарч байгаа халдварт өвчний тандалт, судалгааг хийнэ | - | Шинээр гарч байгаа халдварт өвчний тандалт, судалгааг хийнэ | - | Шинээр гарч байгаа халдварт өвчний тандалт, судалгааг хийнэ | | - | | МЭҮТ | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 73 | | | Мал эмнэлгийн нэгжийг дэмжиж, малын эм тарианы зохистой хэрэглээг нэвтрүүлж, хяналт тавина. | 2017-2020 | | - | Мал эмнэлгийн нэгжийг дэмжиж, малын эм тарианы зохистой хэрэглээг нэвтрүүлж, хяналт тавина. | - | Мал эмнэлгийн нэгжийг дэмжиж, малын эм тарианы зохистой хэрэглээг нэвтрүүлж, хяналт тавина. | - | Мал эмнэлгийн нэгжийг дэмжиж, малын эм тарианы зохистой хэрэглээг нэвтрүүлж, хяналт тавина. | - | Мал эмнэлгийн нэгжийг дэмжиж, малын эм тарианы зохистой хэрэглээг нэвтрүүлж, хяналт тавина. | | - | | МЭҮТ | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 74 | | | Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. | | Усалгаатай газар тариаланг хөгжүүлж, техник, тоног төхөөрөмжийн хангамжийг нэмэгдүүлнэ. | 2017-2020 | | УТХО | Усалгаатай газар тариаланг хөгжүүлж, техник, тоног төхөөрөмжийн хангамжийг нэмэгдүүлнэ. | УТХО | Усалгаатай газар тариаланг хөгжүүлж, техник, тоног төхөөрөмжийн хангамжийг нэмэгдүүлнэ. | УТХО | Усалгаатай газар тариаланг хөгжүүлж, техник, тоног төхөөрөмжийн хангамжийг нэмэгдүүлнэ. | ОНХС | Усалгаатай газар тариаланг хөгжүүлж, техник, тоног төхөөрөмжийн хангамжийг нэмэгдүүлнэ. | | - | | МЭҮТ | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 75 | | | Хүлэмжийн аж ахуйг дэмжиж, ургацыг нэмэгдүүлнэ. | 2017-2020 | | - | Хүлэмжийн аж ахуйг дэмжиж, ургацыг нэмэгдүүлнэ. | - | Хүлэмжийн аж ахуйг дэмжиж, ургацыг нэмэгдүүлнэ. | - | Хүлэмжийн аж ахуйг дэмжиж, ургацыг нэмэгдүүлнэ. | - | Хүлэмжийн аж ахуйг дэмжиж, ургацыг нэмэгдүүлнэ. | | - | | МЭҮТ | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 76 | | | Чацаргана болон бусад жимс, жимсгэнэ тариалахыг дэмжинэ. | 2017-2020 | | БСЭҮ | Чацаргана болон бусад жимс, жимсгэнэ тариалахыг дэмжинэ. | БСЭҮ | Чацаргана болон бусад жимс, жимсгэнэ тариалахыг дэмжинэ. | БСЭҮ | Чацаргана болон бусад жимс, жимсгэнэ тариалахыг дэмжинэ. | БСЭҮ | Чацаргана болон бусад жимс, жимсгэнэ тариалахыг дэмжинэ. | | БСЭҮ | | МЭҮТ | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 77 | | | Хадлан бэлтгэх, Тэжээлийн ургамал тариалахыг бодлогоор дэмжинэ | 2017-2020 | | - | Хадлан бэлтгэх, Тэжээлийн ургамал тариалахыг бодлогоор дэмжинэ | - | Хадлан бэлтгэх, Тэжээлийн ургамал тариалахыг бодлогоор дэмжинэ | - | Хадлан бэлтгэх, Тэжээлийн ургамал тариалахыг бодлогоор дэмжинэ | - | Хадлан бэлтгэх, Тэжээлийн ургамал тариалахыг бодлогоор дэмжинэ | | - | | МЭҮТ | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 78 | | | Хөнгөн үйлдвэрлэлийг дэмжиж, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. | | Орон нутагт үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулж, борлуулалтыг бодлогоор дэмжинэ. | 2017-2020 | | - | Орон нутагт үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулж, борлуулалтыг бодлогоор дэмжинэ. | - | Орон нутагт үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулж, борлуулалтыг бодлогоор дэмжинэ. | - | Орон нутагт үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулж, борлуулалтыг бодлогоор дэмжинэ. | - | Орон нутагт үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулж, борлуулалтыг бодлогоор дэмжинэ. | | - | | МЭҮТ | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 79 | | | Газар зохион байгуулалтын менежментийг сайжруулж, газар олголтыг эрчимжүүлнэ | | Иргэнд газар өмчлүүлэх ажлыг хуулийн хугацаанд хэрэгжүүлнэ. | 2017-2020 | | - | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | - | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | - | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | - | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | | - | | ГД | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 80 | | | Сумын төвийн гудамж талбай, албан байгууллага, айл өрхийг хаягжуулна. | 2017-2020 | | ОНХС | Сумын төвийн гудамж талбай, албан байгууллага, айл өрхийг хаягжуулах өрхийн судалгааг гаргана. | - | Сумын төвийн гудамж талбай, албан байгууллага, айл өрхийг хаягжуулна. | ОНХС | Сумын төвийн гудамж талбай, албан байгууллага, айл өрхийг хаягжуулна. | ОНХС | Сумын төвийн гудамж талбай, албан байгууллага, айл өрхийг хаягжуулна. | | ОНХС | | ГД | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 81 | | | Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг засварлана. | 2017-2020 | | - | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | - | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | - | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | - | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | | - | | ГД | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 82 | | | Орон нутгийн хилийн цэсийг тэмдэгжүүлнэ | 2018 | | СЗДТГ | - | - | Орон нутгийн хилийн цэсийг тэмдэгжүүлнэ | СЗДТГ | - | - | - | | - | | ГД | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 83 | | | Суурин газрын дэд бүтцийг нэмэгдүүлж, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэн, хот тохижилтыг сайжруулна. | | Айл өрхүүдийг цэвэр ус, бохирын шугам сүлжээнд холбох ажлын судалгаа шинжилгээг хийнэ. | 2018-2020 | | СЗДТГ | - | - | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | СЗДТГ | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | СЗДТГ | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | | СЗДТГ | | ГД | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 84 | | |
| 85 | | | Сумын төвийн нийтийн эзэмшлийн орон сууцуудыг ашиглалтад оруулах, гэрээний биелэлтийг хангуулах. | 2017-2020 | | БСЭҮ | - | - | Гэрээний биелэлтийг дүгнэж биелэлтийг тооцно | БСЭҮ | Гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллана | БСЭҮ | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | | БСЭҮ | | ГД | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| **86** | | | Нийтийн эзэмшлийн талбайг тохижуулна. | 2017-2020 | | ОНХС | Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн тоглоомын талбайг засварлан тохижуулна | ОНХС  125.3 | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | ОНХС | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | ОНХС | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | | ОНХС | | БОБ | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 87 | | | Сумын хог хаягдлын менежментийг сайжруулна. | 2017-2020 | | ОНХС | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | ОНХС  4.0 | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | ОНХС | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | ОНХС | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | | ОНХС | | БОБ | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 88 | | | Сумын төвлөрсөн хогийн цэгт ландфилл технологийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. | 2017-2020 | | ОНХС | Сумын төвлөрсөн хогийн цэгт ландфилл технологийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ | ОНХС | Сумын төвлөрсөн хогийн цэгт ландфилл технологийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ | ОНХС 6.0 | Сумын төвлөрсөн хогийн цэгт ландфилл технологийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ | ОНХС | Сумын төвлөрсөн хогийн цэгт ландфилл технологийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ | | ОНХС | | БОБ | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 89 | | |  | | Сумын иргэдэд гражийн зориулалтаар олгосон газарт стандартад нийцсэн граж барих ажлыг дэмжинэ. | 2017-2020 | |  | Сумын иргэдэд гражийн зориулалтаар олгосон газарт стандартад нийцсэн граж барих ажлыг дэмжинэ. |  | Сумын иргэдэд гражийн зориулалтаар олгосон газарт стандартад нийцсэн граж барих ажлыг дэмжинэ. |  | Сумын иргэдэд гражийн зориулалтаар олгосон газарт стандартад нийцсэн граж барих ажлыг дэмжинэ. |  | Сумын иргэдэд гражийн зориулалтаар олгосон газарт стандартад нийцсэн граж барих ажлыг дэмжинэ. | |  | | ГД | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 90 | | | Хүн амыг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан усаар хангана | | Сумын төв, төмөр замын хэсэг, зөрлөгийн усан хангамжийн эх үүсвэрт усны чанар сайжруулах, халдваргүйжүүлэх төхөөрөмжийг засварлаж ашиглалтанд оруулна | 2018-2020 | | ОНХС | - | - | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | ОНХС | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | ОНХС | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | | ОНХС | | БОБ | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 91 | | | Сумын усан хангамжийн эх үүсвэрт өргөх станц, усан сан байгуулна. | 2017-2020 | | АОНХС  ОНХС | Усан хамгажийн эх үүсвэрийн усан сан, өргөх станцийг өргөтгөх ажлын зураг төсвийг боловсруулна | ОНХС  10.0 | Усан хангамжийн эх үүсвэрт өргөх станц усан сан байгуулна | АОНХС | Төсөв хөрөнгийг шийдвэрлүүлнэ | АОНХС | Хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгэж дуусгасан байна.  Төмөргүйжүүлэх, цэнэгжүүлэх төхөөрөмжтэй болно | | АОНХС | | ГД | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 92 | | | Гэр хорооллын ус  түгээх байрыг шинээр барьж, засварлана | 2019-2020 | | ОНХС | - | - | - | - | Сумын төвийн ус  түгээх байрны орчныг тохижуулна | ОНХС | Тухайн  жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | | ОНХС | | БОБ  ГД | | Орлогч  дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 93 | | | Мэдээллийн технологи, харилцаа холбооны хамрах хүрээг өргөтгөж, орон нутагт өндөр хурдны сүлжээг нэвтрүүлэх, хэрэглээг  нэмэгдүүлнэ. | | Сумын төвийг өндөр хурдны шилэн кабельд бүрэн холбож, мэдээлэл, харилцаа, холбооны дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлнэ | 2017-2018 | | ОНХС | Сумын төвийг өндөр хурдны шилэн кабельд холбоно | ОНХС  5.0 | - | - |  | - | - | | - | | СЗДТГ | | Орлогч дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга |
| 94 | | | Үүрэн холбооны оператор G-MOBILE-ийн сүлжээг суманд оруулах | 2017-2020 | | - | Суманд G mobile-н сүлжээг оруулна | - | Хамтран ажиллах гэрээ байгуулна | - | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | - | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | | - | | СЗДТГ | | Засаг дарга  Засаг даргын, Тамгын газрын дарга |
| 95 | | | Цахилгаан, дулааны эрчим хүчний хангамжийг нэмэгдүүлж, хэвийн үйл ажиллагааг хангана. | | Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийг бий болгох ажлыг бодлогоор дэмжинэ. | 2018-2020 | | - | - | - | Судалгаа гаргана | - | Тухайн жилийн нийт малчдын 80 хувийг хамруулсан байна. | - | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | | - | | Газрын даамал | | Засаг дарга  Засаг даргын, Тамгын газрын дарга |
| 96 | | | **Орон нутгийн чанартай авто замын сүлжээг өргөтгөж, засварлана.** | | Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу сумын төвд авто зам тавьж, авто замын сүлжээг өргөтгөнө. | 2019-2020 | | ОНХС | - | - | - | - | Хөрөнгө санхүүжилтийг шийдвэрлэнэ | - | Сумын дотор 1 км зам тавина | | ОНХС  700 | | АЗДТГ  СЗДТГ | | ГХБХГ |
| **97** | | | Сумыг улсын чанартай босоо тэнхлэгийн авто замтай холбоно. | 2019-2020 | | УТХО  ОНХС | - | - | Сумыг босоо тэнхэлгийн авто замтай холбох ажлын зураг төсвийг боловсруулна | АОНХС | Сумыг босоо тэнхэлгийн авто зам/ 3 км/ холбосон байна. | УТХО  1.500,0 | - | | - | | АЗДТГ  СЗДТГ | | ГХБХБГ |
| 98 | | | Сумын нийтийн эзэмшлийн талбайд явган болон авто зам, зогсоол, гэрэлтүүлгийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | 2019-2020 | | ОНХС | - | - | - | - | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | ОНХС | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | | ОНХС | | ГД | | СЗДТГ |
| 99 | | | Орон нутгийн явган болон авто замын засвар арчлалтыг сайжруулна. | 2019-2020 | | ОНХС | - | - | - | - | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | ОНХС | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | | ОНХС | | ГД | | СЗДТГ |
| БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Байгалийн унаган төрх, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж хамгаалан, байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх чадавхийг бий болгоно. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | Цаг агаарын аюулт үзэгдэл, байгалийн гамшгийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлнэ. | | | Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ, дулаан хүйтний улирлын төлөв, тойм, аюултай үзэгдлийн сэрэмжлүүлэх мэдээг иргэдэд хурдан шуурхай хүргэж, мэдээ мэдээллийг хялбар авах боломжийг бүрдүүлнэ. | 2017-2020 | | - | Мэдээ мэдээллийг цахимаар болон үүрэн телефоны хэрэгслээр хурдан шуурхай хүргэсэн байна | - | Мэдээ мэдээллийг цахимаар болон үүрэн телефоны хэрэгслээр хурдан шуурхай хүргэсэн байна | - | Мэдээ мэдээллийг цахимаар болон үүрэн телефоны хэрэгслээр хурдан шуурхай хүргэсэн байна | - | Мэдээ мэдээллийг цахимаар болон үүрэн телефоны хэрэгслээр хурдан шуурхай хүргэсэн байна | | - | | БОБ  БЗД | | СЗДТГ |
| 101 | | Ногоон бүс, ойн зурвас байгуулах, газрын хөрсийг нөхөн сэргээх замаар байгаль орчны доройтлыг сааруулана | | | Сумын залуучуудын соёл амралтын хүрээлэнг цэцэрлэгт хүрээлэн болгон зохион байгуулна. | 2017-2020 | | ОНХС | Ногоон байгууламж нэмэгдүүлнэ | ОНХС  0.3 | Ногоон байгууламж нэмэгдүүлнэ | ОНХС | Ногоон байгууламж нэмэгдүүлнэ | ОНХС | Ногоон байгууламж нэмэгдүүлнэ | | ОНХС | | БОБ | | СЗДТГ |
| Хуримтлагдсан хур хог хаягдал, туурь балгасыг цэвэрлэж нөхөн сэргээнэ. | 2017-2020 | | ОНХС | Цэвэрлэх туурь балгас, хур хог хаягдал бүхий талбайн хэмжээ 0.37 | ОНХС | Цэвэрлэх туурь балгас, хур хог хаягдал бүхий талбайн хэмжээ 2 га | ОНХС | Цэвэрлэх туурь балгас, хур хог хаягдал бүхий талбайн хэмжээ 2 га | ОНХС | Цэвэрлэх туурь балгас, хур хог хаягдал бүхий талбайн хэмжээ 2 га | | ОНХС | | БОБ | | СЗД,  Орлогч дарга |
| 103 | | Усны нөөцийг бохирдол, хомсдолоос хамгаалж, зохистой ашиглана. | | | Сумын ундны усны эх үүсвэрийг орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авч, хамгаалалтын горимыг мөрдүүлнэ. | 2017-2020 | | БХНСАХЗ | Сумын ундны эх үүсвэрийг орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авна | - | Сумын ундны эх үүсвэрийг орон нутгийн хамгаалалтанд авч тэжээгдлийн мужаар тэмдэгжүүлэн эрүүл ахуйн дэглэм мөрдүүлнэ | БХНСАХЗ | Ундны усны эх үүсвэрт эрүүл ахуйн дэглэм мөрдүүлнэ | - | Ундны усны эх үүсвэрт эрүүл ахуйн дэглэм мөрдүүлнэ | | - | | БОБ | | СЗДТГ |
| 104 | | Байгаль орчныг хамгаалж, байгалийн нөөц баялгийг зохистой ашиглан, ашиглалтыг сайжруулахад олон нийтийн оролцоог хангана. | | | Иргэдийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх аймгийн хөтөлбөрийн суманд хэрэгжих боломжтойг хэрэгжүүлнэ. | 2017-2020 | | БХНСАХЗ | Байгаль орчны хууль тогтоомжууд болон иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг сурталчлан мэдээлэл хүргэн, нөлөөллийн арга хэмжээнүүдийг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн байна | БХНСАХЗ | Байгаль орчны хууль тогтоомжууд болон иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг сурталчлан мэдээлэл хүргэн, нөлөөллийн арга хэмжээнүүдийг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн байна | БХНСАХЗ | Байгаль орчны хууль тогтоомжууд болон иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг сурталчлан мэдээлэл хүргэн, нөлөөллийн арга хэмжээнүүдийг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн байна | БХНСАХЗ | Байгаль орчны хууль тогтоомжууд болон иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг сурталчлан мэдээлэл хүргэн, нөлөөллийн арга хэмжээнүүдийг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн байна | | БХНСАХЗ | | БОБ | | СЗДТГ |
| 105 | | Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээг нэмэгдүүлж, менежментийг хэрэгжүүлнэ. | 2017-2020 | | - | Цэвэр уны эх үүсвэр сав газрыг хамгаалалтанд авна | - | Сүлд овоо, Их уул, МиГ, цэргийн нисгэгчдийн хөшөөг тусгай хамгаалалтанд авна. | - | Цэвэр уны эх үүсвэр сав газрыг хамгаалалтанд авна | - | Цэвэр уны эх үүсвэр сав газрыг хамгаалалтанд авна | | - | | БОБ | | СЗДТГ |
| 106 | | Байгаль хамгаалагчдын үйл ажиллагааг дэмжинэ. | 2017-2020 | | БХНСАХЗ | Байгаль хамгаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хэсэг байгуулна | - | Байгаль хамгаалах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлнэ | - | Байгаль хамгаалагчдыг техник, тоног төхөөрөмжөөр хангасан байна. | БХНСАХЗ | Байгаль хамгаалагчийн үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах нөхцөл бүрдсэн байна | | БХНСАХЗ | | БОБ | | СЗДТГ |
| 107 | | Ногоон байгууламж бий болгоход, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлнэ, хяналтыг сайжруулна. | 2017-2020 | | БХНСАХЗ | Мод бут тарьсан иргэн аж ахуй нэгжийг урамшуулна | БХНСАХЗ | Мод бут тарьсан иргэн аж ахуй нэгжийг урамшуулна | БХНСАХЗ | Мод бут тарьсан иргэн аж ахуй нэгжийг урамшуулна | БХНСАХЗ | Мод бут тарьсан иргэн аж ахуй нэгжийг урамшуулна | | БХНСАХЗ | | БОБ | | БОАЖГ |
| 108 | | Байгаль орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлнэ. | 2017-2020 | | БХНСАХЗ | Хууль бус агнууртай холбоотой мэдээллийг худалдан авна. | БХНСАХЗ | Хууль бус агнууртай холбоотой мэдээллийг худалдан авна. | БХНСАХЗ | Хууль бус агнууртай холбоотой мэдээллийг худалдан авна. | БХНСАХЗ | Хууль бус агнууртай холбоотой мэдээллийг худалдан авна. | | БХНСАХЗ | | БОБ | | БОАЖГ |
| 109 | | Төмөр замын баруун талын бохир усны хаягдлыг хашаажуулах, хяналт тавих. | 2018-2019 | | ОНХС | - | - | Төмөр замын баруун талын бохир усны хаягдлыг хашаажуулна | ОНХС  6.2 | - | - | - | | - | | БОБ | | СЗДТГ |
| 110 | | Байгаль орчны мониторинг, судалгаанд үндэслэн байгалийн нөөцийг хамгаална. | 2018-2020 | |  | - | - | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | - | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | - | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | | - | | БОБ | | СЗДТГ |
| 111 | | Аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлж, менежментийг боловсронгуй болгож, материаллаг баазыг бэхжүүлнэ | | | Аяллын маршрутыг тогтоож түүх, соёлын өвийг сэргээж, хамгаална. | 2018-2020 | | - | - | - | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | - | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | - | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | | - | | БОБ | | СЗДТГ |
| 112 | | Аяллын маршрутын дагуу түр буудаллах цэгүүдийг тогтооно | 2018-2020 | | - | - | - | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | - | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | - | Тухайн жилийн төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь | | - | | БОБ | | СЗДТГ |

Төлөвлөгөөг гаргасан: Засаг даргын тамгын газрын дарга /В.Гантуяа/