**Удирдах ажилтнуудын 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс**

**өгсөн үүргийн биелэлт /Баянтал сум/**

 **2019.11.04 Лүн**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар** | **Хэрэгжүүлэх хугацаа** | **Хэрэгжүүлэх байгууллага** | **Биелэлт** | **Хувь** |
| **1** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Төрийн албан хаагчийг сонгон шалгаруулах ерөнхий шалгалтын бүртгэл  10 сарын 1-31-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдахтай холбоотойгоор байгууллагууд сул орон тоогоо нөхөх тал дээр анхаарч ажиллах |  | 2019.12.01 | Бүх байгууллагууд |

 |  | Бүх байгууллагууд | Сумаас Төрийн албан хаагчийн сонгон шалгаруулалтанд 6 ажлын байранд ажиллаж байгаа ажилтнууд бүртгүүлж шалгалтанд бэлтгэж байна. | 100 |
| **2** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ахмадын сантай болох | 2019.12.01 | Бүх байгууллагууд |

 | 2019.12.01 | Бүх байгууллагууд | Хугацаа болоогүй.  | - |
| **3** | Наадмын талбайн нүхийг булах | 14 хоногт |  Баянтал сумын Засаг дарга |  Аймгаас техник ирээгүй байгаа тул хийгдээгүй байна. | - |
| **4** | Харж хандах хүнгүй, ганц бие ахмад настангуудад анхаарлаа хандуулах. Холбогдох байгууллага судалгаа гаргаж, байгууллагууд тэдэнд туслах боломжоо тодорхойлж, НБХ-т хүргүүлэх | 14 хоногт | Бүх байгууллагууд | Сумын хэмжээнд ганц биеэрээ амьдарч байгаа 30 ахмад настан байгаа хэдий ч үр хүүхдүүд нь ойрхон амьдарч харж хандаж байна. Харж хандах хүнгүй ганц бие ахмад настан одоогоор байхгүй болно.  | 100 |
| **5** | Ядуу, нэн ядуу өрхийн судалгааг гаргаж, айл өрхөөр орж танилцах ажлыг зохион байгуулах |  | Сумдын Засаг дарга нар | Сумын 1,2-р багийн Засаг дарга нар 10 сарын 19,20-ны өдрүүдэд орц ,хэсгийн ахлагч нартай хамтран ядуу, нэн ядуу өрхийн судалгаанд бүртгэлтэй өрхүүдээрээ орж амьдрал ахуйтай нь танилцах ажлыг зохион байгуулсан. | 100 |
| **6** | Золбин нохой, муур устгах ажлыг зохион байгуулах | 14 хоногт | Сүмбэр сум, Шивээговь сумын Засаг дарга нар | Сумын хэмжээнд нохой устгах ажлыг 10 дугаар сарын эхний 7 хоногт зохион байгуулж эзэнгүй, золбин 31 нохойг устгасан. Хавар, намартаа 2 удаа нохой устгалын ажлыг тогтмол хийж байна.  | 100 |
| **7** | Багийн Засаг дарга нарыг чадавхжуулах, хөдөөгийн багийн Засаг дарга хөдөөгийн малчин өрхөөрөө орох ажлыг зохион байгуулах |  | Сумдын Засаг дарга нарт | Сумын Засаг даргын орлогч, хөдөөгийн багийн Засаг дарга нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 10 дугаар сарын 19-нд 2-р багийн 18 малчин өрхөөр орж , цаг үеийн ажлуудыг танилцуулж өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын явцыг дахин шалгаж дутуу байгаа зарим ажлуудын гүйцэтгэлийг хангахыг малчдад анхааруулж ажилласан. | 100 |

 Биелэлтийг нэгтгэсэн:

 ДАХМЭРГЭЖИЛТЭН......................./Ж.ЦЭВЭЭНДУЛАМ/

 Биелэлтийг хянасан:

 ЗД-ЫН ОРЛОГЧ............................./Ш.ШИНЭБАЯР/

  

  