Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж.

Гүйцэтгэлийн удирдлагын баримт бичиг



**БАЙГУУЛЛАГЫН 2020 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

 **Байгууллагын нэр: БАЯНТАЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР**

 ***Төлөвлөгөө баталсан: Төсвийн Шууд захирагч***

 ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА /В.ГАНТУЯА/

*(албан тушаал) (гарын үсэг)*

 *Тэмдэг ...............................*

 *(огноо)*

 ***Төлөвлөгөөг хянасан: Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч*** БАЯНТАЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА /Д.МӨНХ-ЭРДЭНЭ/

 *(албан тушаал) (гарын үсэг/*

 *Тэмдэг ...............................*

 *(огноо)*



**НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ
ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Үндсэн чиг үүрэг  | Зорилтынтоо | Арга хэмжээнийтоо |
| 1. | Монгол улсын Засгийн газрын 2016- 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр | 2 | 3 |
| 2. | Говьсүмбэр аймгийн засаг даргын 2016- 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр | 11 | 31 |
| 3. | Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр | 8 | 8 |
| 4. | Үндэсний хөтөлбөрүүд | 3 | 8 |
| 5. | Инновацын тухай хууль | 1 | 2 |
| **Нийт** | **25** | **52** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Стратеги төлөвлөгөө & Бодлогын баримт бичиг | Зорилтынтоо | Арга хэмжээнийтоо |
| 1 | Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого | 5 | 13 |
| 2 | Аймгийн эдийн засаг ,нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл  | 9 | 17 |
| 3 | Сумын эдийн засаг,нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл  | 11 | 27 |
| 4 | **Нийт** | **25** | **57** |

НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРэГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР

**Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.**Нийгмийн бодлого, нийгмийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний чиглэлээр

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1-р арга хэмжээ* *Нутаг дэвсгэрmээ урлаг, соёлын арга хэмжээг хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах.* |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3,Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 3.2.47 - 3.2.53. |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* |  *Соёл, урлагийн салбарm чиглэсэн хөтөлбөрүүд* *ОНХСан – 13,5 сая төгрөг* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ,Сумын Соёлын төв*  |
| *Суурь түвшин* | * *Зохион байгуулсан урлаг соёлын арга хэмжээ –105*
* *Хамруулсан иргэн-10234*
* *Угийн бичгийг хөтөлсөн өрх-130 өрх*
* *Хөдөөгийн багт үзүүлсэн урлаг соёлын арга хэмжээ- 3 удаа иргэнд*
* *ХБИргэнд үзүүлсэн урлаг соёлын арга хэмжээ-1*
 |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | * *Зохион байгуулах арга хэмжээ*
* *Хамрагдах иргэд*
* *Угийн бичиг хөтлөх сургалт явуулах,хөтлүүлсэн байх*
* *Угийн бичиг хөтөлсөн өрхийн тоо*
* *Хөдөөгийн багт үзүүлэх урлаг соёлын арга хэмжээ*
* *ХБИргэнд үзүүлсэн урлаг соёлын арга хэмжээ*
* *Орон нутаг судлах танхимын үзмэрийн фондыг баяжуулах*
* *Түүхийн дурсгалт газруудыг засварлан тохижуулах*
 |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:**** *Зохион байгуулах арга хэмжээний тоо-25*
* *Хамрагдах иргэд- 150*
* *Угийн бичиг хөтлөх сургалтын тоо – 1 удаа*
* *Угийн бичиг хөтөлсөн өрхийн тоо- 35*
* *Хөдөөгийн багт үзүүлэх урлаг соёлын арга хэмжээ- 1 удаа*
* *ХБИргэнд үзүүлсэн урлаг соёлын арга хэмжээ-1 удаа*
* *Орон нутаг судлах танхимын үзмэрийн фондыг баяжуулах- 2.5 сая ₮*
* *Түүхийн дурсгалт газруудыг засварлан тохижуулах -10 сая ₮*
 |
| ***Жилийн эцэст:*** * *Зохион байгуулах арга хэмжээний тоо-25*
* *Хамрагдах иргэд- 350*
* *Угийн бичиг хөтлөх сургалт явуулах – 1удаа*
* *Угийн бичиг хөтөлсөн өрхийн тоо- 40*
* *Хөдөөгийн багт үзүүлэх урлаг соёлын арга хэмжээ- 1 удаа*
* *ХБИргэнд үзүүлсэн урлаг соёлын арга хэмжээ-1 удаа*
* *Орон нутаг судлах танхимын үзмэрийн фондын баяжуулалт бүрэн хийгдсэн байна.*
* *Түүхийн дурсгалт газруудыг засварлан тохижуулсан байна.*
* *Ажлын гүйцэтгэл – 100%*
 |

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.2-р арга хэмжээ**Нутаг дэвсгэртээ биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах,аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх*  |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3, Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 3.2.54. |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | - |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ,ЭМТөв* |
| *Суурь түвшин* | * *Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо- 5*
* *Нийтийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээнд*

*хамрагдсан иргэд -176* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | * *Нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээг уламжлал болгон зохион байгуулах*
* *Биеийн тамир,спортоор хичээллэгсдийн тоо, эзлэх хувь*
* *Улсын чанартай уралдаан, тэмцээнд оролцсон иргэдийн тоо*
 |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:**** *Нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээг уламжлал болгон зохион байгуулах тоо- 1*
* *Хамрагдах иргэд – 35*
* *Биеийн тамир,спортоор хичээллэгсдийн тоо -60*
* *Хүн амын эзлэх хувь -0.071*
 |
| * ***Жилийн эцэст:***
* *Нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээг уламжлал болгон зохион байгуулах тоо- 1*
* *Хамрагдах иргэд – 40*
* *Биеийн тамир,спортоор хичээллэгсдийн тоо -60*
* *Хүн амын эзлэх хувь -0.071*
* *Улсын чанартай уралдаан, тэмцээнд оролцсон иргэдийн тоо -*
* *Биеийн тамир, спортын хөтөлбөрийн хэрэгжилт -100%-тай болсон байна.*
 |

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.3-р арга хэмжээ**Нутаг дэвсгэртээ эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог сайжруулан, оношилгоо үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулна.*  |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 17,61, Аймгийн хөгжлийн цогц бодлогын 3.4 зорилт, 35 дах арга хэмжээ , Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 3.1.37 - 3.1.41. |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* |  *УТХО,Төсөл, хөтөлбөр.* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ,ЭМТөв* |
| *Суурь түвшин* | * *Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт нийт хүн амын – 65%*
* *Хөдөөгийн иргэдэд үзүүлсэн тусламж үйлчилгээ – 2*
 |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | * *Зохион байгуулсан сургалт*
* *Бүх нийтийн эрүүл мэндийн боловсролд хамрагдалтын хувь*
* *Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт нийт хүн амыг хамруулсан хувь*
* *Тусламж үйлчилгээг хөдөөгийн нийт иргэдэд хүргэх*
* *Ёс зүй харилцаа, хандлагын сургалт зохион байгуулах*
 |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:**** *Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт нийт хүн амын–70%*
* *Тусламж үйлчилгээг хөдөөгийн нийт иргэдийн 40%-д хүргэх*
* *Зохион байгуулсан сургалтын тоо – 1*
* *Ёс зүй харилцаа, хандлагын сургалт – 1 удаа*
* *Эрүүл мэндийн үйлчилгээ хүртээмжтэй болно.*
 |
| ***Жилийн эцэст:*** * *Эрүүл мэндийн салбарын ажлын гүйцэтгэл – 95%*
 |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
|  |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1. 1. 4-р арга хэмжээ**Нутаг дэвсгэртээ зорилтод бүлгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж , нийгмийн халамжийн бодлогыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх*, |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  |  Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 79 дэх арга хэмжээ, Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 3.3.55,56 |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан, ОНХСан* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ* |
| *Суурь түвшин* |  *Түр ажлын байр-36* *Байнгын ажлын байр-22* *Сургалтын тоо -1* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Зорилтод бүлэгт чиглэсэн аймгийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах**Түр ажлын байрны тоо* *Байнгын ажлын байрны тоо* *Сургалтын тоо* *Зорилтот бүлгийн иргэдийг нарийн мэргэжлийн үзлэг, шинжилгээнд хамруулах* |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:**** *Орон нутгаас зохион байгуулах сургалт,өдөрлөгийн тоо -1*
* *Түр ажлын байр-15*
* *Байнгын ажлын байр-12*
* *Сургалтын тоо -1*
 |
| ***Жилийн эцэст:*** * *Орон нутгаас зохион байгуулах сургалт,өдөрлөгийн тоо -1*
* *Хөгжих өрхүүдийн хөгжлийн түвшин ахисан өрхийн хувь -0.1*
* *Түр ажлын байр-21*
* *Байнгын ажлын байр- 13*
* *Сургалтын тоо -1*
* *Зорилтот бүлгийн иргэдийг нарийн мэргэжлийн үзлэг, шинжилгээнд хамруулах – 1 удаа*
* *Иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт, нэмэгдэж түр ажлын байраар хангагдана*
* *Шалгуур үзүүлэлт хангагдана.*
 |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.5-р арга хэмжээ**Боловсролын байгууллагын орчин нөхцлийг сайжруулах, техник тоног төхөөрөмжөөр хангах.* |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Аймгийн Хөгжлийн Цогц бодлогын 3.3, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний 2,6 дах арга хэмжээ  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *СОНХСан 2,0 сая төгрөг ,Сумын Засаг даргын нөөцөөс**Бусад* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ,ЕБС,СӨБ* |
| *Суурь түвшин* | *ЕБСургуульд техник тоног төхөөрөмж, хичээлийн хэрэглэгдэхүүнд -8.7 сая төгрөг**Цэцэрлэгт 6.0 сая төгрөг* *СӨБайгууллага ус шүүгчгүй, камерыг засварлах, хөлдөөгчтэй болох* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Зарцуулах хөрөнгө -2.0 сая төгрөг**ЕБС- автомашины засвар үйлчилгээ хийгдсэн байна.**Боловсролын байгууллагуудын номын фондод баяжилт хийлгэсэн байх**СӨБ-д Шинээр нэмэгдүүлсэн ус шүүгчийн тоо**Засварласан камерын тоо**Шинээр авсан хөлдөөгчийн тоо* |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд*:**  ЕБСургуулийн автомашины засвар үйлчилгээ хийгдсэн байна – 2.0 сая төгрөг*Ном худалдан авсан байх – 434000 ₮**СӨБ-д судалгаа хийх, хөрөнгийг шийдвэрлэх**Шинээр авах ус шүүгчийн тоо - 3* *Засварласан камеруудын тоо – 1,* *Шинээр авсан хөлдөөгчийн тоо – 1-2* |
| ***Жилийн эцэст:*** *ЕБС-ийн автомашин засварлагдсан байна.**Ном худалдан авсан байх – 847000₮**Ус шүүгчийн тоо -3ш**Шинээр авсан хөлдөөгчийн тоо – 1-2**Засварлагдсан камерын тоо - 1.* |
|  |  |  |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.6-р арга хэмжээ* *Сумын хэмжээнд ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх*  |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  |  Аймгийн хөгжлийн цогц бодлогын 5.1, Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 4.1.66 дах арга хэмжээ |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* |  *ОНХС 3.5 сая төгрөг,*  |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ* |
| *Суурь түвшин* |  *Тарьсан модны тоо – 3876 ш**Оролцсон иргэдийн тоо – 110* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Тарих модны тоо**Оролцох иргэдийн тоо**Мод бут тарьсан иргэдийг урамшуулах* |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:****400-аас доошгүй мод тарьсан байна.* *Оролцсон иргэдийн тоо - 40* |
| ***Жилийн эцэст:*** *Тарих мод- 500 ш**Оролцох иргэдийн тоо – 80* *Мод бут тарьсан иргэдийг урамшуулалд хамруулсан байна.* |
|  |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.7- р арга хэмжээ**Хуримтлагдсан туурь хог хаягдлыг бууруулах нөхөн сэргээх,*  |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 98 дах арга хэмжээ Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 4.1.67 дах арга хэмжээ. |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *СОНХС – 7.0 сая төгрөг*  |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ* |
| *Суурь түвшин* |  *ОНХСангийн 12.5 сая төгрөгөөр 5 ш үүрдэг хогийн сав* *Цэвэрлэсэн туурь хог хаягдал - 7 га ,ачиж зөөвөрлөсөн хогийн хэмжээ 810 тн.*  |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Цэвэрлэх туурь хог хаягдал -1 га* *Зөөвөрлөх хог хаягдлын хэмжээ* *Нийтийн эдэлбэр газруудад хогийн сав байршуулах* |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:****1 га талбайн туурь хогийг цэвэрлэсэн байна.* *Нийтийн эдэлбэр газруудад хогийн сав байршуулсан байна -4ш* |
| ***Жилийн эцэст:*** *Ажлын гүйцэтгэл - 100%-тай хэрэгжсэн байна. Цэвэрлэсэн га талбайд нөхөн сэргээлт хийгдсэн байна.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1,1,8-р арга хэмжээ**Бүх нийтийн байгаль орчны боловсролыг дээшлүүлэх* |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  |  Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.4, Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 101 дах арга хэмжээ |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | -  |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ* |
| *Суурь түвшин* |  *Зохион байгуулсан сургалтын тоо -1* *Хамрагдсан иргэд - 43 хүн*  |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Зохион байгуулах сургалтын тоо* *Хамрагдах хүний тоо*  |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:*** *Зохион байгуулах сургалтын тоо - 1**Хамрагдах хүний тоо - 45* |
| ***Жилийн эцэст:*** *Зохион байгуулах сургалтын тоо - 1**Хамрагдах хүний тоо - 45* |

|  |  |
| --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1,1,9.-р арга хэмжээ* *Нохой устгалын ажлыг зохион байгуулах*  |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  |  Аймгийн хөгжлийн цогц бодлогын 6.3, Сумын “ Нохой муур устгах журам”,  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Сумын Байгаль Хамгаалах Сан – 0.7 сая төгрөг*  |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ* |
| *Суурь түвшин* |  *Зарцуулсан төсөв- 0.5 сая* *Зохион байгуулсан ажил - 2**Устгасан нохой - 46* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Зохион байгуулах ажил* *Устгах нохой*  *Иргэд эрүүл аюулгүй орчинд амьдах нөхцөл бүрднэ* |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:****Зарцуулах төсөв- 0.3 сая төгрөг* *Зохион байгуулах ажил – 1 удаа* *Устгах нохой- 25* |
| ***Жилийн эцэст:*** *Зарцуулах төсөв- 0.4 сая төгрөг* *Зохион байгуулах ажил -1 удаа* *Устгах нохой- 35**Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100%-тай болсон байна.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.10-р арга хэмжээ* *Байгаль орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж, ТББ, иргэдтэй хамтран ажиллана.* |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  |  Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.4.5, Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2020 оны үндсэн чиглэлийн 104 дэх арга хэмжээ |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *СОНХС*  |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ* |
| *Суурь түвшин* | *Идэвхитэн байгаль хамгаалагч - 2* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Идэвхтэн байгаль хамгаалагчдын тоо**Төрийн бус байгууллага*  |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд*:**  *Идэвхтэн байгаль хамгаалагчдын тоо – 2**Төрийн бус байгууллага - 1* |
| ***Жилийн эцэст****:* *Идэвхтэн байгаль хамгаалагчдын тоо – 2**Төрийн бус байгууллага - 1* *Байгаль орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх идэвхитэн байгаль хамгаалагч,ТББ-уудын тоо нэмэгдэж урьдчилан сэргийлэх ажил үр дүнд хүрсэн байна.* |

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.11-р арга хэмжээ* *Цөөн малтай 1 өрхийг малжуулна.*  |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  |  Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.1.4, Сумын эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 3.3.62 дах арга хэмжээ |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ*  |
| *Суурь түвшин* |  *Малжуулсан өрхийн тоо* *Малын тоо*  |
| *Шалгуур үзүүлэлт* |  *Малжуулах өрхийн тоо* *Малын тоо*  |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:*** *Малжуулах өрхийн судалгаа хийгдсэн байна.* |
| ***Жилийн эцэст:*** *Малжуулах өрхийн тоо-1 өрх*  *Малын тоо -50* *Цөөн малтай өрхийн амьжиргаа дээшилж үр ашгийг хүртэнэ.* |

***Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.1***

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.12-р арга хэмжээ* *Бэлчээрийн менежментийг хэрэгжүүлж, ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулна. /Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч үлийн цагаан огтонотой тэмцэх ажлыг үргэлжлүүлнэ. /* |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  |  Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.3.3, Сумын эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 2.2.14 дэх арга хэмжээ.  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | УТХО  |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ , Хөдөө аж ахуйн тасаг,*  |
| *Суурь түвшин* | *Хортон мэрэгчтэй тэмцсэн талбай-10260 га* *Зарцуулсан хөрөнгө - 28.4 сая*  |
| *Шалгуур үзүүлэлт* |  *Зарцуулах хөрөнгө – УТХОруулалтаар* *Хортон мэрэгчтэй тэмцсэн талбайн хэмжээ- 3000 га*  |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:****Суманд 3000 га талбайд хортон мэрэгчидтэй тэмцсэн байна.*  |
| ***Жилийн эцэст:*** *Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100*%-тай байна. |

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.13-р арга хэмжээ**Малын эрүүл мэндийг хамгаалахтай холбогдсон төрийн бодлогын хэрэгжилтийг орон нутагтаа оновчтой зохион байгуулах, гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлнэ.* |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  |  Аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 2.2.1-19-20 дах арга хэмжээ Сумын Засаг даргын 2016-2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 2.2.17-19 дэх арга хэмжээ,  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *УТХО*  |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ , Хөдөө аж ахуйн тасаг.* |
| *Суурь түвшин* | *2019 онд 9.55 мян.толгой малыг ужиг халдварт өвчний эсрэг арга хэмжээнд хамруулахаас 8.76 мян.толгой малыг хамруулж 97.7 %**Гоц халдварт шүлхий өвчний ваецинжуулалтыг 5 өрхийн үхэр-3, ямаа-3, хонь-3 нийт 8 өрхийн 12толгой малаас бэлтгэсэн цусны дээжинд бүтцийн бус уургийн эсрэгбием (өвчтэй) илрэв. Халдварлалт 2,7%.**Бог малын мялзан өвчний тандалт шинжилгээнд 15 өрхийн 300 толгой малыг хамруулж шинжилгээ хийлгэхэд өвчлөл илрээгүй. Халдварлалт 0%.**Адууны эгэл биетнээр үүсгэгддэг өвчнийг ирлүүлэх тандалт шинжилгээг МЭГ-тай хамтран зохион байгуулав. Тус шинжилгээнд 3 өрхийн 9 адууг хамруулан шинжилгээ хийлээ. Шинжилгээний дүнгээр 4 адуунд нийлүүлгийн өвчин оношлогдсон.* *Вакцинжуулалтыг мал, амьтны өвчлөлийн тархвар зүйн судалгааг үндэслэн технологит хугацаанд нь зааврын дагуу зохион байгуулсаны үр дүнд сүүлийн 3 жилийн хугацаанд ужиг халдварт өвчин болон зүй бус хорогдол тохиолдоогүй.* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* |  *Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд хамруулах малын эзлэх хувь*  |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:*** *Вакцинжуулалтанд малыг бүрэн хамруулах ажлыг зохион байгуулна* |
| ***Жилийн эцэст:*** *Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100%-тай байна.*  |

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.14-р арга хэмжээ**Хүлэмжийн аж ахуйг дэмжиж, нэгж талбайгаас авах ургацын хэмжээг нэмэгдүүлнэ.* |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 2.2.2.23 дах арга хэмжээ, Сумын эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 2.2.20 дах арга хэмжээ.  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *ЖДҮДС, ХЭДС* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ , Хөдөө аж ахуйн тасаг* |
| *Суурь түвшин* | *324м2 талбайгаас өргөст хэмх 0.58 цн/га,улаан лооль 0.71 цн/га,чинжүү 0.4 цн/га.* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Ашиглагдах хүлэмжийн хэмжээ* *Хүлэмжээс авах ургацын хэмжээ**Зохион байгуулах сургалт*  |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:*** - *Ашиглагдах хүлэмжийн хэмжээ -1га*   *Зохион байгуулах сургалт - 1* |
| ***Жилийн эцэст:***  * *Ашиглагдах хүлэмжийн хэмжээ -1га*
* *Хүлэмжээс авах ургацын хэмжээ – 0.5 тн*
* *Зохион байгуулах сургалт - 1*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.15-р арга хэмжээ**Ямааг ноолуур махны чиглэлээр хонь үхрийг махны чиглэлээр үржүүлж ашиг шимийг дээшлүүлнэ.*  |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  |  Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.3.2, Сумын Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Сумын эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 2.2.13 дах арга хэмжээ  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *ОНТ* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ*  |
| *Суурь түвшин* | *Баяндэлгэр үүлдрийн улаан ямаанд 20 ухна , Залаа жинстийн цагаан ямаа буюу эдрэн үүлдрийн 5 ухна, Барга үүлдрийн 32 хуц, Үзэмчин үүлдрийн 19 хуц буюу 23 өрхийн 7729 толгой мал буюу нийт малын 11.5 хувь нь хянан баталгаажуулагдсан.* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Махны чиглэлээр өсгөж байгаа малын амьдын жинг хавар, намрын улиралд үзэж тогтоох**Ноолуурын хэмжилтийг хийх**Ашиг шимийг тогтоох* |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:*** *- Махны чиглэлээр өсгөж байгаа малын амьдын жинг тогтоосон байна.* - *Ноолуурын хэмжилт хийгдсэн байна.*  *-Ашиг шимийг тогтоох* |
| ***Жилийн эцэст:***  *- Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100%-тай байна.*  |

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.16-р арга хэмжээ* *Эрчимжсэн аж ахуйг хөгжүүлж, гахай, шувууны аж ахуйг эрхлэх сонирхолтой иргэд аж ахуй нэгжийг бодлогоор дэмжинэ.* |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  |  Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2020 оны үндсэн чиглэлийн 2.2.1.17. дах арга хэмжээ, Сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2020 оны үндсэн чиглэлийн 2.2.16 дах арга хэмжээ  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *ЖДҮДСан* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ*  |
| *Суурь түвшин* |  *Зохион байгуулсан сургалт -1**Хамрагдсан иргэдийн тоо - 15* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Сургалтанд хамрагдах эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдийн тоо**Тахиа, бөдөн шувууны аж ахуйн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх хувь* |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:*** *Сургалтанд хамрагдах эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдийн тоо -1**Тахиа, бөдөн шувууны аж ахуйн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлсэн хувь - 50**Үйлдвэрлэл нэмэгдэж, иргэдийн ашиг орлого сайжирна.*  |
| ***Жилийн эцэст:***  *Сургалтанд хамрагдах эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдийн тоо -1**Тахиа, бөдөн шувууны аж ахуйн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлсэн хувь - 50**Үйлдвэрлэл нэмэгдэж, иргэдийн ашиг орлого сайжирна.*  |

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.17-р арга хэмжээ* *Мал аж ахуйн өвөлжилт хаваржилтын бэлтгэлийг бүрэн хангуулах,*  |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Хүнс хөдөө аж ахуйн сайдын 2016 оны 05 дугаар сарын 10-ны А/71 тоот тушаал , “мал өвөлжилтийн бэлтгэл хангах заавар” |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *ОНТөсөв* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ.* |
| *Суурь түвшин* |  *Өвөлжилтийн бэлтгэл - 80%-тай.* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Сумын аюулгүй нөөцийг бүрдүүлэх, малчин мал бүхий иргэдийн бэлтгэлийг бүрэн хангуулах хувь*  |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:***  *Өвөлжилтийн бэлтгэл 65%-н биелэлттэй байна*.  |
| ***Жилийн эцэст*:**  *Сумын аюулгүй нөөцийг бүрдүүлэх, малчин мал бүхий иргэдийн бэлтгэлийг бүрэн хангуулах хувь - 85* |

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.18-р арга хэмжээ* *Хөнгөн үйлдвэрлэлийг дэмжиж, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх.* |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 2.2.3-28, Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 2.2.23 дах заалт , |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *ЖДҮДС, ХЭДС* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ ,*  |
| *Суурь түвшин* |  *2 төрлөөр, ширмэл эдлэлээр 6 ш бүтээгдэхүүн*  |
| *Шалгуур үзүүлэлт* |  *Үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулах цэгийн тоо - 1**Орон нутагт үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлыг сайжруулсан ААН-ийн тоо - 1**Зохион байгуулах үзэсгэлэн худалдааны тоо - 1* |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:*** З*охион байгуулалтын ажлууд хийгдэж эхэлсэн байна.*  |
| ***Жилийн эцэст:*** *Төлөвлөгөөний хэрэгжилт биелсэн байна.*  |

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.19-р арга хэмжээ* *Төрийн үйл ажиллагаанд инновацийг нэвтрүүлэх* |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Инновацын тухай хууль |
| Г312үйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *ОНТөсөв* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ.* |
| *Суурь түвшин* | *Сумын 1 иргэн дэвшилтэд технологийг хэрэгжүүлсэн.* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Дэвшилтэд технологийг төрийн үйлчилгээнд нэвтрүүлэх* |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:*** *Дэвшилтэд технологийг нэвтрүүлж эхэлсэн байх хувь- 50%.*  |
| ***Жилийн эцэст*:**   *Дэвшилтэд технологийг нэвтрүүлсэн байх хувь- 90%*. |

|  |  |
| --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.20-р арга хэмжээ**Боловсролыг хөгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.* |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр 3.2.1,Аймгийн эдийн засаг,нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 65 дах заалт. |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *АОНХС- 45.0* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ,ЕБС,СӨБ* |
| *Суурь түвшин* |  *Багшийн сайн туршлагыг хуваалцсан ажлын тоо - 10**Боржигин өв соёлыг өвлүүлэх сургалтанд хамрагдсан хүүхдийн тоо - 50* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* |  *Багшийн сайн туршлагыг хуваалцах нэвтрүүлэх, туршлагыг нутагшуулах ажлыг зохион байгуулах ажлын тоо**Боржигин өв соёлыг өвлүүлэх сургалтанд хамрагдсан хүүхдийн тоо* *Сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх**Секц дугуйланд хамрагдсан хүүхдийн хувь**Хичээллэсэн секц дугуйлан тоо* |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд*:**  *Багшийн сайн туршлагыг хуваалцах нэвтрүүлэх, туршлагыг нутагшуулах ажлыг зохион байгуулах ажлын тоо - 1**Боржигин өв соёлыг өвлүүлэх сургалтанд хамрагдсан хүүхдийн тоо – 25**Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь -50**Секц дугуйланд хамрагдсан хүүхдийн хувь- 70**Хичээллэсэн секц дугуйлан тоо – 5* |
| ***Жилийн эцэст:*** *Багшийн сайн туршлагыг хуваалцах туршлага судлах ажлын тоо - 4**Боржигин өв соёлыг өвлүүлэх сургалтанд хамрагдсан хүүхдийн тоо – 25**Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь- 50**Секц дугуйланд хамрагдсан хүүхдийн хувь -80**Хичээллэсэн секц дугуйлан тоо – 5**Ном худалдан авч байжилт хийгдсэн зардал – 847000 ₮**Ажлын гүйцэтгэлийн хувь - 100* |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.20-р арга хэмжээ**Нутаг дэвсгэртээ нөхөн үржихүйн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, зонхилон тохиолдох В,С вирус, сүрьеэ, бэлгийн замаар дамжих халдвар, хорт хавдрыг эрт илрүүлж өвчлөлийг бууруулна.* |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.1, Аймгийн хөгжлийн цогц бодлогын 3.4.2, Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 3.1.37 - 3.1.41. |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* |  *УТХО,Төсөл, хөтөлбөр.* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ,ЭМТөв* |
| *Суурь түвшин* | * *Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт нийт хүн амын – 65%*
* *Хөдөөгийн иргэдэд үзүүлсэн тусламж үйлчилгээ – 2*
 |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | * *Зохион байгуулсан сургалтын тоо*
* *Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт нийт хүн амыг хамруулсан хувь*
* *Нярай, хүүхдэд зонхилон тохиолдох өвчний оношилгоо,эмчилгээний багаж хэрэгслийн хангалт нэмэгдэх.*
* *Эх хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь*
* *Зонхилон тохиолдох өвчний эрт илрүүлгийн хувь*

*/Халдварт бус өвчний эрт илрүүлэг хувь,халдварт өвчнйиэрт илрүүлгийн хувь* |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:**** *Зохион байгуулсан сургалтын тоо – 1удаа*
* *Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт нийт хүн амыг хамруулсан хувь - 20*
* *Нярай, хүүхдэд зонхилон тохиолдох өвчний оношилгоо,эмчилгээний багаж хэрэгслээр хангалт нэмэгдсэн байна.*

*Зонхилон тохиолдох өвчний эрт илрүүлгийн хувь - 50**/ Халдварт бус өвчний эрт илрүүлэг хувь,халдварт өвчний эрт илрүүлгийн хувь/* |
| ***Жилийн эцэст:*** * *Эх хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд хөтөлбөрийн хэрэгжилт -80 %*
* *Зонхилон тохиолдох өвчний эрт илрүүлэг – 80%*
 |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.21-р арга хэмжээ**Сумын Боловсролын байгууллагын багш, удирдах ажилтан авилга авах, ашиг сонирхлын зөрчилд өртөх, харилцаа, ёс зүйн зөрчил гаргах, хууль бус дарамт шахалт, гэмт халдлагад өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эрх зүйн болон соён гэгээрүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх* |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | МУ-ын ЗГ-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөр,Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.2.1, |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *СӨБ, ЕБС-н зардал* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ,СӨБ, ЕБС* |
| *Суурь түвшин* | *Багш нарт авилга ашиг сонирхлын зөрчилд өртөхөөс сэргийлж 1 удаагийн сургалтыг зохион байгуулсан,зөрчил гараагүй.* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Багш удирдах ажилтанд чиглэсэн эрх зүйн сургалтын тоо**Соён гэгээрүүлэх ажлын тоо* *Зөрчил гараагүй байх* |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд*:**  *Багш удирдах ажилтанд чиглэсэн эрх зүйн сургалтын тоо -1 удаа**Соён гэгээрүүлэх ажлын тоо - 1**Зөрчил гараагүй байх* |
| ***Жилийн эцэст:*** *Багш удирдах ажилтанд чиглэсэн эрх зүйн сургалтын тоо -2**Соён гэгээрүүлэх ажлын тоо -2**Зөрчил гараагүй байх* |

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН &
ҮР ДҮНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРэГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР

**Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.-ийн үр дүн:** Бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт |
| 2019 он | Эхний хагас жил | Жилийн эцэс |
| 1. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №1.1.1Нутаг дэвсгэрээ урлаг соёлын арга хэмжээг хөгжүүлэх төрийн бодлого, хууль тогтоомж, тухайн хурлын шийдвэрийн биелэлтийг хангах ажлыг зохион байгуулах,  | *Зохион байгуулах арга хэмжээ**Хамрагдах иргэд**Угийн бичиг хөтлөх сургалт явуулах,**хөтлүүлсэн байх**Угийн бичиг хөтөлсөн өрхийн тоо**Хөдөөгийн багт үзүүлэх урлаг соёлын арга хэмжээ**ХБИргэнд үзүүлсэн урлаг соёлын арга хэмжээ* *Орон нутаг судлах танхимын үзмэрийн фондыг баяжуулах**Түүхийн дурсгалт газруудыг засварлан тохижуулах* | *-Зохион байгуулсан урлаг соёлын арга хэмжээ –105**-Хамруулсан иргэн-10234**-Угийн бичгийг хөтөлсөн өрх-130 өрх**-Хөдөөгийн багт үзүүлсэн урлаг соёлын арга хэмжээ- 3 удаа иргэнд**-ХБИргэнд үзүүлсэн урлаг соёлын арга хэмжээ-1*  | *Зохион байгуулах арга хэмжээний тоо-25**Хамрагдах иргэд- 150**Угийн бичиг хөтлөх сургалтын тоо – 1 удаа* *Угийн бичиг хөтөлсөн өрхийн тоо- 35**Хөдөөгийн багт үзүүлэх урлаг соёлын арга хэмжээ- 2 удаа**ХБИргэнд үзүүлсэн урлаг соёлын арга хэмжээ-1 удаа**Орон нутаг судлах танхимын үзмэрийн фондыг баяжуулах- 2.5 сая ₮**Түүхийн дурсгалт газруудыг засварлан тохижуулах -10 сая ₮* | *Зохион байгуулах арга хэмжээний тоо-25**Хамрагдах иргэд- 350**Угийн бичиг хөтлөх сургалт явуулах – 1удаа**Угийн бичиг хөтөлсөн өрхийн тоо- 40**Хөдөөгийн багт үзүүлэх урлаг соёлын арга хэмжээ- 1 удаа**ХБИргэнд үзүүлсэн урлаг соёлын арга хэмжээ-1 удаа* *Орон нутаг судлах танхимын үзмэрийн фондын баяжуулалт бүрэн хийгдсэн байна.**Түүхийн дурсгалт газруудыг засварлан тохижуулсан байна.**Ажлын гүйцэтгэл – 100%* |
| 2. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №1.1.2*Нутаг дэвсгэртээ биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах,аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх* | *Нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээг уламжлал болгон зохион байгуулах* *Биеийн тамир,спортоор хичээллэгсдийн тоо, эзлэх хувь**Улсын чанартай уралдаан, тэмцээнд оролцсон иргэдийн тоо*  | *Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо- 5* *Нийтийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээнд хамрагдсан иргэд -176* | *Нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээг уламжлал болгон зохион байгуулах тоо- 1**Хамрагдах иргэд – 35**Биеийн тамир,спортоор хичээллэгсдийн тоо -60**Хүн амын эзлэх хувь -0.071* | *Нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээг уламжлал болгон зохион байгуулах тоо- 1**Хамрагдах иргэд – 40* *Биеийн тамир,спортоор хичээллэгсдийн тоо -60**Хүн амын эзлэх хувь -0.071**Улсын чанартай уралдаан, тэмцээнд оролцсон иргэдийн тоо* *Биеийн тамир, спортын хөтөлбөрийн хэрэгжилт -100%-тай болсон байна.* |
| 3. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №1.1.3*Нутаг дэвсгэртээ эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог сайжруулан, оношилгоо үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулна* | *Зохион байгуулсан сургалт**Бүх нийтийн эрүүл мэндийн боловсролд хамрагдалтын хувь**Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт нийт хүн амыг хамруулсан хувь**Тусламж үйлчилгээг хөдөөгийн нийт иргэдэд хүргэх* *Ёс зүй харилцаа, хандлага* | *Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт нийт хүн амын – 65%**Хөдөөгийн иргэдэд үзүүлсэн тусламж үйлчилгээ – 2**Эрүүл мэндийн үйлчилгээ хүртээмжтэй болно.* | *Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт нийт хүн амын–70%**Тусламж үйлчилгээг хөдөөгийн нийт иргэдийн 40%-д хүргэх**Зохион байгуулсан сургалтын тоо - 1* | *Эрүүл мэндийн салбарын ажлын гүйцэтгэл – 95%%* |
| 4. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №1.1.4 Нутаг дэвсгэртээ зорилтод бүлгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж , нийгмийн халамжийн бодлогыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх, | *Зорилтод бүлэгт чиглэсэн аймгийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах**Түр ажлын байрны тоо* *Байнгын ажлын байрны тоо* *Сургалтын тоо* *Зорилтот бүлгийн иргэдийг нарийн мэргэжлийн үзлэг, шинжилгээнд хамруулах* | *Түр ажлын байр-36* *Байнгын ажлын байр-22* *Сургалтын тоо -1* | *Орон нутгаас зохион байгуулах сургалт,өдөрлөгийн тоо -1**Түр ажлын байр-15* *Байнгын ажлын байр-12* *Сургалтын тоо -1* | *Орон нутгаас зохион байгуулах сургалт,өдөрлөгийн тоо -1**Хөгжих өрхүүдийн хөгжлийн түвшин ахисан өрхийн хувь -0.1**Түр ажлын байр-21**Байнгын ажлын байр- 13**Сургалтын тоо -1**Зорилтот бүлгийн иргэдийг жилд нэг удаа нарийн мэргэжлийн үзлэг, шинжилгээнд хамруулах**Иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт, нэмэгдэж түр ажлын байраар хангагдана**Шалгуур үзүүлэлт хангагдана.* |
| 5. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №1.1.5Боловсролын байгууллагын орчин нөхцлийг сайжруулах, техник тоног төхөөрөмжөөр хангах, | *Зарцуулах хөрөнгө -2.0 сая төгрөг**ЕБС- автомашины засвар үйлчилгээ хийгдсэн байна.**Боловсролын байгууллагуудын номын фондод баяжилт хийлгэсэн байх**СӨБ-д Шинээр нэмэгдүүлсэн ус шүүгчийн тоо**Засварласан камерын тоо**Шинээр авсан хөлдөөгчийн тоо* | *ЕБСургуульд техник тоног төхөөрөмж, хичээлийн хэрэглэгдэхүүнд -8.7 сая төгрөг**Цэцэрлэгт 6.0 сая төгрөг* *СӨБайгууллага ус шүүгчгүй, камерыг засварлах, хөлдөөгчтэй болох* | *ЕБСургуулийн автомашины засвар үйлчилгээ хийгдсэн байна – 2.0 сая төгрөг**Ном худалдан авсан байх – 434000 ₮**СӨБ-д судалгаа хийх, хөрөнгийг шийдвэрлэх**Шинээр авах ус шүүгчийн тоо - 3* *Засварласан камеруудын тоо – 1,* *Шинээр авсан хөлдөөгчийн тоо – 1-2* | *ЕБС-ийн автомашин засварлагдсан байна.**Ном худалдан авсан байх – 847000₮**Ус шүүгчийн тоо -3ш**Шинээр авсан хөлдөөгчийн тоо – 1-2**Засварлагдсан камерын тоо - 1.* |
| 6. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №1.1.6 Сумын хэмжээнд ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх | *Тарих модны тоо**Оролцох иргэдийн тоо**Мод бут тарьсан иргэдийг урамшуулах* | *Тарьсан модны тоо – 3876 ш**Оролцсон иргэдийн тоо - 110* | *400-аас доошгүй мод тарьсан байна.**Оролцсон иргэдийн тоо - 45* | *Тарих модны тоо - 500**Оролцох иргэдийн тоо – 80**Мод бут тарьсан иргэдийг урамшуулалд хамруулсан байна.* |
| 7. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №1.1.7Хуримтлагдсан туурь хог хаягдалыг бууруулах нөхөн сэргээх,нийтийн эдэлбэр газруудад хогийн сав байршуулах | *ОНХСангийн 12.5 сая төгрөгөөр 5 ш үүрдэг хогийн сав* *Цэвэрлэсэн туурь хог хаягдал - 7 га ,ачиж зөөвөрлөсөн хогийн хэмжээ 810 тн.* | *Цэвэрлэх туурь хог хаягдал -1 га* *Зөөвөрлөх хог хаягдлын хэмжээ –тн**Нийтийн эдэлбэр газруудад хогийн сав байршуулах-4ш* | *1 га талбайн туурь хогийг цэвэрлэсэн байна**Нийтийн эдэлбэр газруудад хогийн сав байршуулсан байна -4ш* | *Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100%-тай хэрэгжсэн байна. Цэвэрлэсэн талбайд нөхөн сэргээлт хийгдсэн байна.**Нийтийн эдэлбэр газруудад хогийн сав 4 ш-г байршуулсан байна.* |
| 8. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №1.1.8Бүх нийтийн байгаль орчны боловсролыг дээшлүүлэх, байгаль хамгаалахад олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх | *Зохион байгуулсан сургалтын тоо Хамрагдах иргэдийн тоо* | *Зохион байгуулах сургалтын тоо - 1**Хамрагдах хүний тоо - 45* | *Зохион байгуулах сургалтын тоо - 1**Хамрагдах хүний тоо - 45* | *Зохион байгуулах сургалтын тоо - 1**Хамрагдах хүний тоо - 45* |
| 9. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №1.1.9Нохой устгалын ажлыг зохион байгуулах | *Зарцуулсан төсөв- 0.5 сая* *Зохион байгуулсан ажил - 2**Устгасан нохой - 46* | *Зохион байгуулах ажил* *Устгах нохой*  *Иргэд эрүүл аюулгүй орчинд амьдах нөхцөл бүрднэ* | *Зарцуулах төсөв- 0.3 сая төгрөг* *Зохион байгуулах ажил – 1 удаа* *Устгах нохой- 25* | *Зарцуулах төсөв- 0.4 сая төгрөг* *Зохион байгуулах ажил -1 удаа* *Устгах нохой- 35**Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100%-тай болсон байна.* |
| 10. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №1.1.10Байгаль орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж, ТББ, иргэдтэй хамтран ажиллана. | *Идэвхтэн байгаль хамгаалагчдын тоо* *Төрийн бус байгууллагын тоо* | *Идэвхитэн байгаль хамгаалагч-2* | *Идэвхтэн байгаль хамгаалагчдын тоо – 2**Төрийн бус байгууллага - 1* | *Идэвхтэн байгаль хамгаалагчдын тоо – 2**Төрийн бус байгууллага - 1**Байгаль орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх идэвхитэн байгаль хамгаалагч,ТББ-уудын тоо нэмэгдэж урьдчилан сэргийлэх ажил тодорхой үр дүнд хүрсэн байна.* |
| 11. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №1.1.11Цөөн малтай 1 өрхийг малжуулна. | *Малжуулсан өрхийн тоо* *Малын тоо*  | *Малжуулсан өрхийн тоо - 1**Малын тоо - 59* | *Малжуулах өрхийн судалгаа хийгдсэн байна.* | *Малжуулах өрхийн тоо-1 өрх*  *Малын тоо -50**Цөөн малтай өрхийн амьжиргаа дээшилнэ.* |
| 12 | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №1.1.12Бэлчээрийн менежментийг хэрэгжүүлж, ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулна. /Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч үлийн цагаан огтонотой тэмцэх ажлыг үргэлжлүүлнэ. / | *Хортон мэрэгчтэй тэмцсэн талбай-10260 га* *Зарцуулсан хөрөнгө - 28.4 сая*  | *Зарцуулах хөрөнгө – УТХОруулалтаар* *Хортон мэрэгчтэй тэмцсэн талбайн хэмжээ- 3000 га* | *Суманд 3000 га талбайд хортон мэрэгчидтэй тэмцсэн байна..* | *Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100%-тай байна.* |
| 13 | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №1.1.13Малын эрүүл мэндийг хамгаалахтай холбогдсон төрийн бодлогын хэрэгжилтийг орон нутагтаа оновчтой зохион байгуулах, гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх , эмчлэх, эрүүлжүүлэх ажлыг хуулийн хугацаанд чанартай шуурхай зохион байгуулна. | *2019 онд 9.55 мян.толгой малыг ужиг халдварт өвчний эсрэг арга хэмжээнд хамруулахаас 8.76 мян.толгой малыг хамруулж 97.7 %**Гоц халдварт шүлхий өвчний ваецинжуулалтыг 5 өрхийн үхэр-3, ямаа-3, хонь-3 нийт 8 өрхийн 12толгой малаас бэлтгэсэн цусны дээжинд бүтцийн бус уургийн эсрэгбием (өвчтэй) илрэв. Халдварлалт 2,7%.**Бог малын мялзан өвчний тандалт шинжилгээнд 15 өрхийн 300 толгой малыг хамруулж шинжилгээ хийлгэхэд өвчлөл илрээгүй. Халдварлалт 0%.**Адууны эгэл биетнээр үүсгэгддэг өвчнийг ирлүүлэх тандалт шинжилгээг МЭГ-тай хамтран зохион байгуулав. Тус шинжилгээнд 3 өрхийн 9 адууг хамруулан шинжилгээ хийлээ. Шинжилгээний дүнгээр 4 адуунд нийлүүлгийн өвчин оношлогдсон.* *Вакцинжуулалтыг мал, амьтны өвчлөлийн тархвар зүйн судалгааг үндэслэн технологит хугацаанд нь зааврын дагуу зохион байгуулсаны үр дүнд сүүлийн 3 жилийн хугацаанд ужиг халдварт өвчин болон зүй бус хорогдол тохиолдоогүй.* | *Ужиг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд 16,2 мян тол мал, амьтан хамруулахаас 16,928 мян, тол мал амьтан хамруулж, гүйцэтгэл 100%,* *гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд 334,8 мян,тол мал хамруулахаас гүйцэтгэл 93%,* *хонины цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд 52,2 мян,тол мал хамруулахаас гүйцэтгэл 100%,* *мялзан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга 100%-тай хийгдсэн.* |  *Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд хамруулах малын эзлэх хувь – 100%*  | *Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100%-тай байна.* |
| 14 | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №1.1.14. Хүлэмжийн аж ахуйг дэмжиж, нэгж талбайгаас авах ургацын хэмжээг нэмэгдүүлнэ | *Ашиглагдах хүлэмжийн хэмжээ -1га* *Хүлэмжээс авах ургацын хэмжээ – 0.5 тн* *Зохион байгуулах сургалт - 1* |  *324м2 талбайгаас өргөст хэмх 0.58 цн/га,улаан лооль 0.71 цн/га,чинжүү 0.4 цн/га.*  | *Ашиглагдах хүлэмжийн хэмжээ -1га* *Зохион байгуулах сургалт - 1*  | *Ашиглагдах хүлэмжийн хэмжээ -1га* *Хүлэмжээс авах ургацын хэмжээ – 0.5 тн*  |
| 15 | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №1.1.15 Ямааг ноолуур махны чиглэлээр хонь үхрийг махны чиглэлээр үржүүлж ашиг шимийг дээшлүүлнэ.  | *Баяндэлгэр үүлдрийн улаан ямаанд 20 ухна , Залаа жинстийн цагаан ямаа буюу эдрэн үүлдрийн 5 ухна, Барга үүлдрийн 32 хуц, Үзэмчин үүлдрийн 19 хуц буюу 23 өрхийн 7729 толгой мал буюу нийт малын 11.5 хувь нь хянан баталгаажуулагдсан* | *Хээлтүүлэгч болон цөм сүргийн малыг 100% хамруулна* | *Эхний хагас жилийн байдлаар ноолуурын хэмжилт хийгдсэн байна.* | *Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100%-тай байна.* |
| 16. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №1.1.16Эрчимжсэн аж ахуйг хөгжүүлж, гахай, шувууны аж ахуйг эрхлэх сонирхолтой иргэд аж ахуй нэгжийг бодлогоор дэмжинэ | *Эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдийг сургалтанд хамруулах - 1**Тахиа, бөдөн шувууны аж ахуйн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх* | *Зохион байгуулсан сургалт -1**Хамрагдсан иргэдийн тоо - 15*  | *Сургалтанд хамрагдах эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдийн тоо -1**Тахиа, бөдөн шувууны аж ахуйн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлсэн хувь - 50* | *Сургалтанд хамрагдах эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдийн тоо -1**Тахиа, бөдөн шувууны аж ахуйн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлсэн хувь - 50**Үйлдвэрлэл нэмэгдэж, иргэдийн ашиг орлого сайжирна.**Үйлдвэрлэл нэмэгдэж, иргэдийн ашиг орлого сайжирна.* |
| 17. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №1.1.17Мал аж ахуйн өвөлжилт хаваржилтийн бэлтгэлийг бүрэн хангуулах, | *Өвөлжилтийн бэлтгэл - 80%-тай.* | *Сумын аюулгүй нөөцийг бүрдүүлэх, малчин мал бүхий иргэдийн бэлтгэлийг бүрэн хангуулах хувь - 85* | *Өвөлжилтийн бэлтгэл 65%-н биелэлттэй байна* | *Төлөвлөгөөний хэрэгжилт бүрэн хангагдсан байна* |
| 18. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №1.1.18,Хөнгөн үйлдвэрлэлийг дэмжиж, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх. | *2 төрлөөр, ширмэл эдлэлээр 6 ш бүтээгдэхүүн* | *Үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулах цэгийн тоо -1**Орон нутагт үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлыг сайжруулсан ААН-ийн тоо - 1**Зохион байгуулах үзэсгэлэн худалдааны тоо -1* | *Зохион байгуулалтын ажлууд хийгдэж эхэлсэн байна.* | *Төлөвлөгөөний хэрэгжилт бүрэн хангагдсан байна* |
| 19 | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт:№1.1.19Төрийн үйл ажиллагаанд иновацийг нэвтрүүлэх |  | *Дэвшилтэд технологийг төрийн үйлчилгээнд нэвтрүүлэх тоо-1* | *Дэвшилтэд технологийг нэвтрүүлж эхэлсэн байх хувь-50%* | *Дэвшилтэд технологийг нэвтрүүлж эхэлсэн байх* *Гүйцэтгэл – 100%* |
| 20 | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт:№1.1.20Боловсролыг хөгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ*.* | *Багшийн сайн туршлагыг хуваалцсан тоо -10**Боржигин өв соёлыг өвлүүлэх сургалтанд хамрагдсан хүүхдийн тоо – 50* | *Багшийн сайн туршлагыг хуваалцах нэвтрүүлэх, туршлагыг нутагшуулах ажлыг зохион байгуулах ажлын тоо**Боржигин өв соёлыг өвлүүлэх сургалтанд хамрагдсан хүүхдийн тоо* *Сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх*  | *Багшийн сайн туршлагыг хуваалцах нэвтрүүлэх, туршлагыг нутагшуулах ажлыг зохион байгуулах ажлын тоо - 1**Боржигин өв соёлыг өвлүүлэх сургалтанд хамрагдсан хүүхдийн тоо – 25**Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь -50* | *Багшийн сайн туршлагыг хуваалцах туршлага судлах ажлын тоо - 4**Боржигин өв соёлыг өвлүүлэх сургалтанд хамрагдсан хүүхдийн тоо – 25**Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь- 50**Ажлын гүйцэтгэлийн хувь - 100* |
| 21 | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт: № 1.1.21.*Нутаг дэвсгэртээ нөхөн үржихүйн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, зонхилон тохиолдох В,С вирус, сүрьеэ, бэлгийн замаар дамжих халдвар, хорт хавдрыг эрт илрүүлж өвчлөлийг бууруулна* | *Зохион байгуулсан сургалтын тоо* *Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт нийт хүн амыг хамруулсан хувь**Нярай, хүүхдэд зонхилон тохиолдох өвчний оношилгоо,эмчилгээний багаж хэрэгслийн хангалт нэмэгдэх.**Эх хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь**Зонхилон тохиолдох өвчний эрт илрүүлгийн хувь**/Халдварт бус өвчний эрт илрүүлэг хувь,халдварт өвчний эрт илрүүлгийн хувь* | *Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт нийт хүн амын – 65%**Хөдөөгийн иргэдэд үзүүлсэн тусламж үйлчилгээ – 2* | *Зохион байгуулсан сургалтын тоо – 1удаа**Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт нийт хүн амыг хамруулсан хувь - 20**Нярай, хүүхдэд зонхилон тохиолдох өвчний оношилгоо,эмчилгээний багаж хэрэгслээр хангалт нэмэгдсэн байна.**Зонхилон тохиолдох өвчний эрт илрүүлгийн хувь - 50**/ Халдварт бус өвчний эрт илрүүлэг хувь,халдварт өвчний эрт илрүүлгийн хувь/* | *Эх хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд хөтөлбөрийн хэрэгжилт -80 %**Зонхилон тохиолдох өвчний эрт илрүүлэг – 80%* |
| 22 | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт: № 1.1.22.*Сумын Боловсролын байгууллагын багш, удирдах ажилтан авилга авах, ашиг сонирхлын зөрчилд өртөх, харилцаа, ёс зүйн зөрчил гаргах, хууль бус дарамт шахалт, гэмт халдлагад өотөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эрх зүйн болон соён гэгээрүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх* | *Багш удирдах ажилтанд чиглэсэн эрх зүйн сургалтын тоо**Соён гэгээрүүлэх ажлын тоо* *Зөрчил гараагүй байх* | *Багш нарт авилга ашиг сонрхлын зөрчилд өртөхөөс сэргийлж 1 удаагийн сургалтыг зохион байгуулсан,зөрчил гараагүй.* | *Багш удирдах ажилтанд чиглэсэн эрх зүйн сургалтын тоо -1 удаа**Соён гэгээрүүлэх ажлын тоо - 2**Зөрчил гараагүй байх* | *Багш удирдах ажилтанд чиглэсэн эрх зүйн сургалтын тоо -2**Соён гэгээрүүлэх ажлын тоо -2**Зөрчил гараагүй байх* |

Мэдээллийн эх сурвалж: Баянтал ЗДТГ

 

**ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Үйлчилгээний төрөл | Нийтүйлчилгээнийтоо | Сайжруулах үйлчилгээнийтоо |
| 1. | Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ | 5 | 2 |
| 2. | Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ | 18 | 2 |

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРэГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1.** Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад чиглэсэн зорилт

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэн, Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1-р арга хэмжээ**Хуулийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, иргэдэд эрх зүйн мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулна.*  |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Сумын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 2020 оны үндсэн чиглэлийн 77 дах арга хэмжээ |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* |  *Байгууллагын Төсөв* |
| *Хариуцах нэгж* |  *ЗДТГ*  |
| *Суурь түвшин* | *Зохион байгуулсан сургалт-6* *Хамрагдсан иргэд – 478*  |
| *Шалгуур үзүүлэлт* |  *Зохион байгуулах сургалт-3 удаа* *Хамрагдах иргэд -250* |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:****Зохион байгуулах сургалт -1 удаа* *Хамрагдах иргэд -125* |
| ***Жилийн эцэст:****Зохион байгуулах сургалт-2 удаа* *Хамрагдах иргэд -125**Иргэдийн хуулийн мэдлэг дээшилж*, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт сайжирсан байна. |

*Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ёстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ.
 Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.*

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.2-р арга хэмжээТусгай зөвшөөрлийг хуулийн хүрээнд хүнд сурталгүй олгож, хяналт шалгалтын давхардлыг багасгах |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Тамхины хяналтын тухай хуулийн 7,3 6,7,14 , Гэмт хэргээс урьдчилан сэргйилэх тухай хууль, Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29.1.6,  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* |  *Байгууллагын Төсөв* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ*  |
| *Суурь түвшин* | *Нийт тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгж байгууллага -3**Тусгай зөвшөөрөл хүссэн -1 аж ахуй нэгж байгууллага*  *Зохион байгуулсан сургалт -1* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Нийт зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгж байгууллагын тоо**Тусгай зөвшөөрөл хүссэн - иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын тоо**Хяналт шалгалтын тоо* |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:****Нийт зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгж байгууллагын тоо -3**Тусгай зөвшөөрөл хүссэн - иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын тоо - 1**Хяналт шалгалт-2* |
| ***Жилийн эцэст:*** *Нийт зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгж байгууллагын тоо -3**Тусгай зөвшөөрөл хүссэн - иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын тоо - 1**Хяналт шалгалт- 2* |

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.3-р арга хэмжээ**Хүн амаа аюулгүй эрүүл хүнсээр хангах бодлого баримталж, тавих хяналтыг чангатгана.*  |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  |  Сумын эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 2,2, дах арга хэмжээ |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* |  *-* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ*  |
| *Суурь түвшин* | *Зохион байгуулсан ажлын тоо- 2**Хяналт шалгалтын тоо – 4* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* |  *Зохион байгуулах ажлын тоо**Хяналтын тоо*  |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:****Зохион байгуулсан ажлын тоо-2**Хяналт тавих – 2* |
| ***Жилийн эцэст:*** *Зохион байгуулсан ажлын тоо-2**Хяналт тавих – 2**Хүнсний үйлдвэрлэлийг дэмжиж хүнсний аюулгүй байдлыг хангана* |

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.4-р арга хэмжээ**Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх* |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29,1.6 “г” заалтСумын эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 5.1.74 дэх арга хэмжээ,  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* |  *-* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ*  |
| *Суурь түвшин* | *Нийт ирсэн өргөдөл -101**Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь -100* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* |  *Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн хувь* *Санал асуулгад оролцсон өрхийн эзлэх хувь* *Зохион байгуулсан уулзалтын тоо* |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:****Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн хувь - 50**Санал асуулгад оролцсон өрхийн эзлэх хувь –5-аас багагүй байх**Зохион байгуулсан уулзалтын тоо - 1* |
| ***Жилийн эцэст:*** *Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн хувь - 100**Санал асуулгад оролцсон өрхийн эзлэх хувь – 10-аас багагүй байх* |

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.5-р арга хэмжээ**Төрийн үйлчилгээний ил тод байдлыг ханган, төрийн үйлчилгээг шуурхай , хүртээмжтэй чанартай хүргэх, Иргэдэд мэдээлэл хүргэх ажлыг чанаржуулж, сум, багийн Засаг дарга нарын ажлын мэдээллийг хуулийн хүрээнд иргэдэд мэдээлнэ.* |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Аймгийн засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр. |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* |  *Байгууллагын Төсөв* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ*  |
| *Суурь түвшин* | *Багийн ИНХ, багийн өдөрлөгийн тоо-4**Хамрагдсан иргэд -396* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Багийн ИНХ, багийн өдөрлөгийн тоо**Хамрагдсан иргэдийн тоо**Мэдээлэл тогтмол хүргэж ажиллах* |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:****Багийн ИНХ, багийн өдөрлөгийн тоо- 2**Хамрагдсан иргэд -110* |
| ***Жилийн эцэст:***  *Багийн ИНХ, багийн өдөрлөгийн тоо- 3**Хамрагдсан иргэд -220* *Хуваарийн дагуу иргэдэд мэдээлэл хүрсэн байна.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.6-р арга хэмжээ* *Иргэдийн өмчлөлийн газрыг үргэлжлүүлэн олгоно.*  |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Сумын эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 3.1.1 дэх арга хэмжээ,  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *ОНТөсөв* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ ,*  |
| *Суурь түвшин* | *13,4 га газрыг нийт 52 иргэнд*  |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Газар өмчлөх иргэдийн тоо*  |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:****Тухайн жилийн газар зохион баыгуулалтын төлөвлөгөөг батлуулсан байна.* *Газар зохион байгуулалтын ажил хийгдэж газар өмчлөх иргэдийн тоо - 30* |
| ***Жилийн эцэст****:**Газар өмчлөх иргэдийн тоо - 50**Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт хангагдана.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.7-р арга хэмжээ* *Нийтийн эдэлбэр газрууд ,улс,орон нутгийн чанартай автозамын цэвэрлэгээг чанаржуулах*  |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Засгийн газрын 233 дугаар тогтоол, |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *ОНТөсөв* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ ,*  |
| *Суурь түвшин* | *Сумын нийтийн эдэлбэр газруудыг албан байгууллагууд хуваарийн дагуу тогтмол цэвэрлэж хэвшсэн.**Улс,орон нутгийн чанартай автозамын цэвэрлэгээг хийсэн.* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Сумын нийтийн эдэлбэр газруудыг албан байгууллагууд хуваарийн дагуу тогтмол цэвэрлэж хэвшсэн байна.**Улс,орон нутгийн чанартай автозамын цэвэрлэгээг хийсэн байна.* |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:*** *Сумын нийтийн эдэлбэр газруудыг албан байгууллагууд хуваарийн дагуу цэвэрлэж эхэлсэн байна..**Улс,орон нутгийн чанартай автозамын цэвэрлэгээг хийсэн байна.* |
| ***Жилийн эцэст****:* *Сумын нийтийн эдэлбэр газруудыг албан байгууллагууд хуваарийн дагуу тогтмол цэвэрлэж хэвшсэн байн.**Улс,орон нутгийн чанартай автозамын цэвэрлэгээг хийсэн байна.* |

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН & ҮР ДҮНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРэГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР

**Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1.-ийн үр дүн:** Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад чиглэсэн зорилт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт |
| 2019 он | Эхний хагас жил | Жилийн эцэс |
| 1. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт № 2.1.1Хуулийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, иргэдэд эрх зүйн мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулна | *Зохион байгуулсан сургалтын тоо**Хамрагдах иргэдийн тоо*  | *Зохион байгуулах сургалт-6 удаа* Хамрагдсан иргэд - 478 | *Зохион байгуулах сургалт-1 удаа* *Хамрагдах иргэд -125* | *Зохион байгуулах сургалт-2 удаа* *Хамрагдах иргэд -125**Иргэдийн хуулийн мэдлэг дээшилж*, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт сайжирсан байна |
| 2. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт № 2.1.2. Тусгай зөвшөөрлийг хуулийн хүрээнд хүнд сурталгүй олгож, хяналт шалгалтын давхардлыг багасгах. | *Нийт зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгж байгууллагын тоо**Тусгай зөвшөөрөл хүссэн - иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын тоо**Хяналт шалгалтын тоо* |  *Нийт зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгж байгууллага -3**Тусгай зөвшөөрөл хүссэн -1 аж ахуй нэгж байгууллага* *Зохион байгуулсан сургалт -1* | *Нийт зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгж байгууллагын тоо -3**Тусгай зөвшөөрөл хүссэн - иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын тоо - 1**Хяналт шалгалт-2* |  *Нийт зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгж байгууллагын тоо -3**Тусгай зөвшөөрөл хүссэн - иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын тоо - 1**Хяналт шалгалт- 2* |
| 3. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт № 2.1.3Хүн амаа аюулгүй эрүүл хүнсээр хангах бодлого баримтлаж, тавих хяналтыг чангатгана. | *Зохион байгуулсан ажлын тоо-4**Хяналт тавих – 4* | *Зохион байгуулсан ажлын тоо- 2**Хяналт шалгалтын тоо – 4* | *Зохион байгуулсан ажлын тоо-2**Хяналт тавих – 2 удаа* | *Зохион байгуулсан ажлын тоо-2**Хяналт тавих – 2 удаа**Хүнсний үйлдвэрлэлийг дэмжиж хүнсний аюулгүй байдлыг хангана.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт |
| 2019 он | Эхний хагас жил | Жилийн эцэс |
| 1. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №2.1.4Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх | *Нийт ирсэн өргөдөл -101**Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь -100* | *Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт -100%* | *Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн хувь - 50**Санал асуулгад оролцсон өрхийн эзлэх хувь –5-аас багагүй байх**Зохион байгуулсан уулзалтын тоо - 1* | *Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн хувь - 100**Санал асуулгад оролцсон өрхийн эзлэх хувь –10--аас багагүй байх* |
| 2. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №2.1.5.Төрийн үйлчилгээний ил тод байдлыг ханган, төрийн үйлчилгээг шуурхай , хүртээмжтэй чанартай хүргэх, Иргэдэд мэдээлэл хүргэх ажлыг чанаржуулж, сум, багийн Засаг дарга нарын ажлын мэдээллийг хуулийн хүрээнд иргэдэд мэдээлнэ. | *Багийн ИНХ, багийн өдөрлөгийн тоо**Хамрагдсан иргэдийн тоо* | *Багийн ИНХ, багийн өдөрлөгийн тоо-4**Хамрагдсан иргэд -396* | *Багийн ИНХ, багийн өдөрлөгийн тоо- 2**Хамрагдсан иргэд -110* | *Багийн ИНХ, багийн өдөрлөгийн тоо- 3**Хамрагдсан иргэд -110* *Хуваарийн дагуу иргэдэд мэдээлэл хүрсэн байна.* |
| 3. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №2.1.6.Иргэдийн өмчлөлийн газрыг үргэлжлүүлэн олгоно*.* | *Газар өмчлөх иргэдийн тоо* | *13,4 га газрыг нийт 52 иргэнд олгосон.* | *Газар зохион байгуулалтын ажил хийгдэж газар өмчлөх иргэдийн тоо - 30* | *Газар өмчлөх иргэдийн тоо - 50**Төлөвлөгөөний хэрэгжилт хангагдана.* |
| 4 | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №2.1.6. | *Шинээр нэмэгдүүлсэн ус шүүгчийн тоо**Засварласан камерын тоо**Шинээр авсан хөлдөөгчийн тоо* | *Ус шүүгчгүй, камер гэмтсэн, засварлах, хөлдөөгч-**гүй* | *Судалгаа хийх, хөрөнгийг шийдвэрлэх**Шинээр авах ус шүүгчийн тоо - 3* *Засварласан камеруудын тоо – 1,* *Шинээр авсан хөлдөөгчийн тоо – 1-2* | *Шинээр авах ус шүүгчийн тоо - 3* *Засварласан камеруудын тоо – 1,* *Шинээр авсан хөлдөөгчийн тоо – 1-2* |

Мэдээллийн эх сурвалж: Баянтал ЗДТГ



**ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ**

/ ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРЭГ /

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Эрх зүйн акт | Зорилтынтоо | Арга хэмжээнийтоо |
| 1 | Ерөнхийлөгчийн зарлиг 2010 оны №63 | 1 | 1 |
| 2 | Засгийн газрын тогтоол 2016 оны №153 | 1 | 3 |
| 3 | Засгийн газрын тогтоол/Захирамж/ 2018 оны № 68 | 1 | 3 |
| 4 | Шилэн дансны хэрэгжилт | 1 | 16 |
| 5 | Батлан хамгаалахын сайдын 2020 онд Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргатай хамтарч ажиллах гэрээ | 1 | 7 |
|  | **Нийт** | **5** | **28** |

ГУРАВ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРэГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.1.** Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт

|  |  |
| --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.1-р арга хэмжээ**Ногоон бүс байгуулах, мод тарих, газрын хөрсийг нөхөн сэргээх ажлыг зохион байгуулна.* |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  |  Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлиг  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* |  *ОНХС- 1,0 сая төгрөг*  |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ* |
| *Суурь түвшин* |  *Тарьсан модны тоо - 3876*  |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Тарьсан тодны тоо- 500-аас доошгүй байна.*  |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:****Зарцуулах хөрөнгө –1,0 сая төгрөг,* *Тарьсан мод- 400-аас доошгүй* |
| ***Жилийн эцэст:*** *Тарьсан модны тоо -500ш* ***Т****өлөвлөгөөний хэрэгжилт 100%-тай хэрэгжсэн байна.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.2-р арга хэмжээ* *Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх*  |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  |  Засгийн газрын 2016 оны 153 дугаар тогтоол, Сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2020 оны үндсэн чиглэлийн 1.1.8 дах заалт  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* |  *Сум хөгжүүлэх сан* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ* |
| *Суурь түвшин* | *Олгосон төсөл-9* *Зээлийн хэмжээ -79 сая* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Эргэн төлөлтийн мөнгөн дүн -₮*  *Зохион байгуулсан ажлын тоо* |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:****Зохион байгуулсан ажил -2* *Жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдэд олгох зээлийн эргэн төлөлтийг нэмэгдүүлнэ -50%* |
| ***Жилийн эцэст:*** *Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100%-тай хэрэгжсэн байна.* |

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.3-р арга хэмжээ* *Гамшгийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх олон нийтийг хамарсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.* |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Засгийн газрын 2018 оны 68 дугаар тогтоол, Сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2020 оны үндсэн чиглэлийн 5.2.78 дах заалт |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *СОНХС – 2.8 сая төгрөг* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ*  |
| *Суурь түвшин* | *ОБГазраас зарласан бэлэн байдлын үзлэгт 2 удаа, сумын Онцгой байдлын бэлэн байдлын үзлэгт 3 удаа Ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүн бэлэн жагсаж оролцсон байна.Бэлэн байдлын үзлэгт мэргэжлийн ангийн 45 томилгоот албан тушаалтан, сайн дурын хэсгийн 15 гишүүд хамрагдсан.* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Гамшгийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлын шаардлагыг хангуулах олон нийтийг хамарсан арга хэмжээг зохион байгуулна.* |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:****Гамшгаас хамгаалах сургалт зохион байгуулах – 1 удаа**Гамшгийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх олон нийтийг хамарсан арга хэмжээг зохион байгуулах бэлтгэл хангасан байна-100%* |
| ***Жилийн эцэст:*** *Гамшгийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх олон нийтийг хамарсан арга хэмжээг зохион байгуулсан байна-1 удаа**Төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл -100 %* |

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.4-р арга хэмжээ* *Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай*  |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Шилэн дансны хууль, Сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2020 оны үндсэн чиглэлийн 1.1.1-1.1.6 дах заалт |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Байгууллагын Төсөв* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ, Санхүүгийн алба,*  |
| *Суурь түвшин* | *Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлт зэрэг мэдээллийг тогтмол ил тод нээлттэй ойлгомжтой байх, түүнд олон нийтийн хяналт тавих мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлэн www.shilendans.gov.mn цахим сайтад сар бүр байршуулж хуулийн хугацаанд мэдээлж ажилласан* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.*  |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:****Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал хангагдана.*  |
| ***Жилийн эцэст:*** *Хуулийн**хэрэгжилт 100%-тай**болсон байна.* |

**Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2. Сумын нутаг дэвсгэрт батлан хамгаалахын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх чиглэлээр**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1-р арга хэмжээ* *Нутаг дэвсгэртээ батлан хамгаалах бодлого, хууль тогтоомжийг сурталчилах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах* |
| Төлөвлөлтийн уялдаа:  | Батлан хамгаалахын тухай хууль, Орон нутгийн хамгаалалтын тухай хууль, Батлан хамгаалахын сайдын 2020 онд Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргатай хамтарч ажиллах гэрээ |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| Шаардагдах хөрөнгө | ОНТөсөв |
| Хариуцах нэгж | ЗДТГазар |
| Суурь түвшин | - |
| Шалгуур үзүүлэлт | Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалтыг зохион байгуулахбатлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл, судалгааг гаргаж өгөх;Иргэнд эх оронч үзэл, хүмүүжил, үндэсний бахархал, уламжлалыг төлөвшүүлэх, боловсрол, оюун санаа, бие бялдрыг хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахДайчилгааны төлөвлөгөөнд тодотгол хийх, даалгаваржуулах |
|  |  |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хүрсэн түвшин | **Эхний хагас жилд:** Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалтыг зохион байгуулах -1 удааБатлан хамгаалах асуудлаар шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл, судалгааг гаргаж өгөхИргэнд эх оронч үзэл, хүмүүжил, үндэсний бахархал, уламжлалыг төлөвшүүлэх, боловсрол, оюун санаа, бие бялдрыг хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах – 1Дайчилгааны төлөвлөгөөнд тодотгол хийсэн байх |
| **Жилийн эцэст:** Батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл, судалгааг гаргаж өгсөн байна.Иргэнд эх оронч үзэл, хүмүүжил, үндэсний бахархал, уламжлалыг төлөвшүүлэх, боловсрол, оюун санаа, бие бялдрыг хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулсан байна -1удааДайчилгааны төлөвлөгөөний дагуу даалгаваржуулсан байна. |

|  |  |
| --- | --- |
| № | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2-р арга хэмжээ* *Цэргийн бэлтгэл сургалтад сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргыг хамруулах* |
| Төлөвлөлтийн уялдаа:  | Батлан хамгаалахын тухай хууль, Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2020 оны үндсэн чиглэлийн 1.1.8 дах заалт |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| Шаардагдах хөрөнгө | *ОНТөсөв* |
| Хариуцах нэгж | *Засаг дарга* |
| Суурь түвшин |  *Цэргийн болон дайчилгааны сургалтанд 2 удаа хамрагдсан.* |
| Шалгуур үзүүлэлт | *Сургалтанд хамрагдсан байна* |
| Хүрэх түвшин | *Сургалтанд хамрагдсан байна* |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хүрсэн түвшин | ***Эхний хагас жилд:****Сургалтанд хамрагдсан байна-1 удаа* |
| ***Жилийн эцэст:****Сургалтанд хамрагдсан байна -1 удаа* |

|  |  |
| --- | --- |
| № | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3-р арга хэмжээ* *Цэргийн насны болон өсвөр насны иргэдийн дунд цэрэг-эх оронч хүмүүжил олгоход чиглэсэн 3-аас доошгүй арга хэмжээг зохион байгуулах* |
| Төлөвлөлтийн уялдаа:  | Батлан хамгаалахын тухай хууль, Орон нутгийн хамгаалалтын тухай хууль, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| Шаардагдах хөрөнгө | *ОНТөсөв*  |
| Хариуцах нэгж | *ЗДТГазар* |
| Суурь түвшин |  *Цэргийн насны болон өсвөр насны иргэдэд сургалтыг 1 удаа зохион байгуулсан.* |
| Шалгуур үзүүлэлт | *Цэргийн насны болон өсвөр насны иргэдэд сургалт зохион байгуулагдсан байна.**Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын “Дөл-2020” цогцолбор тэмцээнд оролцуулах,бие бүрэлдэхүүн хамтран оролцох* |
| Хүрэх түвшин | *Сургалт 3 удаа зохион байгуулагдсан байна.* |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хүрсэн түвшин | ***Эхний хагас жилд:****Цэргийн насны иргэдэд сургалт зохион байгуулагдсан байна – 1 удаа*  |
| ***Жилийн эцэст:*** *Өсвөр насны иргэдэд сургалт зохион байгуулагдсан байна – 1 удаа**Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын “Дөл-2020” цогцолбор тэмцээнд оролцуулах,бие бүрэлдэхүүн хамтран оролцсон байна.* |

|  |  |
| --- | --- |
| № | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.4-р арга хэмжээ* *Цэргийн насны залуусын шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавьж бүртгэл хөтлөх* |
| Төлөвлөлтийн уялдаа:  | Батлан хамгаалахын тухай хууль, Орон нутгийн хамгаалалтын тухай хууль, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| Шаардагдах хөрөнгө | *-* |
| Хариуцах нэгж | *ЗДТГазар* |
| Суурь түвшин |  *1,2 дугаар багийн түвшинд шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг хөтөлж хэвшсэн* |
| Шалгуур үзүүлэлт | *Шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавьж ажилласан байна.* |
|  |  |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хүрсэн түвшин | ***Эхний хагас жилд:***  *Шилжилт хөдөлгөөнд тавих хяналт,бүртгэл сайжирсан байна.* |
| ***Жилийн эцэст:*** *Шилжилт хөдөлгөөнд тавих хяналт бүртгэлээр баталгаажигдсан байна.**Ажлын гүйцэтгэл -100****%*** |

|  |  |
| --- | --- |
| № | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5-р арга хэмжээ**Цэргийн насны залуусыг эрүүлжүүлэх талаар удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах, үр дүнг тооцох* |
| Төлөвлөлтийн уялдаа:  | Батлан хамгаалахын багц хууль, болон бусад хууль тогтоомж, Орон нутгийн хамгаалалтын тухай хууль, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| Шаардагдах хөрөнгө | *УТХО* |
| Хариуцах нэгж | *ЗДТГазар,ЭМТөв* |
| Суурь түвшин |  *Цэргийн насны иргэдэд гарын авлага материалыг 120 ш-г хүргэсэн.* |
| Шалгуур үзүүлэлт | *Цэргийн насны залуусыг эрүүлжүүлэх ажил зохион байгуулагдсан байна.* |
| Хүрэх түвшин | *Ажлын гүйцэтгэл -100%* |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хүрсэн түвшин | ***Эхний хагас жилд:*** *Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг 1 удаа зохион байгуулна.* |
| ***Жилийн эцэст:****Эрүүл мэндийн үзлэгт 1 удаа хамруулсан байна.* |

|  |  |
| --- | --- |
| № | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.6-р арга хэмжээ* *Хугацаат цэргийн алба хааж буй дайчдын цэргийн албаны үйл ажиллагаатай танилцах, тэдний ар гэрт нь дэмжлэг үзүүлж ажиллах.* |
| Төлөвлөлтийн уялдаа:  | Батлан хамгаалахын тухай хууль, Орон нутгийн хамгаалалтын тухай хууль, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| Шаардагдах хөрөнгө | *-* |
| Хариуцах нэгж | *ЗДТГазар* |
| Суурь түвшин |  *Хугацаат цэргийн алба хааж буй дайчдын ар гэрээр 1 удаа эргэлт хийсэн.* |
| Шалгуур үзүүлэлт | *Дайчдын цэргийн албаны үйл ажиллагаатай танилцах**Ар гэрт нь дэмжлэг үзүүлэх* |
| Хүрэх түвшин | *Ажлын гүйцэтгэл -100 %* |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хүрсэн түвшин | ***Эхний хагас жилд:****Дайчдын цэргийн албаны үйл ажиллагаатай танилцсан байна.* |
| ***Жилийн эцэст:****Цэргийн ар гэрт дэмжлэг үзүүлсэн байна.* |

|  |  |
| --- | --- |
| № | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.7-р арга хэмжээ* *Орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан сумын томилгоот нэгжүүдэд бие бүрэлдэхүүнийг томилгоожуулах*  |
| Төлөвлөлтийн уялдаа:  | Батлан хамгаалахын тухай хууль, Орон нутгийн хамгаалалтын тухай хууль, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| Шаардагдах хөрөнгө | *ОНТ* |
| Хариуцах нэгж | *ЗДТГазар* |
| Суурь түвшин |  *Томилгоот нэгжүүдийн бие бүрэлдэхүүнд сургалт зохион байгуулсан-2 удаа* |
| Шалгуур үзүүлэлт | *Томилгоот нэгжүүдэд бие бүрэлдэхүүнийг томилгоожуулсан байна.**Сургалт зохион байгуулах* |
| Хүрэх түвшин | *Ажлын гүйцэтгэл -100%* |
| Арга хэмжээний хэрэгжилт | Хүрсэн түвшин | ***Эхний хагас жилд:*** *Томилгоот нэгжүүдийн бие бүрэлдэхүүнийг томилгоожуулах* |
| ***Жилийн эцэст:*** *Бие бүрэлдэхүүнд сургалт зохион байгуулсан байна-1 удаа* |

ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН & ҮР ДҮНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРэГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.1.-ийн үр дүн:** Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт |
| 2019 он | Эхний хагас жил | Жилийн эцэс |
| 1. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №3.1.1.1.Ногоон бүс байгуулах, мод тарих, газрын хөрсийг нөхөн сэргээх ажлыг зохион байгуулна. | *Тарьсан тодны тоо- 500-аас доошгүй байна.*  | *Тарьсан модны тоо -3876* | *Зарцуулах хөрөнгө –1,0 сая төгрөг,* *400-аас доошгүй мод тарьсан байна.*  | *Тарьсан модны тоо – 500ш**Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100%-тай хэрэгжсэн байна* |
| 2. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №3.1.1.2.Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх | *Эргэн төлөлтийн мөнгөн дүн -₮*  *Зохион байгуулсан ажлын тоо* | *Олгосон төсөл-9* *Зээлийн хэмжээ -79 сая* | *Зохион байгуулсан ажил -2* *Жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдэд олгох зээлийн эргэн төлөлтийг нэмэгдүүлнэ -50%* | *Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 75%-тай хэрэгжсэн байна* |
| 3. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №3.1.1.3.Гамшгийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх олон нийтийг хамарсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ | *Аймгийн бэлэн байдлын үзлэгт 2 удаа, сумын бэлэн байдлын үзлэгт 3 удаа Бэлэн байдлын үзлэгт мэргэжлийн ангийн 45 томилгоот албан тушаалтан, сайн дурын хэсгийн 15 гишүүд хамрагдсан.* | *Гамшгаас хамгаалах сургалт зохион байгуулах – 1 удаа**Гамшгийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх олон нийтийг хамарсан арга хэмжээг зохион байгуулах – 1 удаа* | *Гамшгийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлын шаардлагыг хангуулах олон нийтийг хамарсан арга хэмжээг зохион байгуулж эхэлсэн байна.* | *Хуулийн хэрэгжилт хангагдана* |
| 4. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №3.1.1.4.Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай | *Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлт зэрэг мэдээллийг тогтмол ил тод нээлттэй ойлгомжтой байх, түүнд олон нийтийн хяналт тавих мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлэн www.shilendans.gov.mn цахим сайтад сар бүр байршуулж хуулийн хугацаанд мэдээлж ажиллсан* | *Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлт зэрэг мэдээллийг тогтмол ил тод нээлттэй ойлгомжтой байх, түүнд олон нийтийн хяналт тавих мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлэн www.shilendans.gov.mn цахим сайтад сар бүр байршуулж хуулийн хугацаанд мэдээлж ажилласан* | *Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал хангагдана.*  | *Хуулийн хэрэгжилт 100% хангагдана.* |

  **Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2 Сумын нутаг дэвсгэрт батлан хамгаалахын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх чиглэлээр**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт |
| 2019 он | Эхний хагас жил | Жилийн эцэс |
| 1 | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт: 3.2.1. Нутаг дэвсгэртээ батлан хамгаалах бодлого, хууль тогтоомжийг сурталчилах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах | *2019 онд цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл 93 %-тай хэрэгжиж хугацаат цэргийн албаны татлагын ажлыг 100 хувийн биелэлттэй зохион байгуулсан байна* | *Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалтыг зохион байгуулах**батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл, судалгааг гаргаж өгөх;**иргэнд эх оронч үзэл, хүмүүжил, үндэсний бахархал, уламжлалыг төлөвшүүлэх, боловсрол, оюун санаа, бие бялдрыг хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах**Дайчилгааны төлөвлөгөөнд тодотгол хийх, даалгаваржуулах* | *Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалтыг зохион байгуулах -1**батлан хамгаалах асуудлаар шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл, судалгааг гаргаж өгөх**иргэнд эх оронч үзэл, хүмүүжил, үндэсний бахархал, уламжлалыг төлөвшүүлэх, боловсрол, оюун санаа, бие бялдрыг хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах – 1**Дайчилгааны төлөвлөгөөнд тодотгол хийсэн байна.* | *батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл, судалгааг гаргаж өгөх**иргэнд эх оронч үзэл, хүмүүжил, үндэсний бахархал, уламжлалыг төлөвшүүлэх, боловсрол, оюун санаа, бие бялдрыг хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах -1**Дайчилгааны төлөвлөгөөний дагуу даалгаваржуулсан байна.**Ажлын гүйцэтгэл -100%* |
| 2 | Үр дүнгийн үзүүлэлт: 3.2.2. Цэргийн бэлтгэл сургалтад сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргыг хамруулах | *Сургалтанд хамрагдсан байна*  | *Цэргийн болон дайчилгааны сургалтанд 2 удаа хамрагдсан* | *Сургалтанд хамрагдсан байна-1 удаа* | *Сургалтанд хамрагдсан байна-1 удаа* |
| 3 | Үр дүнгийн үзүүлэлт: 3.2.3. Цэргийн насны болон өсвөр насны иргэдийн дунд цэрэг-эх оронч хүмүүжил олгоход чиглэсэн 3-аас доошгүй арга хэмжээг зохион байгуулах | *Цэргийн насны болон өсвөр насны иргэдэд сургалт зохион байгуулагдсан байна**Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын “Дөл-2020” цогцолбор тэмцээнд оролцуулах,бие бүрэлдэхүүн хамтран оролцох* | *Цэргийн насны болон өсвөр насны иргэдэд сургалтыг 1 удаа зохион байгуулсан* | *Цэргийн насны иргэдэд сургалт зохион байгуулагдсан байна – 1 удаа* | *Өсвөр насны иргэдэд сургалт зохион байгуулагдсан байна – 1 удаа**Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын “Дөл-2020” цогцолбор тэмцээнд оролцуулах,бие бүрэлдэхүүн хамтран оролцсон байна.* |
| 4 | Үр дүнгийн үзүүлэлт: 3.2.4. Цэргийн насны залуусын шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих | *Шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавьж ажилласан байна* | *1,2 дугаар багийн түвшинд шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг хөтөлж хэвшсэн* | *Шилжилт хөдөлгөөнд тавих хяналт сайжирсан байна.* | *Шилжилт хөдөлгөөнд тавих хяналт бүртгэлээр баталгаажигдсан байна.**Ажлын гүйцэтгэл -100****%*** |
| 5 | Үр дүнгийн үзүүлэлт:3.2.5. Цэргийн насны залуусын эрүүлжүүлэх талаар удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах, үр дүнг тооцох | *Цэргийн насны залуусыг эрүүлжүүлэх ажил зохион байгуулагдсан байна.* | *Цэргийн насны иргэдэд гарын авлага материалыг 120 ш-г хүргэсэн* |  *Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг 1 удаа зохион байгуулна.* | *Эрүүл мэндийн үзлэгт 1 удаа хамруулсан байна.* |
| 6 | Үр дүнгийн үзүүлэлт:3.2.6. Хугацаат цэргийн алба хааж буй дайчдын цэргийн албаны үйл ажиллагаатай танилцах, тэдний ар гэрт нь дэмжлэг үзүүлж ажиллах.. | *Дайчдын цэргийн албаны үйл ажиллагаатай танилцах**Ар гэрт нь дэмжлэг үзүүлэх* | *Хугацаат цэргийн алба хааж буй дайчдын ар гэрээр 1 удаа эргэлт хийсэн.* | *Дайчдын цэргийн албаны үйл ажиллагаатай танилцсан байна.* | *Цэргийн ар гэрт дэмжлэг үзүүлсэн байна* |
| 7 | Үр дүнгийн үзүүлэлт:3.2.7. Орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөөний дагуу томилгоот нэгжүүдэд бие бүрэлдэхүүнийг томилгоожуулах | *Томилгоот нэгжүүдэд бие бүрэлдэхүүнийг томилгоожуулсан байна.**Сургалт зохион байгуулах* | *Томилгоот нэгжүүдийн бие бүрэлдэхүүнд сургалт зохион байгуулсан-2 удаа* | *Томилгоот нэгжүүдэд бие бүрэлдэхүүнийг томилгоожуулсан байна* | *Бие бүрэлдэхүүнд сургалт зохион байгуулсан байна-1 удаа* |

Мэдээллийн эх сурвалж: Баянтал ЗДТГ



**ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ**

/ ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ /

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилтууд | Арга хэмжээнийтоо |
| 1. | Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар хангах | 1 |
| 2. | Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, систем хөгжүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ гаргах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах | 2 |
| 3. | Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах | 2 |
| 4. | Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх | 1 |
| 5. | Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах, хууль эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх | 6 |
| 6. | Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах,  | 4 |
| 7. | Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах | 3 |
| **Нийт** | 19 |

ГУРАВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРэГ №1. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.** Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар хангах

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.1-р арга хэмжээ* *Төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, сургалтанд хамруулах* |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Төрийн албан хаагчийн Сургалтын хөтөлбөр, Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 5.1.108, Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 5.1.73 дах арга хэмжээ ,  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* |  *Байгууллагын төсөв* |
| *Хариуцах нэгж* |  *ЗДТГ*  |
| *Суурь түвшин* | *Зохион байгуулсан сургалт- 6 удаа* *Хамрагдсан иргэн -61* *Ёс зүйн сургалт-2* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Зохион байгуулах, мэргэшил дээшлүүлэх сургалтын тоо*  *Хамрагдсан албан хаагчийн тоо*  *Ёс зүйн сургалтын тоо* *Байгууллагын төрийн албан хаагчдын сургалт хөтөлбөрийн тухайн жилийн хэрэгжилт хангагдана* |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:*** *Зохион байгуулах сургалтын тоо - .2**Хамрагдсан албан хаагчид - 30**Ёс зүйн сургалтын тоо – 1* |
| ***Жилийн эцэст:*** *Зохион байгуулах сургалтын тоо - 1**Хамрагдсан албан хаагчид - 30**Ёс зүйн сургалтын тоо – 1* *Байгууллагын сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт -100%*  |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.2.** Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, систем хөгжүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ гаргах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.1-р арга хэмжээ**Харъяалах нутаг дэвсгэртээ хууль тогтоомж, эрхий бүхий байгууллагын шийдвэрт заасан тайланг хугацаанд нь гаргуулж, хяналт тавих, хүн ам орон сууц, тэжээвэр амьтадын тооллого явуулах*  |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйл,  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *УТХО* |
| *Хариуцах нэгж* |  *ЗДТГ*  |
| *Суурь түвшин* | *Хүн ам-1131**Өрх-393**Малын тоо-70684* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* |  *Хуулийн хугацаанд зохион байгуулах*  |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:*** *Бэлтгэл ажлыг хангах*  |
| ***Жилийн эцэст:*** *Хэрэгжилт хангагдсан байна.*  |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.2-р арга хэмжээ**Харъяалах нутаг дэвсгэртээ хууль тогтоомж, эрхий бүхий байгууллагын шийдвэрт заасан тайланг хугацаанд нь гаргуулж, хяналт тавих, хүн ам орон сууцны тооллого явуулах,* |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйл,  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* |  *Байгууллагын төсөв* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ*  |
| *Суурь түвшин* | *-* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* |  *ХАОС-ны 2020 оны тооллого явуулах,* *Хамрагдах өрх* |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:*** *Тооллого явагдаж бүртгэл мэдээлэл хийгдсэн байна.*  |
| ***Жилийн эцэст:*** *Хамрагдах өрх- 45**Хэрэгжилт хангагдсан байна.*  |

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРэГ №2. ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ГАДААД ХАРИЛЦАА

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3.** Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3.1-р арга хэмжээ**Байгууллагын цахим хуудсыг тогтмол ажиллуулан , мэдээ мэдээллийг ил тод байршуулж, шинээр зохион байгуулсан ажлыг олон нийтийн телевизээр нэвтрүүлж, иргэдэд сурталчлах арга хэмжээ авч ажиллах,* |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* |  *Байгууллагын Төсөв*  |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ*  |
| *Суурь түвшин* | *Монголын олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувагаар мэдээлэл тайланг 1 удаа хүргэсэн.*  |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Хийгдэх мэдээлэл тоо*  *Цахим хуудсаар хийх мэдээлэл тоо* |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:****Хийгдэх мэдээлэл -1* *Цахим хуудсаар -6**Мэдээллийн ил тод байдал хангагдана.*  |
| ***Жилийн эцэст:*** *Хийгдэх мэдээлэл -1* *Цахим хуудсаар -6**Хэрэгжилт 100%* |

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3.2-р арга хэмжээ**Төрийн захиргаа, удирдлагын шинжлэх ухааны онол, мэдлэг, орчин үеийн хандлагын талаарх мэдээллийг төрийн албан хаагчид, олон нийтэд түгээх зорилгоор Удирдлагын академиас эрхлэн гаргадаг “Төрийн удирдлага” сэтгүүлийг захиалах* |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2020 оны үндсэн чиглэлийн 5.1.73 дах арга хэмжээ |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Батлагдсан төсвийн хүрээнд* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ* |
| *Суурь түвшин* |  *Төрийн албан хаагчдыг харилцаа хандлага, ёс зүйг сайжруулах, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх нөхцөл, мэргэжил, ур чадварыг дээшлүүлэх гарын авлага материалыг өөрсдөө бэлтгэн 132 ширхэгийг тараасан.* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Сэтгүүл захиалсан улирлын тоо*  |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:*** *2 удаа* |
| ***Жилийн эцэст:****2 удаа* |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4.** Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх.

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.4.1-р арга хэмжээ*  *Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаад дотоодын төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллага хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах*  |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 5.3 дах арга хэмжээ, Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 5.1.76 дах арга хэмжээ  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Байгууллагын Төсөв* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ*  |
| *Суурь түвшин* | *Суманд хийгдсэн нийт хөрөнгө оруулалт- 47.0 сая төгрөг* *Хамрагдсан иргэн,хувийн хэвшил, аж ахуй нэгж-6* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Хамтын ажиллагааны үр дүн дээшилнэ.*  |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:****Хамтын ажиллагааны үр дүн дээшилнэ.*  |
| ***Жилийн эцэст:****Хамтын ажиллагааны үр дүн дээшилнэ.* |

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРэГ №3. ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5.** Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах, хууль эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5.1-р арга хэмжээ**Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журмыг сахиулах ажлыг чанаржуулан, иргэдийн амар тайван амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх ,*  |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  |  Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 5.3 дах арга хэмжээ,Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 5.2 дах арга хэмжээ  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* |  *Байгууллагын Төсөв,сумын ГХУСЗЗөвлөл*  |
| *Хариуцах нэгж* |  *ЗДТГ*  |
| *Суурь түвшин* | *Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалт-4**Хамрагдсан иргэдийн тоо – 174* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* |  *Гэмт хэргийн тоо буурна* *Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо**Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын чанар сайжрина.* |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:*** *Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулсан байна.-1 удаа* *Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо- 1* |
| ***Жилийн эцэст:*** *Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо- 1**Гэмт хэргийн гаралт өмнөх оноос буурсан үзүүлэлттэй байна.*  |

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5.2-р арга хэмжээ* *Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл зохион байгуулах*  |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  |  Цэргийн албаны тухай хууль, Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 67 .6.4.1 дэх арга хэмжээ  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* |  *Байгууллагын Төсөв*  |
| *Хариуцах нэгж* |  *ЗДТГ*  |
| *Суурь түвшин* | *Бүртгэлийн хамрагдалт -93 %*  |
| *Шалгуур үзүүлэлт* |  *Шинэчилсэн бүртгэлийн мэдээллийн сантай болох*  *Бүртгэлд хамрагдаагүй иргэдэд Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хариуцлага тооцох* |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:****Нийт сумын хэмжээний 18-50 насны 265 иргэнд мэдээлэл хүргэх*  *Шинэчилсэн бүртгэлийн хамрагдалтыг 95%-д хүргэх ,* *Шинэчилсэн бүртгэлийн мэдээллийн сантай болох* |
| ***Жилийн эцэст:***  *Шинэчилсэн тоо бүртгэлд иргэдийг бүрэн хамруулсан байна.*  |

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5.3-р арга хэмжээ* *Цэргийн албаны татлага,халалтын ажлыг зохион байгуулах* |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  |  Амйгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 5.2 дах арга хэмжээ, Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 5.3. дах арга хэмжээ  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* |  *БТөсөв*  |  |
| *Хариуцах нэгж* |  *ЗДТГ*  |
| *Суурь түвшин* |  *Цэрэг татлага -2 удаа* *Хавар намрын цэрэг татлагад хамрагдалт -100%* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* |  *Цэрэг татлагад цэргийн насны залуусыг бүрэн хамруулах -100%**Цэргийн насны залуусыг эрүүлжүүлэх ажлыг 1 удаа зохион байгуулах*  |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:****Цэргийн татлагад хамрагдах залуусын хамрагдалт нэмэгдэнэ.*  |
| ***Жилийн эцэст:***  *Батлан хамгаалах хууль тогтоомж болон цэргийн албаны тухай хууль тогтоомж хэрэгжсэн байна.*  |

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5.4-р арга хэмжээ**Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх ажлыг хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлэх Хамтарсан багийн үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах* |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 5.2., Сумын эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 3.3.63 дах арга хэмжээ |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* |  *ОНХСан 0.3 сая төгрөг*  |
| *Хариуцах нэгж* |  *ЗДТГ , ГХУСАЗЗөвлөл*  |
| *Суурь түвшин* |  *Батлагдсан төсөв-0.3 сая төгрөг**Зохион байгуулсан арга хэмжээ-4**Гэр бүлийн хүчирхийллийн тохиолдлын тоо-2**Зохион байгуулсан сургалт -2* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Хамтарсан багийн чадавхижуулах ажлын тоо**Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг орон нутгийн иргэдэд сурталчлах тоо* |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:*** *Хамтарсан багийг чадавхижуулах сургалт зохион байгуулах -1 удаа* *Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг орон нутгийн иргэдэд сурталчлах – 1*  |
| ***Жилийн эцэст:*** *Хамтарсан багийг чадавхижуулах сургалт зохион байгуулах -1 удаа* *Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг орон нутгийн иргэдэд сурталчлах – 1*  *Хамтарсан багийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт -100%**хангагдсан байна.* |

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5.5-р арга хэмжээ**Байгаль орчныг хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангана.* |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 4.2, Сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2020 оны үндсэн чиглэлийн 4.1 дэх арга хэмжээ |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Батлагдсан төсвийн хүрээнд* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ* |
| *Суурь түвшин* |  *Цэвэрлэсэн туурь хог хаягдалтай талбайн хэмжээ -6.3 га**Цэвэрлэсэн хог хаягдал – 435 тн* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *БОАЖГ-аас 1 удаа сургалт авах**Байгаль орчны чиглэлээр зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан ажилд оролцох**ААНБ-ууд хуваарилагдсан 50м2 талбайг хариуцан хог хаягдлыг цэвэрлэх* |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:****БОАЖГ-аас 1 удаагийн сургалт авсан байна.**Байгаль орчны чиглэлээр зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан ажилд оролцсон байна.* *ААНБ-ын хуваарилагдсан 50м2 талбайг хариуцан хог хаягдалгүй болгосон байна.* |
| ***Жилийн эцэст:*** *БОАЖГ-аас 2 удаагийн сургалт авсан байна.**Байгаль орчны чиглэлээр зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан ажилд 100% оролцсон байна.* *ААНБ-ын хуваарилагдсан 50м2 талбайг хариуцан хог хаягдалгүй болгосон байна.* |

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5.6-р арга хэмжээ**Байгаль орчин, аялал жуулчлалын талаар төрөөс баримталж буй бодлогын баримт бичиг болон Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй үндэсний хөтөлбөрүүдийн хүрээнд төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх* |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2020 оны үндсэн чиглэлийн 4.1 дэх арга хэмжээ |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Батлагдсан төсвийн хүрээнд* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ* |
| *Суурь түвшин* | *Сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн гишүүд хөдөөгийн малчин өрхүүдээр 4 удаа явж байгаль орчны эсрэг ан амьтан агнах гэмт хэрэг, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар сурталчилгаа мэдээллийг 57 өрхийн 195 /давхардсан тоогоор/ малчдад өгсөн. “Хог хаягдлын тухай шинэчилсэн хууль”-иар сургалт зохион байгуулсан.* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүдээс холбогдох ажлуудыг төлөвлөн хэрэгжүүлэх**Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь*  |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:*** *Төлөвлөгөө хийгдэж ажил эхэлсэн байна.**Хэрэгжилт - 50 %*  |
| ***Жилийн эцэст:*** *Төлөвлөгөөний хэрэгжилт -100 %* |

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРэГ №4. ТӨСӨВ, САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСАГ

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.6.1-р арга хэмжээ* *Төсвийн сахилга батыг сайжруулж, хэмнэлтийг эрхэмлэн, үр ашиггүй зардал гаргахгүй ажиллах, төсвийн байгууллагад шинээр үүсэх өр авлага үүсгэхгүй байх,*  |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  |  Төсвийн тухай хууль, Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 1.1.1 дэх арга хэмжээ , аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 1 дэх арга хэмжээ,  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* |  *Байгууллагын төсөв*  |
| *Хариуцах нэгж* |  *ЗДТГ , Санхүүгийн алба*  |
| *Суурь түвшин* | *Төлөвлөгөө 31,124.0 мянган төгрөг, 18,705.9 мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 113,667.4 мянган төгрөгийг төвлөрүүлж гүйцэтгэл 607.66 хувьтай байна.* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* |  *Төсвийн тухай хуулийн заалтыг хэрэгжүүлсэн байна.*  |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:****Санхүүгийн хяналтын үр дүн сайжирсан байна.*  *Өр авлагыг бүрэн барагдуулж дуусгасан байна.*  |
| ***Жилийн эцэст:*** *Өр авлага үүсгэхгүй ажилласан байна.*  |

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6.** Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.6.2-р арга хэмжээ* *Төсвийн орлогыг хууль тогтоомж, хурлын шийдвэрийн дагуу төвлөрүүлэх,*  |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  |  Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйл, Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 1.1.1 дэх арга хэмжээ , аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 1 дэх арга хэмжээ,  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* |  *Байгууллагын төсөв*  |
| *Хариуцах нэгж* |  *ЗДТГ , Санхүүгийн алба*  |
| *Суурь түвшин* |  *Иргэний орлогын татвар 616.99 хувь, суутгагчийн ХХОАТатвар 277.11 хувь, бууны татвар 55.56 хувь, хүүгийн орлого 58.24 хувь, Улсын тэмдэгтийн хураамж 1104,17 хувь, хог хаягдлын хураамж 30,04 хувиар биелсэн мөн төлөвлөгдөөгүй орлого буюу шонхор шувууны татвар 99,600.0 мянган төгрөгийг төвлөрүүлэн 113,667.4 мянган төгрөгийг төвлөрүүлж гүйцэтгэл 607.66 хувьтай байна.* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Төсвийн орлогын төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100%-д хүргэх*  |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:****Орон нутгийн орлогын төлөвлөгөөнд хяналт тавьж ажиллана.*  |
| ***Жилийн эцэст:***  *Орон нутгийн орлогын төлөвлөгөө бүрэн биелсэн байна.* |

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.6.3-р арга хэмжээ**2020 оны ОНХсангийн хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ, худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомжийн хүрээнд зориулалтын дагуу зарцуулах* |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  |  Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, ИТХ-ын 2019 оны төсөв батлах тухай 08 дугаар тогтоол,  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* |  *Сумын ОНХС - 129,2 сая төгрөг* |
| *Хариуцах нэгж* |  *ЗДТГ , Санхүүгийн алба*  |
| *Суурь түвшин* |  *Батлагдсан төсөв - 73,891.300 төгрөг.**Сумын ОНХСангийнн хөрөнгөөр* *1. Ажил их засварын угсралт -25,191.3 төгрөг – 4 ажил* *2. Бараа,Тоног төхөөрөмж -27,700.0 төгрөг- 3 ажил*  *3. Хөтөлбөр төсөл арга хэмжээ: 21,000.0 сая төгрөг төлөвлөгдсөн байна.*  |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Батлагдсан төсөв-129,2 сая төгрөг**Хөрөнгө оруулалтын ажил -7* *Бараа тоног төхөөрөмж-7*  *Хөтөлбөр арга хэмжээ -4* *Харьцуулалтын тендер-2**Шууд худалдан авалт-16* |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:****2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулна -70%.*  |
| ***Жилийн эцэст:****2020 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт -100% биелэсэн байна.*  |

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.6.4-р арга хэмжээ**Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийг сумын эдийн засгийн бодлоготой уялдуулан, иргэдийн оролцоо, хяналттайгаар олгож, үр ашгийг нэмэгдүүлнэ.*  |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  |  Засгийн газрын журам батлах тухай 2016 оны 153 дугаар тогтоол, Сумын эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 1.1.8.дах арга хэмжээ |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* |  *СХС*  |
| *Хариуцах нэгж* |  *ЗДТГ , Санхүүгийн алба*  |
| *Суурь түвшин* | *Олгосон төсөл-9* *Зээлийн хэмжээ -79.0 сая* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Эргэн төлөлт*  *Зохион байгуулсан ажил* *Эргэн төлөлтийг төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулсан байна* |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:****Эргэн төлөлтийг төвлөрүүлэх,* *Зохион байгуулсан ажлын тоо* |
| ***Жилийн эцэст:****Эргэн төлөлтийн хувь - 85,* *Зохион байгуулсан ажил -1**Жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдээс эргэн төлөлтийг нэмэгдүүлсэн байна.*  |

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРэГ №5. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.7.** Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.7.1-р арга хэмжээ**Байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод аудитыг хийж, арга зүйн зөвлөмж өгөх, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, тайлагнах,*  |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  | Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1, 8.1.2, Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоол. |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* |  *БТ*  |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ, Санхүүгийн алба* |
| *Суурь түвшин* | *Сумын хэмжээнд зохион байгуулсан дотоод аудитын шалгалт- 2**Хамрагдсан байгууллага -5* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Аудит хийсэн тоо**Хамрагдсан байгууллага – сумын харъяа аж ахуй нэгж байгууллагууд*  |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:****Аудит хийсэн тоо—1**Төлөвлөгөөний дагуу дотоод хяналт шалгалтыг явуулж эхэлсэн байна.* |
| ***Жилийн эцэст:****Аудит хийсэн тоо—2**Дотоод хяналт шалгалтаар үүсч болзошгүй дотоод гадаад эрсдлийг тодорхойлж, дотоод хяналт шалгалтын үед цуглуулсан мэдээлэлд боловсруулалт хийгдсэн байна.* *Дотоод аудитаар өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлснээр байгууллагын дотоод хяналт сайжирч, гаргах аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлсэн байна.*  |

|  |  |
| --- | --- |
| *№* | *Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.7.2-р арга хэмжээ**Хяналт, шалгалтын байгууллагуудаас хийсэн дүгнэлт, зөвлөмжийн хэрэгжилт, үр дүн* |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  |  Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн5.1.72 дах арга хэмжээ |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Батлагдсан төсвийн хүрээнд* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ* |
| *Суурь түвшин* |  *Ирсэн дүгнэлт, зөвлөмжийн тоо - 5**Дүгнэлт, зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хувь -100* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Ирсэн дүгнэлт, зөвлөмжийн тоо* *Дүгнэлт, зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хувь*  |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:****Ирсэн дүгнэлт, зөвлөмжийн тоо* *Дүгнэлт, зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хувь – 50%*  |
| ***Жилийн эцэст:*** *Ирсэн дүгнэлт, зөвлөмжийн тоо* *Дүгнэлт, зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хувь – 100%* |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | *Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.7.3-р арга хэмжээ**Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг хяналтанд авах, хэрэгжилтийг ханган тайлагнах* |
| *Төлөвлөлтийн уялдаа:*  |  Засгийн газрын 89 дүгээр тогтоол. |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | *Хэрэгжих хугацаа* | *Улирал* | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
| *Шаардагдах хөрөнгө* | *Батлагдсан төсвийн хүрээнд* |
| *Хариуцах нэгж* | *ЗДТГ* |
| *Суурь түвшин* |  *Хяналтанд авсан бодлогын баримт бичиг - 9**Хяналтанд авсан хууль тогтоомж - 8* *Хяналт шинжилгээ үнэгээний дүгнэлт,үнэлгээний хувь -100* |
| *Шалгуур үзүүлэлт* | *Хяналтанд авсан бодлогын баримт бичиг* *Хяналтанд авсан хууль тогтоомж* *Хяналт шинжилгээ үнэгээний дүгнэлт,үнэлгээний хувь*  |
| *Хүрэх түвшин* | ***Эхний хагас жилд:*** *Хяналтанд авсан бодлогын баримт бичиг - 5**Хяналтанд авсан хууль тогтоомж - 4* *Хяналт шинжилгээ үнэгээний дүгнэлт,үнэлгээний хувь -85* |
| ***Жилийн эцэст:*** *Хяналтанд авсан бодлогын баримт бичиг - 4**Хяналтанд авсан хууль тогтоомж - 4* *Хяналт шинжилгээ үнэгээний дүгнэлт,үнэлгээний хувь -95* |

ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН & ҮР ДҮНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №1. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.-ийн үр дүн:** Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар хангах.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт |
| 2019 он | Эхний хагас жил | Жилийн эцэс |
| 1. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №3.2.1.Төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, сургалтанд хамруулах | *Зохион байгуулсан сургалт- 6 удаа* *Хамрагдсан иргэн -61* *Ёс зүйн сургалт-2* | *Зохион байгуулах, мэргэшил дээшлүүлэх сургалтын тоо - 3* *Хамрагдсан албан хаагчийн тоо -60* *Ёс зүйн сургалт-2* | *Зохион байгуулах сургалтын тоо - .2**Хамрагдсан албан хаагчид - 40**Ёс зүйн сургалтын тоо - 1* | *Байгууллагын төрийн албан хаагчдын сургалт хөтөлбөрийн хэрэгжилт хангагдана.*  *Байгууллагын сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт -100%* |

Мэдээллийн эх сурвалж: Баянтал ЗДТГазар

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ , СИСТЕМ ХӨГЖҮҮЛЭХ, МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХ , СТАТИСТИК МЭДЭЭ ГАРГАХ , ХЭРЭГЛЭГЧДИЙГ МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.2.-ын үр дүн:** Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, систем хөгжүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ гаргах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт |
| 2019 он | Эхний хагас жил | Жилийн эцэс |
| 1. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №3.2.2.1.Харъяалах нутаг дэвсгэртээ хууль тогтоомж, эрхий бүхий байгууллагын шийдвэрт заасан тайланг хугацаанд нь гаргуулж, хяналт тавих, хүн ам орон сууц, орон сууц тэжээвэр амьтад хашаа худгийн тооллого явуулах | *Хуулийн хугацаанд явуулах* | *Хүн ам-12903**Өрх-3636**Малын тоо-325928* | *Бэлтгэл ажлыг хангах* | *Хэрэгжилт хангагдсан байна.*  |
| 2. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №3.2.2.2. Харъяалах нутаг дэвсгэртээ хууль тогтоомж, эрхий бүхий байгууллагын шийдвэрт заасан тайланг хугацаанд нь гаргуулж, хяналт тавих, хүн ам орон сууцны тооллого явуулах, | *ХАОС-ны 2020 оны тооллого явуулахад нийт 45 өрх сонгогдож хамрагдсан.* | *Хүн ам-1131**Өрх-393**Малын тоо-70684* | *Тооллого явагдаж бүртгэл мэдээлэл хийгдсэн байна* | *Хэрэгжилт хангагдсан байна.* |

Мэдээллийн эх сурвалж: Баянтал ЗДТГ

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №2. ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ГАДААД ХАРИЛЦАА

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3.-ын үр дүн:** Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт |
| 2019 он | Эхний хагас жил | Жилийн эцэс |
| 1. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №3.2.3.1. Байгууллагын цахим хуудсыг тогтмол ажиллуулан , мэдээ мэдээллийг ил тод байршуулж, шинээр зохион байгуулсан ажлаа олон нийтийн телевизээр нэвтрүүлж, иргэдэд сурталчлах арга хэмжээ авч ажиллах, | *Хийгдэх мэдээлэл -2* *Цахим хуудсаар -12* | *Монголын олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувагаар мэдээлэл, тайланг 1 удаа хүргэсэн.* | *Мэдээллийн ил тод байдал хангагдана.* | *Хэрэгжилт 100%-тай*  |
| 2. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №3.2.3.2.Төрийн захиргаа, удирдлагын шинжлэх ухааны онол, мэдлэг, орчин үеийн хандлагын талаарх мэдээллийг төрийн албан хаагчид, олон нийтэд түгээх зорилгоор Удирдлагын академиас эрхлэн гаргадаг “Төрийн удирдлага” сэтгүүлийг захиалах | *.**Төрийн албан хаагчдыг харилцаа хандлага, ёс зүйг сайжруулах, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх нөхцөл, мэргэжил, ур чадварыг дээшлүүлэх гарын авлага материалыг өөрсдөө бэлтгэн 132 ширхэгийг тараасан* | *Сэтгүүл захиалсан улирлын тоо – 4* | *Эхний 2 улирал тус сэтгүүлийг захиалсан байна.* | *Сүүлийн 2 улирал тус сэтгүүлийг захиалсан байна.* |
| 3 | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт **№3.2.4.** Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаад дотоодын төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллага хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах | *Хамтын ажиллагааны үр дүн дээшилнэ.*  | *суманд хийгдсэн нийт хөрөнгө оруулалт- 47.0 сая төгрөг* *Хамрагдсан иргэн,хувийн хэвшил, аж ахуй нэгж-6* | *Хамтын ажиллагааны үр дүн дээшилнэ.* | *Хамтын ажиллагааны үр дүн дээшилнэ.* |

Мэдээллийн эх сурвалж: Баянтал ЗДТГазар

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №3. ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5.-ын үр дүн:** Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах, хууль эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт |
| 2019 он | Эхний хагас жил | Жилийн эцэс |
| 1. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №3.2.5.1.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журмыг сахиулах ажлыг чанаржуулан, иргэдийн амар тайван амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх | *Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалт-4**Хамрагдсан иргэдийн тоо - 174* | *Гэмт хэргийн тоо буурна* *Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо- 2*  | *Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын чанар сайжрина.* | *Гэмт хэргийн гаралт өмнөх оноос буурсан үзүүлэлттэй байна.* |
| 2. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №3.2.5.2.Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл зохион байгуулах | *Бүртгэлийн хамрагдалт -93 %*  | *Нийт сумын хэмжээний 18-50 насны 265 иргэнд мэдээлэл хүргэх*  *Шинэчилсэн бүртгэлийн хамрагдалтыг 95%-д хүргэх ,* | *Шинэчилсэн бүртгэлийн мэдээллийн сантай болох*  *Бүртгэлд хамрагдаагүй иргэдэд Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хариуцлага тооцох,* | *Шинэчилсэн тоо бүртгэлд иргэдийг бүрэн хамруулсан байна.* |
| 3. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №3.2.5.3 Цэргийн албаны татлагыг зохион байгуулах  | *Цэрэг татлага -2 удаа* *Хавар намрын цэрэг татлагад хамрагдалт -100%* | *Цэрэг татлагад цэргийн насны залуусыг бүрэн хамруулах -100%**Цэргийн насны залуусыг эрүүлжүүлэх ажлыг 1 удаа зохион байгуулах*  | *Цэргийн татлагад хамрагдах залуусын хамрагдалт нэмэгдэнэ.* | *Батлан хамгаалах хууль тогтоомж болон цэргийн албаны тухай хууль тогтоомж хэрэгжсэн байна.* |
| 4. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №3.2.5.4Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх ажлыг хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлэх “Хамтарсан баг”-ийн үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах | *Батлагдсан төсөв-0.3 сая төгрөг**Зохион байгуулсан арга хэмжээ-4**Гэр бүлийн хүчирхийллийн тохиолдлын тоо-2**Зохион байгуулсан сургалт -2* | *Хамтарсан багийн чадавхижуулах ажил - 3**Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг орон нутгийн иргэдэд сурталчлах – 2**Хамруулах иргэдийн тоо - 20%* | *Хамтарсан багийн чадавхижуулах сургалт зохион байгуулах -1 удаа* *Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг орон нутгийн иргэдэд сурталчлах – 1*  | *Хамтарсан багийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт -100% болсон байна.* |
| 5. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №3.2.5.5.Байгаль орчныг хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангана. | *Цэвэрлэсэн туурь хог хаягдалтай талбайн хэмжээ -6.3 га**Цэвэрлэсэн хог хаягдал – 435 тн* | *БОАЖГ-аас 1 удаа сургалт авах**Байгаль орчны чиглэлээр зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан ажилд оролцох**ААНБ-ын хуваарилагдсан 50м2 талбайг хариуцан хог хаягдлыг цэвэрлэх* | *БОАЖГ-аас 1 удаагийн сургалт авсан байна.**Байгаль орчны чиглэлээр зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан ажилд 100% оролцсон байна.* *ААНБ-ын хуваарилагдсан 50м2 талбайг хариуцан хог хаягдалгүй болгосон байна.**Хог хаягдлаа ангилан ялгах хогийн савтай болж, ангилж хэвшсэн байна.* | *БОАЖГ-аас 1 удаагийн сургалт авсан байна.**Байгаль орчны чиглэлээр зохион байгуулж буй нийтийг хамарсан ажилд 100% оролцсон байна.* *ААНБ-ын хуваарилагдсан 50м2 талбайг хариуцан хог хаягдалгүй болгосон байна.**Хог хаягдлаа ангилан ялгах хогийн савтай болж, ангилж хэвшсэн байна.* |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №3.2.5.6.Байгаль орчин, аялал жуулчлалын талаар төрөөс баримталж буй бодлогын баримт бичиг болон Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй үндэсний хөтөлбөрүүдийн хүрээнд өөрийн хариуцсан асуудлаар төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх | *Сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл хөдөөгийн малчин өрхүүдээр 4 удаа явж байгаль орчны эсрэг ан амьтан агнах гэмт хэрэг, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар сурталчилгаа мэдээллийг 57 өрхийн 195 /давхардсан тоогоор/ малчдад өгсөн. “Хог хаягдлын тухай шинэчилсэн хууль”-иар сургалт зохион байгуулсан.* | *Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүдээс холбогдох ажлуудыг төлөвлөн хэрэгжүүлэх**Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь -100* | *Төлөвлөгөө хийгдсэн байна. Хэрэгжилт - 50%* | *Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100%* |

Мэдээллийн эх сурвалж: Баянтал ЗДТГазар

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №4. ТӨСӨВ, САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСАГ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6.-ийн үр дүн:**  Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт |
| 2019 он | Эхний хагас жил | Жилийн эцэс |
| 1. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №3.2.6.1.Төсвийн сахилга батыг сайжруулж, хэмнэлтийг эрхэмлэн, үр ашиггүй зардал гаргахгүй ажиллах, төсвийн байгууллагад шинээр үүсэх өр авлага үүсгэхгүй байх, үүссэн өр авлагаа тайлант хугацаанд барагдуулах арга хэмжээг зохион байгуулан хяналь тавьж, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах  | *Төсвийн тухай хууль заалтыг бүрэн хэрэгжүүлсэн байна.*  | *Төлөвлөгөө 31,124.0 мянган төгрөг, 18,705.9 мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 113,667.4 мянган төгрөгийг төвлөрүүлж гүйцэтгэл 607.66 хувьтай байна.* | *Санхүүгийн хяналтын үр дүн сайжирсан байна.*  *Өр авлагыг бүрэн барагдуулж дуусгасан байна.* | *Өр авлага үүсгэхгүй ажилласан байна.*  |
| 2. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №3.2.6.2.Төсвийн орлогыг хууль тогтоомж, Хурлын шийдвэрийн дагуу төвлөрүүлэх, | *Төсвийн орлогын төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100%-д хүргэх* | *113,667.4 мянган төгрөгийг төвлөрүүлж гүйцэтгэл 607.66 хувьтай байна.* | *Орон нутгийн орлоын төлөвлөгөөнд хяналт тавьж ажиллана.* | *Орон нутгийн орлоын төлөвлөгөө бүрэн биелсэн байна* |
| 3. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №3.2.6.3.2020 оны ОНХсангийн хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ, худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомжийн хүрээнд зориулалтын дагуу зарцуулах | *2019 онд батлагдсан төсөв - 73,891.300 төгрөг.**Сумын ОНХСангийнн хөрөнгөөр* *1. Ажил их засварын угсралт -25,191.3 төгрөг – 4 ажил* *2. Бараа,Тоног төхөөрөмж -27,700.0 төгрөг- 3 ажил*  *3. Хөтөлбөр төсөл арга хэмжээ: 21,000.0 сая төгрөг*  |  *Батлагдсан төсөв-129,2 сая төгрөг**Хөрөнгө оруулалтын ажил -7* *Бараа тоног төхөөрөмж-7*  *Хөтөлбөр арга хэмжээ -4* *Харьцуулалтын тендер-2**Шууд худалдан авалт-16* | *2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж дуусгана.* | *2020 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт -100% биелсэн байна.* |
|  | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №3.2.6.4.Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийг сумын эдийн засгийн бодлоготой уялдуулан, иргэдийн оролцоо, хяналттайгаар олгож, үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. | *Олгосон төсөл-9* *Зээлийн хэмжээ -79.0 сая* | *Эргэн төлөлт- 92,442.4 мянган төгрөг төвлөрүүлэх,* *Зохион байгуулсан ажил -2*  | *Эргэн төлөлтийг төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулсан байна.* | *Жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдээс эргэн төлөлтийг нэмэгдүүлнэ.* |

Мэдээллийн эх сурвалж: Баянтал.ЗДТГазар

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №5. ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР, ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТ

**Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.7.-ийн үр дүн:** Хяналт шалгалтын байгууллагуудаас хийсэн дүгнэлт,зөвлөмжийн хэрэгжилт, үр дүн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт |
| 2019 он | Эхний хагас жил | Жилийн эцэс |
| 1. | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №3.2.7.1Дотоод аудитын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх  | *Аудит хийсэн тоо**Хамрагдсан байгууллага – сумын харъяа аж ахуй нэгж байгууллагууд* | *Сумын хэмжээнд зохион байгуулсан дотоод аудитын шалгалт- 2**Хамрагдсан байгууллага -5* | *Аудит хийсэн тоо—1**Төлөвлөгөөний дагуу дотоод хяналт шалгалтыг явуулж эхэлсэн байна.* |  *Аудит хийсэн тоо—2**Дотоод аудитаар өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлсэнээр байгууллагын дотоод хяналт сайжирч, гаргах аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлсэн байна.* |
| 2 | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №3.2.7.2Хяналтын шалгалтын байгууллагуудаас хийсэн дүгнэлт, зөвлөмжийн хэрэгжилт, үр дүн | *Ирсэн дүгнэлт, зөвлөмжийн тоо - 5**Дүгнэлт, зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хувь -100* | *Ирсэн дүгнэлт, зөвлөмжийн тоо* *Дүгнэлт, зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хувь - 100* | *Ирсэн дүгнэлт, зөвлөмжийн тоо* *Дүгнэлт, зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хувь – 50%* | *Ирсэн дүгнэлт, зөвлөмжийн тоо* *Дүгнэлт, зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хувь – 100%* |
| 3 | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт №3.2.7.3*Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг хяналтанд авах, хэрэгжилтийг ханган тайлагнах*  | *Хяналтанд авсан бодлогын баримт бичиг - 9**Хяналтанд авсан хууль тогтоомж - 8* *Хяналт шинжилгээ үнэгээний дүгнэлт,үнэлгээний хувь -100* | *Хяналтанд авсан бодлогын баримт бичиг* *Хяналтанд авсан хууль тогтоомж* *Хяналт шинжилгээ үнэгээний дүгнэлт,үнэлгээний хувь* | *Хяналтанд авсан бодлогын баримт бичиг - 5**Хяналтанд авсан хууль тогтоомж - 4* *Хяналт шинжилгээ үнэгээний дүгнэлт,үнэлгээний хувь -85* | *Хяналтанд авсан бодлогын баримт бичиг - 4**Хяналтанд авсан хууль тогтоомж - 4* *Хяналт шинжилгээ үнэгээний дүгнэлт,үнэлгээний хувь -95* |

Мэдээллийн эх сурвалж: Баянтал ЗДТГ

**НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Эрх зүйн акт |
| 1. | Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хууль |
| 2. | Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль |
| 3. | Төрийн албаны тухай хууль / Шинэчилсэн найруулга / |
| 4. | Төсвийн тухай хууль |
|  | Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль |
|  | Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль |
| 5. | Захиргааны ерөнхий хууль |
| 6. | Авлигын эсрэг хууль |
| 7. | Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль |
| 8. | Мэдээллийн ил тод байдлын ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль |
| 9. | Шилэн дансны тухай хууль |
| 10. | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль |
| 11. | Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль |
|  | Хөдөлмөрийн тухай хууль |
| 12.  | ЗГ-ын тогтоол :: Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам |
| 13. | ЗГ-ын тогтоол :: Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам |
| 14. | ЗГ-ын тогтоол :: Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам |
| 15. | ЗГ-ын тогтоол :: Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам |
| 16. | АЕГ-ын даргын тушаал :: Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар |
| 17. | АЕГ-ын даргын тушаал :: Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар |



**ТАВДУГААР ХЭСЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАВСРАЛТ**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Төлөвлөгөөний хавсралт |
| Хавсралт №1. | Байгууллагын 2020 оны төсөв |
| Хавсралт №2. | Төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх сургалтын 2020 оны төлөвлөгөө |
| Хавсралт №3.  | Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах 2020 оны төлөвлөгөө |

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙГ МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН
2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

|  |
| --- |
|  |

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ
2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

|  |
| --- |
|  |

БАЙГУУЛЛАГЫН 2020 ОНЫ ТӨСӨВ

|  |
| --- |
|  |

ӨМНӨХ ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНӨӨС БИЕЛЭЭГҮЙ,
ЦААШИД ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
ШААРДЛАГАТАЙ АРГА ХЭМЖЭЭ

|  |
| --- |
|  |

6