**Төлөвлөгөө хянасан**: **Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч**

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА ......................... /Т.БАТ-ЭРДЭНЭ/

*(албан тушаал) (гарын үсэг)*

*(огноо)*

*Тэмдэг ...............................*

**Төлөвлөгөө боловсруулсан:** **Төсвийн шууд захирагч**

БАЯНТАЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА ....................... /Э.БАТТУЛГА/

*(албан тушаал) (гарын үсэг)*

*(огноо)*

*Тэмдэг ...............................*

**БАЯНТАЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2025 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж | Төсөв, сая. төг | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь  түвшин | Зорилтот түвшин | | Хугацаа улирлаар | Хариуцах нэгж |
| Хагас жил | Жилийн эцэс |
| **Нэг. Бодлогын баримт бичиг, стратеги төлөвлөгөө болон хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилт, арга хэмжээ** | | | | | | | | | |
| **1.1 Сумын төвийн хөгжлийг дэмжиж, дэд бүтцийг хөгжүүлэн, орон нутгийн иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ.** | | | | | | | | |
| 1 | Халуун усны газрын зураг төсвийг хийх | ОНХС  5,0 | Тоо  Ажлын гүйцэтгэл, хувь | 1  100 | 1  100 | - | I  улиралд | ХААХМэргэжилтэн |
| 2 | Төрийн албан хаагчдын 105-р байранд засварын зураг, төсвийг хийлгүүлэх | ОНХС  5,0 | Тоо  Ажлын гүйцэтгэл, хувь | 1  100 | 1  100 | - | I  улиралд | ХААХМэргэжилтэн |
| 3 | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааг сурталчлах зардал | ОНХС  20,0 | Номын тоо  Арга хэмжээний тоо  Ажлын гүйцэтгэл, хувь | - | 1  50 | 1  100 | III  улиралд | ХААХМэргэжилтэн |
| 4 | Гудамж, талбай, ногоон байгууламжийн зураг, төсвийг хийх | ОНХС  7,7 | Тоо  Ажлын гүйцэтгэл, хувь | - | 2  100 | - | I  улиралд | ХААХМэргэжилтэн |
| 5 | Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөлийг хийх | ОНХС  90,0 | Барилын тоо  Хэрэгжилтийн хувь | - | 1  50 | 1  100 | II улиралд | ХААХМэргэжилтэн |
| 6 | Гудамж талбайн гэрэлтүүлгийг шинэчлэх | ОНХС  65,0 | Ажлын гүйцэтгэл, хувь | 100 | 50 | 100 | II улиралд | ХААХМэргэжилтэн |
| 7 | Шинээр тоглоомын талбай хийх | ОНХС  20,0 | Тоглоомын талбайн тоо  Хэрэгжилтийн хувь | - | 50 | 100 | II улиралд | ХААХМэргэжилтэн |
| 8 | Сумын төвд шинээр хяналтын камерууд тавих | ОНХС  20,0 | Камерын тоо  Хэрэгжилтийн хувь | - | 50 | 100 | II улиралд | ХААХМэргэжилтэн |
| 9 | Төрийн албан хаагчдын тоног төхөөрөмжийг сайжруулах, тавилга эд хогшил шинэчлэх | ОНХС  73,9 | Тоног төхөөрөмжийн тоо  Хангагдсан албан хаагчдын тоо  Хэрэгжилтийн хувь | - | 50 | 100 | II улиралд | ХААХМэргэжилтэн |
| 10 | ЕБС-ийн багш хөгжлийн төв байгуулах | ОНХС  20,0 | Тоног төхөөрөмжийн тоо  Хэрэгжилтийн хувь | - | 50 | 100 | II улиралд | ХААХМэргэжилтэн |
| 11 | Хүүхдийн олон төрөлтэй тоглоом авах | ОНХС  50,0 | Тоглоомын тоо  Хэрэгжилтийн хувь | - | 4  100 | - | II  улиралд | ХААХМэргэжилтэн |
| 12 | Хөгжмийн өрөөний тоног төхөөрөмж | ОНХС  11,0 | Тоног төхөөрөмжийн тоо  Хэрэгжилтийн хувь |  |  | 9  100 | II улиралд | ХААХМэргэжилтэн |
| 13 | Гамшгаас хамгаалах зардал | ОНХС  19.5 | Арга хэмжээний тоо  Хэрэгжилтийн хувь | 6  100 | 3  50 | 3  100 | III улиралд | ХААХМэргэжилтэн |
| 14 | Наадмын зардал /Үндэсний баяр/ | ОНХС  5.0 | Арга хэмжээний тоо  Хэрэгжилтийн хувь | 1  100 |  | 1  100 | III улиралд | СЗДТГ  Цагдаагийн хэсэг |
| 15 | Хортон мэргэчидтэй тэмцэх ажил зохион байгуулах | ОНХС  4.8 | Арга хэмжээний тоо  Хэрэгжилтийн хувь | - | 1  50 | 1  100 | III улиралд | Талын илч ОНӨААТҮГ |
| 16 | Өвс, тэжээл худалдан авах, нөөц бүрдүүлэх, Хашаажуулан тарих | ОНХС  10.0 | Өвсний тоо  Тэжээлийн тоо  Хэрэгжилтийн хувь | 1475  500  100 |  | 800  -  100 | III-IV улиралд | ХААХМэргэжилтэн |
| 17 | Бэлчээр хаших | ОНХС  10.0 | Арга хэмжээний тоо  Хэрэгжилтийн хувь | - |  | 1  100 | III-IV улиралд | ХААХМэргэжилтэн |
| 18 | Хянан баталгаажуулалт хийх | ОНХС  3.0 | Арга хэмжээний тоо  Хэрэгжилтийн хувь | - | - | 1  100 | III улиралд | ХААХМэргэжилтэн |
| 1.2 Мэргэшсэн, хариуцлагатай төрийн алба | | | | | | | | |
| 19 | Бодлогын баримт бичгийг хяналтанд авч хэрэгжилтийг зохион байгуулан, хэрэгжилтийни үр дүнд хяналт шинжилгээ хийн, үр нөлөөг дээшлүүлэн. | - | Хяналтанд авсан бодлогын баримт бичиг тоо | 8 | - | 8 | II ,IV  улиралд | ХЭЗХМэргэжилтэн |
| 20 | Монгол улсын хууль, тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийг хяналтанд авч хэрэгжилтийг зохион байгуулан, хэрэгжилтийни үр дүнд хяналт шинжилгээ хийн, үр нөлөөг дээшлүүлэн. |  | Хяналтанд авсан хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр тоо | 2 | 2 | 2 | Жилд | ХЭЗМ |
| 21 | Төрийн байгууллагын ил тод байдлыг хангах | - | Мэдээллийн ил тод байдал  Шилэн данс | 11 | - | - | Жилд | ХЭЗМ |
| 22 | Төрийн албан хаагчдын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх | - | Арга хэмжээний хувь | 100 | 100 | 100 | Жилд | ХЭЗМ |
| 23 | Төрийн албаны хүний нөөцийн нэгдсэн удирдлагыг хэрэгжүүлэх | - | Төрийн албаны хүний нөөцийн нэгдэн удирдлагын систем ашиглалтын хувь | 100 | 100 | 100 | Жилд | ХЭЗМ |
| 24 | Монгол улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигт туссан Засгийн газрын тэргүүлэх ач холбогдолтой төсөл хөтөлбөр “Цахим шилжилт” арга хэмжээг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 4 арга хэмжээ, 26 заалтын хэрэгжилтийг ханган ажиллах, тайлагнах | - | Хэрэгжилтийн хувь | 100% | 100% | 100% | Жилд | ХЭЗМ |
| **1,3. Ногоон-Ухаалаг хотыг хөгжүүлэх** | | | | | | | | |
| 25 | “Нэг сум-Нэг нуур” цөөрмийг байгуулах зураг төсөв хийх | - | Арга хэмжээний тоо  Хэрэгжилтийн хувь | - | - | - | Жилд | БЗД  БОМ |
| 26 | Орон нутгийн онцлогт тохирсон нэг ургамлыг сонгон тарималжуулж орон нутгийн чанартай зам, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд шинээр 2-аас доошгүй га талбайд мод тарьж тохижилт, ногоон байгууламжийн ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. / Жил бүр/ | - | Ногоон байгууламжийн хэмжээ.га  Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тоо | 1 | - | - | Жилд | БОМ |
| 27 | Жишиг гудамж төслийг хэрэгжүүлэх | - | Төсөл хэрэгжүүлсэн гудамжийн тоо | - | - | - | Жилд | БОМ |
| 28 | Байрнуудын гадна талбайг тохижуулах | - | Бий болсон талбайн тохижилт | - | - | - | Жилд | БОМ |
| 29 | Төв талбайн тохижилтын зураг төсөв | - | Ажлын гүйцэтгэлийн хувь | - | - | - | Жилд | НБМ |
| **1.4 Төсвийн хөрөнгийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх, үр ашиггүй зардлыг багасгах** | | | | | | | | | |
| 30 | Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт хийж, санхүүгийн зөрчлийг бууруулах, төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй зориулалтын дагуу зарцуулах | БТ | Хяналт шалгалт хийсэн тоо  Зөвлөмжийн тоо  Зөрчлийн бууралтын хувь | 11  11  50% | 6  6  100 | 6  6  100 | I**-IV улиралд** | СХА |
| 31 | Сумын төсвийн орлого бүрдүүлэх, хяналт тавьж ажиллах | - | Сумын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт | 100%  /давуулан биелүүлсэн/ | 50 | 100 | I**-IV улиралд** | СХА |
| 32 | Сумын орон нутгийн төсвийн төслийг боловсруулж, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн барих, сумын 2025, 2026 оны төсвийг батлуулах | - | Хуулийн хугацаанд сумын төсөв батлагдсан эсэх  Хэрэгжилтийн хувь | Хуулийн баталсан-1  100 | - | 1  100 | I**-IV улиралд** | СХА |
| 33 | Сумын малчид болон албан бус хөдөлмөр эрхлэгч иргэдийг сайн дурын даатгалд шинээр хамруулах ажлыг аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс-тэй хамтран зохион байгуулах, үр дүнг тооцож ажиллах | - | Малчид  албан бус хөдөлмөр эрхлэгч иргэдийн даатгалд хамруулах хувь  арга хэмжээний тоо  хэрэгжилтийн хувь | 5  1 | 5  1  100 | 5  1  100 | I**-IV улиралд** | СХА |
| 34 | Тендер шалгаруулалтыг 100 хувь цахим хэлбэрээр зохион байгуулах, ил тод байдлыг хангах | - | Цахимаар зарласан тендер шалгаруулалтын хувь | 50% | 100% | 100% | I**-IV улиралд** | СХА |
| 35 | Нээлттэй мэдээллийн нэгдсэн систем (shilen.gov.mn)-д байршуулан үнэлгээ хийлгэх | - | Хэрэгжилтийн хувь | 100% | 100% | 100% | I**-IV улиралд** | СХА |
| 36 | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх төсөл, хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээг төлөвлөх, батлах, санхүүжүүлэх, хэрэгжүүлэх, бүртгэх, тайлагнах, хяналт тавихад холбогдох хууль тогтоомжийг баримталж ажиллах. | - | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь | 100% | 100% | 100% | I**-IV улиралд** | СХА, ХААХМэргэжилтэн |
| 37 | Босго үнээс дээш буюу 20 сая төгрөгнөөс дээш Тендер шалгаруулалтыг цахимаар зохион байгуулах | - | Төлөвлсөн ажлын гүйцэтгэл хувь | 100% | 100% | 100% | I**-IV улиралд** | ХААХМэргэжилтэн |
| 38 | Байгууллагын батлагдсан төсөвт худалдан авалт хийхдээ цахим дэлгүүрээр худалдан авалтыг хийж ногоон худалдан авалтыг нэмэгдүүлэх | - | Төлөвлсөн ажлын гүйцэтгэл хувь | 100% | 100% | 100% | I**-IV улиралд** | ХААХМэргэжилтэн |
| **Хоёр. Эрүүл монгол хүн** | | | | | | | | | |
| **Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлж, урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог сайжруулан, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | | | |
| 39 | Халдварт цар тахлын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллана. | Сумын Засаг Даргын нөөц хөрөнгөөс | Төлөвлөгөө гаргаж батлуулсан эсэх  Гүйцэтгэлийн хувь | 100% | 50% | 100% | I**-IV улиралд** | НБХМэргэжилтэн |
| 40 | Сумын хүн амын эрүүл мэндийн мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх сургалт, нөлөөллийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх |  | Зохион байгуулсан сургалтын тоо  Хамрагдсан иргэдийн тоо  Хэрэгжилтийн хувь | 5  350  100 | 2  200  100 | 2  200  100 | I**-IV улиралд** | НБХМэргэжилтэн |
| 41 | Сумын хүн амыг болон 0-5 насны хүүхдүүдийг улирлын томуугийн вакцинд хамруулах, урьдчилан сэргийлэх | УТ | Хүн амыг,  0-5 насны хүүхдүүдийг вакцинд хамрагдалтын хувь  Хүүхдийн тоо | 100 хувь  125 хүүхэд | 100  130 | 100  130 | I**-IV улиралд** | НБХМэргэжилтэн |
| 42 | Сумын эрүүл мэндийн төвийн ажиллах нөхцөлийг хангаж тавилга эд хогшилоор хангах | УТ, СЗДНС, хандив | Шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр үе шаттайгаар хангана. | - | 100% | 100% | I**-IV улиралд** | НБХМэргэжилтэн |
| 43 | Жирэмсний эрт үеийн хяналтын хамралтыг нэмэгдүүлэх, хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах. Урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулах | БТ | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | 100% | 100% | 100% | I**-IV улиралд** | НБХМэргэжилтэн |
| 44 | Зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчний урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэг, оношилгоонд нийтийг хамруулах |  | Хавдрын эрт илрүүлэг үзлэгт хамрагдалтын хувь | 80 | 80 | 80 | I**-IV улиралд** | НБХМэргэжилтэн |
| 45 | Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлж, давтан сургалтад хамруулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулна. | БТ | Сургалтад хамрагдсан эмч, сувилагчийн тоо  Сургалтын тоо  Хамрагдалтын хувь | 5  10  100 | 6  10  100 | 6  10  100 | I**-IV улиралд** | НБХМэргэжилтэн |
| 46 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй сурагчийн эрхийг хангах хүрээнд тэднийг дэмжих төв ажиллуулж, тохирох орчныг бүрдүүлэх, тусгай сургалтын хэрэглэгдэхүүн бий болгох, эцэг, эхийн оролцоог хангаж, багшийн туслахаар ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх. | - | Хөгжлийн бэрхшээлтэй сурагчдыг дэмжих | - | 50% | 50% | I**-IV улиралд** | НБХМэргэжилтэн |
| 47 | Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага болон ерөнхий боловсролын сургуульд өдөр бүр “Шүд угаах цаг”-ийг бий болгон хэвшүүлж, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан шүдээ угаах хэсэг бий болгох ажлыг үе шаттайгаар улс, орон нутгийн төсвийн болон гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр хэрэгжүүлэх. |  | “Шүд угаах цаг” –ийн тоо  Хамрагдсан хүүхдийн эзлэх хувь | - | Өглөө бүр  50% | 50% | I**-IV улиралд** | НБХМэргэжилтэн |
| **Боржигин зан заншил, өв соёлыг хамгаалж, түгээн дэлгэрүүлнэ.** | | | | | | | | | |
| 48 | Боржигин өв соёлыг сурталчлан таниулах, түгээн дэлгэрүүлэх, залуу үед өвлөн уламжлуулах үйл ажиллагаанд дэмждэг үзүүлэх | БТ | Зохион байгуулсан арга хэмжээний  Тоо  хэрэгжилтийн хувь | 1 | 1 | 1 | I-IV улиралд | НБХМэргэжилтэн |
| 49 | Соёлын төвийн урын санг нэмэгдүүлж, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг дэмжин, соёлын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, контентийг аялал жуулчлалын бодлоготой уялдуулан хөгжүүлнэ. | БТ | Шинэ уран бүтээлд зориулсан уран бүтээлчдийн хувцас хэрэглэлээр хангах; Тайз засал, техник тоног төхөөрөмж, хэрэгсэлээр хангах | 1 | - | 1 | I-IV улиралд | НБХМэргэжилтэн |
| 50 | Соёлын биет бус өв тээгчдийг илрүүлэх, соёлын өвийг өвлүүлэх, чадавхжуулах. | БТ | Уралдааны тоо  Сургалтын тоо | 1 | 1 | 1 | I-IV улиралд | НБХМэргэжилтэн |
| 51 | Соёлын биет өвийг илрүүлэх, хадгалах, хамгаалах, сэргээн засварлах. | БТ | Зохион байгуулсан арга хэмжээ  Хэрэгжилтийн хувь | 4  30% | 50 | 80 | I-IV улиралд | НБХМэргэжилтэн |
| 52 | Албан хэргийг Монгол бичгээр хөтлөх | - | Монгол бичгийн 100 хувь нэвтрүүлнэ  Аж ахуй нэгж байгууллагын тоо, хувь | 20  2 | - | - | I-IV улиралд | НБХМэргэжилтэн |
| 53 | Нийтийн бүжгийн сургалтанд албан хаагчдыг хамруулах | - | Арга хэмжээний тоо  Хамрагдсан иргэд | - | 1  50 | 2  100 | I-IV улиралд | НБХМэргэжилтэн |
| **Биеийн тамир, спортын баг тамирчид, дасгалжуулагчид, биеийн тамир, спортын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдтэй хамтарч ажиллах** | | | | | | | | | |
| 54 | Орон нутгийнхаа уламжлал, заншил, байгаль цаг уурын онцлог, иргэд, хүүхэд, залуусын хүсэл сонирхол, материалаг орчин нөхцөлтэйгээ уялдуулан сумын аварга шалгаруулах тэмцээнийг спортын 5-аас доошгүй төрлөөр, олон талт спортын арга хэмжээг зохион байгуулах | ОН, ЗДНС, Хандив | Зохион байгуулах арга хэмжээний тоо  Хамрагдсан иргэдийн тоо | 1  250 | 2  300 | 2  300 | I-IV  улиралд | НБХМэргэжилтэн |
| 55 | Суманд ''Өглөөний агаар-Идэвхтэй хөдөлгөөн'' өглөөний алхалт, дасгал хөдөлгөөний арга хэмжээг зохион байгуулах. | - | Зохион байгуулах арга хэмжээний тоо  Хамрагдсан иргэдийн тоо | 3  100 | 2  70 | 2  70 | I-IV  улиралд | НБХМэргэжилтэн |
| 56 | ААНБайгууллагын албан хаагчид болон иргэдээс “Бие бялдрыг хөгжил, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил” авах арга хэмжээг зохиох, хариу арга хэмжээг зохион байгуулах | БТ | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | 50% | - | 100 | I-IV  улиралд | НБХМэргэжилтэн |
| 57 | Хөдөөгийн багийн иргэдэд соёл, спортын арга хэмжээг зохион байгуулж, явуулын үйлчилгээг үзүүлэх. | БТ | Явуулын спорт, соёлын үйлчилгээний тоо  Хамрагдсан хүний тоо | 1  100 | 2  100 | 2  100 | I-IV улиралд | БЗД  НБХМэргэжилтэн |
| 58 | Улс, Аймгийн чанартай уралдаан тэмцээн, идэвхтэй хөдөлгөөний арга хэмжээнд сумын иргэдийг хамруулах, санхүүгийн болон бусад хэлбэрийн дэмжлэг үзүүлэх |  | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо  Дэмжлэг үзүүлсэн иргэний тоо | 2 | 2 | 2 | I-IV улиралд | БЗД  НБХМэргэжилтэн |
| **Хүн амын, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, ажлын байр шинээр бий болгох, иргэдийг орлогоор дэмжих үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулна** | | | | | | | | | |
| 59 | “Халамжаас хөдөлмөрт” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, нийгмийн халамжийн үйлчилгээний давхардлыг арилгах | ХЭДС | Давхардлыг бууруулсан үйлчилгээний тоо | - | - | **-** | I-IV улиралд | Хөдөлмөр халамж |
| 60 | Ажилгүй ажил олоход хүндрэлтэй иргэдийг мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтад хамруулах, ажлын байранд зуучлах | ХЭДС | Мэргэжил эзэмшүүлэх сургалтанд хамрагдсан иргэний тоо  Ажилд зуучлагдсан иргэдийн тоо | 5  2 | 3  2 | 3  2 | I-IV улиралд | Хөдөлмөр халамж |
| 61 | Нийт ажлын байр болон шинээр бий болсон, байхгүй болсон, сул чөлөөтэй ажлын байрны талаарх мэдээллийг ХХҮГазарт тайлагнах, хөдөлмөр эрхлэлтийн нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн санд бүртгүүлэх. | - | Тайланг хугацаанд нь хүргүүлсэн эсэх  Шинээр бий болсон, байхгүй болсон ажлын байрны мэдээ гаргах тоо | тийм  Тухай бүр | 1  Тухай бүр | 2  Тухай бүр | I-IV улиралд | Хөдөлмөр халамж |
| 62 | ОНХСан, ААНБ-ын хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх тохижилтын болон бүтээн байгуулалтын 4 төрлийн ажилд ажилгүй иргэдийг хамруулах, түр ажлын байраар хангах | - | Төлөвлөгөөт ажлын хэрэгжилтийн хувь  Түр ажлын байрны  тоо  Хамрагдсан иргэдийн тоо | 22  100 | - | 25  100 | I-IV улиралд | Хөдөлмөр халамж |
| 63 | Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох, судалгаанд үндэслэн нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлэгт хүргэх | УТ | Хүнсний эрхийн бичигт хамрагдах өрхийн тоо | - | - | 2 | I-IV улиралд | Хөдөлмөр халамж |
| 64 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ | ХЭДС | Арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь  Төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан ХБИ-ний тоо  Ахмадын тоо | 100  1  1 | 100  1  2 |  | II улиралд | Бүх байгууллагууд |
| 65 | Иргэдийн эрх зүйн боловсролд зориулан холбогдох хууль тогтоомжоор сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулж, хагас бүтэн жилээр тайлагнах | Байгууллагын төсөв | Зохион байгуулсан сургалтын тоо  Арга хэмжээний тоо  Сургалтад хамрагдсан иргэдийн тоо Сурталчилгаа хүрсэн иргэдийн тоо  Тайлагналтын тоо | 3  3  40  3 | 2  2  50  2 | 2  6  100  2 | Жилд | Хөдөлмөр халамж мэргэжилтэн |
| 66 | Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын хяналт, шалгалтыг зохион байгуулж, эрсдлийг бууруулах |  | Хяналт шалгалтын тоо  Хамрагдсан иргэдийн тоо  Сургалтын тоо  Хэрэгжилтийн хувь | - | 1  1  20  50 | 2  2  50  100 | Жилд | Хөдөлмөр халамж мэргэжилтэн |
| **Амар тайван, аюулгүй нийгэм, Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх** | | | | | | | | | |
| 67 | Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийг бэлгийн мөлжлөг, хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалт, сурталчилгааны ажил зохион байгуулна. | - | Зохион байгуулсан сургалтын тоо  Сургалтад хамрагдсан иргэдийн тоо | 1  50 | 1  50 | 2  100 | I-IV улиралд | Багийн ЗД  Цагдаагийн хэсэг |
| 68 | Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | СОНХС | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо Хамрагдсан иргэдийн тоо | 1  50 | 1  50 | 4  100 | I-IV улиралд | НБХМэргэжилтэн |
| 69 | Сумдын “Хамтарсан баг”-ийг чадавхжуулж, гэр бүлийн хүчирхийллийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, хамгааллын үйлчилгээг үзүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх төв, түр хамгаалах байрны орчин нөхцөлийг сайжруулна. | БТ | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо Хамрагдсан иргэдийн тоо  Хэрэгжилтийн хувь | - | 1  135  100 | 1  140  100 | I-IV улиралд | Хамтарсан баг |
| 70 | Хууль тогтоомжийг сурталчлах, эрх зүйн мэдээ, мэдээллээр хангах эрх зүйн хөтөч буланг сумын ЗДТГ-ын иргэний танхимд байгуулна. | СОНХС | Байгуулсан эрх зүйн хөтөч булангийн тоо  Шинээр бэлтгэсэн эрх зүйн хөтчийн тоо | 1  1 | 1  - | **1**  **1** | I-IV улиралд | Багийн ЗД  Цагдаагийн хэсэг |
| 71 | Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх хяналт тавих чиглэлд хамтран ажиллах. | Сумын ГХУСАЗСЗ | Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо  Гэмт хэргийн тоог бууруулах хувь  Хяналт тавих тоо  Хэрэгжилтийн хувь | 12  30  10  100 | -  50  6  100 | -  50  8  100 | I-IV улиралд | Багийн ЗД  Цагдаагийн хэсэг |
| 72 | Архидан согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулах | - | Зохион байгуулсан сургалтын тоо  Сургалтанд хамрагдсан иргэдийн тоо  Хэрэгжилтийн хувь | 2  10  100 | 3  8  100 | 3  5  100 | I-IV улиралд | Багийн ЗД  Цагдаагийн хэсэг |
| **Орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог бэхжүүлж, дайчилгааны төлөвлөлтийг шинэчилнэ.** | | | | | | | | | |
| 73 | Хүүхэд, залуучууд, иргэдэд цэрэг, эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх сургалтыг аймгийн Цэргийн штабтай хамтран зохион байгуулах | - | Зохион байгуулсан сургалтын тоо  Хамрагдсан хүүхдийн тоо | 3  80 | 2  50 | **2**  **50** | **II-IV**  **улиралд** | Багийн ЗД  ТД |
| 74 | Хугацаат цэрэг татлагыг орон нутагт зохион байгуулж цэргийн насны залуучууд батлах хамгаалах хууль тогтоомжийг сурталчлах | - | Цэрэг татлагын тоо  Хамрагдалтын хувь | 1  100 | - | **1**  **100** | **II-IV**  **улиралд** | Багийн ЗД  ТД |
| 75 | Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлийг зохион байгуулах | - | Зохион байгуулсан бүртгэлийн тоо  Гүйцэтгэлийн хувь | 1  100 | - | **1**  **100** | **II-IV**  **улиралд** | Багийн ЗД  ТД |
| 76 | Дайчилгааны төлөвлөгөөг боловсруулж, тодотгох, даалгаваржуулах, дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалтыг аймгийн Цэргийн штабтай хамтран зохион байгуулах. | БТ | Зохион байгуулсан сургалтын тоо  Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | 1  100 | - | 1  100 | **II-IV**  **улиралд** | Багийн ЗД  ТД |
| 77 | Хүн амын төрөлжсөн судалгаа гаргах. | - | Судалгааны тоо  Иргэдийн хамрагдалтын хувь  Хэрэгжилтийн хувь | 10  85  100 | 20  90  50 | **20**  **90**  **100** | **II-IV**  **улиралд** | Багийн ЗД  ТД |
| 78 | Багийн өдөрлөг зохион байгуулах | ОНХС | Зохион байгуулсан өдөрлөгийн тоо  Өдөрлөгт хамрагдсан иргэдийн тоо | 2  100 | 2  100 | **2**  **100** | **II-IV**  **улиралд** | Багийн ЗД |
| **Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглаж, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.** | | | | | | | | | |
| 79 | Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлж, мод тарьж ногоон хөгжилд хувь нэмэр оруулсан иргэн, аж ахуйн нэгж, нөхөрлөлд мөнгөн урамшуулал олгоно. | СОНХС | Тарьсан модны тоо  ургалтын хувь  орон нутагт бэлтгэсэн модны суулгацын төрөл, тоо  Урамшуулал авсан иргэн ААН-ийн тоо | 85  3  - | -  -  - | **90**  **3**  **3** | **IV улиралд** | **БОХМ** |
| 80 | Гэр хороолол болон аялал жуучлалын бүсэд “Эко жорлон” арга хэмжээг дэмжиж, хөрсний бохирдлыг бууруулна. | СОНХС | Шинээр бий болсон шаардлага хангасан жорлонгийн тоо  Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо | 1  2 | 1  1 | - | **II улиралд** | **БОХМ** |
| 81 | Тэрбум мод үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд  Бүх нийтээр мод тарих ажилд идэвхитэй оролцож албан хаагч тус бүр 10 -аас доошгүй, байгууллага тус бүр 50-аас доошгүй мод бутыг тарьж, арчилж ургуулах, ургуулах боломжгүй тохиолдолд мод тарьж ургуулах, арчлах зардлыг хандивлах. /Ойн тухай хуулийн 31.1 дэх заалт/ | ОНХС | Зохион байгуулсан арга хэмжээ  Шинээр тарьсан модны тоо-  Нэмэгдүүлсэн ногоон байгууламжийн хэмжээ /га/  Ургалтын хувь-  Хамрагдсан иргэдийн тоо-  Хамрагдсан ААНБ-ын тоо- | 5  3568  2.7 га  78.4%  85  80 | 1  2500  2 га  70%  75  70 | 3  2000  1,7 га  80%  75  85 | **I-IV улиралд** | **БОХМ** |
| 82 | Сумын хэмжээнд “Тэрбум мод” хөтөлбөрийг зохион байгуулж, тарьц, суулгац, үрийн нөөц бүрдүүлж, шинээр тарих мод, бутны тоог нэмэгдүүлж, ургалт, амьдралтыг 85 хувьд хүргэх. |  | Шинээр тарих модны тоо:  Тарьц суулгацын тоо  Үрийн нөөц: | - | 50% | 85% | **I-IV улиралд** | **БОХМ** |
| 83 | Туурь, хур хог хаягдал бүхий талбайн хэмжээг үе шаттайгаар цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулах. |  | Цэвэрлэсэн талбайн хэмжээ-  Зарцуулсан хөрөнгө- | 4.5 га | 5 га | 5 га | **I-IV улиралд** | **БОХМ** |
| 84 | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, иргэдийг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл боломжоор хангах ундны ус, стандартын дагуу жорлон, муу усны нүх барьж, ашиглах нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг зохион байгуулах ажлыг өрнүүлэх. | - | Зохион байгуулсан ажлын тоо  Төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл, хувь | 1  100 | 1  50 | 1  100 | **I-IV улиралд** | **БОХМ** |
| 85 | Нохой муур тэжээх, арчлах, золбин нохой устгах журмыг шинэчилж батлуулах. | ЗДТГ | Устгасан нохойны тоо  Устгасан муурны тоо  Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо  Зарцуулсан хөрөнгө  Гүйцэтгэлийн хувь | 148  27  5,0 сая  100 | 50  5  -  50 | 50  5  -  100 | **I-IV улиралд** | **БОХМ** |
| 86 | Байгалийн гамшигт үзэгдэл үер, зуд, ган, газар хөдлөлт, гал түймэр гэх мэт байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлийн үед сумын эрүүл мэндийн төвийн нөөцийн бэлэн байдлыг Коронавируст халдвар (Covid -19) - ын цар тахалтай уялдуулан тооцож бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллах. | - | Байгалийн гамшигт үзэгдлийн эм, тарианы нөөцийн хугацаа /сар/  Байгалийн гамшигт үзэгдлийн нөөцийн бэлэн байдлын хангалтын хувь | 1  100 | 1  50 | 1  100 | **I-IV улиралд** | **БОХМ** |
| 87 | Иргэд, аж ахуйн нэгж байгуулллагын мод тарих боломжийг ханган газрын асуудлыг шийдвэрлэж тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгах | - | Шинээр олгосон газрын хэмжээ /га/  Мод үржүүлгийн зориулалтаар /га/  Хамгаалалтын ойн зурвас /га/  Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж /га/ | 12  1  10  1 | -  1  10  1 | 12  -  -  - | Жилд | **БОХМ** |
| 88 | Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнд иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагыг татан оролцуулах сургалт нөлөөллийн ажил зохион байгуулах | - | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо  Иргэний тоо  ААНБ-ын тоо  Сургалтын тоо | 2  Сумын иргэн, ААНБ-ыг 50 хувийг хамруулах  5 | 1  25  2  2 | 1  25  2  2 | - | **БОХМ** |
| 89 | Байгаль орчны статистик мэдээллийг анхан шатанд үнэн зөв, бодитой, хугацаанд нь гаргахад онцгой анхаарах, |  | * Тайлан мэдээний тоо   Хугацаа, чанар | 2  100 | 1  100 | 1  100 | I**-IV улиралд** | **БОХМ** |
| 90 | Усны тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.4-т заасны дагуу усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүс, усан хангамжийн эх үүсвэрийн тэжээгдлийн мужийн заагийг ИТХ-аар тогтоож, Хууль зүйн яаманд бүртгүүлж, дэглэмийг мөрдүүлж, хэрэгжүүлэх, сурталчлан таниулах | - | * Цэвэрлэгээний тоо   Зохион байгуулсан арга хэмжээ | 2  1 | 1 | 1  1 | I**-IV улиралд** | **БОХМ** |
| 91 | Гадаргын усны тооллого зохион байгуулах, шинээр гаргаж буй худагт тавих хяналт | - | Зохион байгуулсан хяналтын тоо  Зохион байгуулсан тооллогын тоо  Шинэ худгийн тоо | 1  1  - | 1  1  1 | 1  1  1 | I**-IV улиралд** | хөдөө аж ахуй |
| 92 | Улсын чанартай авто зам дагуух түр буудаллах цэгийн арчилгаа, үйлчилгээг тогтмолжуулж, хогийн сав, жорлон сэргээн засварлах арга хэмжээ авах | - | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо  Сэргээн засварлах хогийн цэг | 1  1 | - | 1  1 | I**-IV улиралд** | Нийгмийн бодлого, худалдан авах ажиллагаа |
| 93 | Орон нутгийн хөгжлийн санг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хэрэгжүүлэх, бүртгэх, тайлагнах, хяналт тавих үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. | - | Гүйцэтгэлийн хувь  Зохион байгуулсан арга хэмжээ | 82 %  1 | 50%  1 | 100%  1 | **I-IV улиралд** | Нийгмийн бодлого, худалдан авах ажиллагаа |
| 94 | Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 51.2 дугаар хэсэгт тусгасан “Гамшгаас хамгаалах, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний зардалд аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, төрийн байгууллага тухайн жилийн төсвийнхөө 1.0 хувиас доошгүйг зарцуулахаар тооцон төсөвт тусгаж, хуулийн этгээд тухайн жилийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зардлын 1.5 хувиас доошгүй хэмжээний хөрөнгийг төлөвлөж зарцуулах” тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх. | Улсын болон орон нутгийн төсөв | 1. хувийг 2025 оны төсөвт тусгуулсан байна.   хэрэгжилтийн хувь | 18 сая  100 | 10,0 сая  50 | 9,5 сая  100 | **Жилд** | ХААХМэргэжилтэн |
| 95 | Байгууллагын гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээг хийлгэж эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулах хэрэгжилтийг хангаж ажиллах | Байгууллагын төсөв хөрөнгөөр | Гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ хийж, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулсан байна.  Байгууллагын тоо  Хэрэгжилтийн хувь | - | 1  5  100 | 1  100 | **Жилд** | Бүх байгууллага /эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэсэн бол хамааралгүй/ |
| **Хог хаягдлын менежментийг сайруулах** | | | | | | | | | |
| 96 | Хог хаягдлын менежментийг сайруулах:  1. Хог хаягдлыг ангилан ялгах хогийн сав байршуулах  2. Байгууллага дээрээ хог хаягдлыг ангилан ялгаж хэвших  3. Нийтийн цэвэрлэгээнд тогтмол оролцох  4. Хуваарилсан талбайг тогтмол цэвэрлэх  5. Байгууллагын эргэн тойрны 50м талбайн хог хаягдал, цас мөсийг цэвэрлэж, орчны тохижилтыг сайжруулах.  6. Хог хаягдлын үйлчилгээний хөлсийг бүрэн төлөх  7. Ногоон худалдан авалтыг дэмжих  8. Ангилан ялгасан хог хаягдлыг дахиварт тушааж хэвших |  | Нийтийн цэвэрлэгээнд оролцсон байдал, тоо  Хуваарьт талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, тоо  Цэвэрлэсэн талбайн хэмжээ, га  Цэвэрлэсэн хог хаягдлын хэмжээ, тн | 6  5  2  4 | 7  5  2  2 | 7  5  2  2 | I-IV  улиралд | **БОХМ** |
| 97 | Хог хаягдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах /9,10 дугаар зүйл/ | Сумын БХЗ | Хуулийн хэрэгжилтийн хувь | 100 | 50 | 100 | I-IV  улиралд | **БОХМ** |
| 98 | Хог хаягдлын ангилан ялгах, эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ажлыг бодлогоор дэмжин ажиллаж иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын санал санаачлагыг дэмжих | Сумын БХЗ | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо  Дэмжлэг үзүүлсэн ААНБ-ын тоо | 2  10  1 | 1  10  1 | 1  10  1 | I-IV  улиралд | **БОХМ** |
| 99 | Төвлөрсөн хогийн цэгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, стандартад нийцүүлэх, хогийн цэгийн ашиглалтыг сайжруулах | - | Хяналтын тоо  Зохион байгуулсан арга хэмжээ тоо | - | 2  2 | 2  2 | I-IV  улиралд | **БОХМ** |
| 100 | Хог хаягдлыг тээвэрлэх, цуглуулах дахин ашиглах, устгах, булшлах үйлчилгээнд хувийн хэвшлийг оролцуулж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | - | Хувийн хэвшлийн оролцоо  Үйлчилгээний чанар хувь | -  10 | - | - | Жилд | БОМ |
| 101 | Үүсэх энгийн хог хаягдлаа эх үүсвэрт нь ангилах ажлыг хэвшүүлж ангилсан дахивар нөөцийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах үйл ажиллагааг хувийн хэвшилд тулгуурлан явуулж, урамшууллаар дэмжих | - | Энгийн хог хаягдлыг эх үүсвэрт нь ангилан ялгаж хэвшсэн ААНБ, иргэний тоо  Эдийн засгийн эргэлтэд оруулсан хог хаягдлын хэмжээ хувь  Хувийн хэвшлийн оролцоо, урамшууллын хэмжээ сая.төг | 5  0,1  -  0 | - | - | Жилд | БОМ |
| 102 | Гялгар уутны хэрэглэгээг багасгаж Давуун торыг хэвшил болгох | - | Арга хэмжээний тоо | - |  |  | Жилд | НБМ  БОМ |
| 103 | Хог хаягдлын талаархи олон нийтийн боловсролыг дээшлүүлэх ажилд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага бүрийг татан оролцуулах, хамтран ажиллах | - | Зохион байгуулсан нөлөөллийн арга хэмжээ тоо  Сургалтанд хамрагдсан иргэн, ААНБ  тоо | 1  20  5 | - | 2  100  11 | Жилд | БОМ |
| 104 | Сум бүр хог хаягдлын  менежментийн мастер төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэх | - | Ажлын үр дүн  хувь | - | - | - | 100 | БОМ |
| **Гурав: Хөдөө аж ахуйн бодлого** | | | | | | | | | |
| **“Малын чанар ашиг шимийг сайжруулж, малын тоог чанарт шилжүүлэх малын генийн санг хамгаалах биотехнологийн ололтыг нэвтрүүлэх , эрчимжсэн мал аж ахуйн салбарын хөгжлийг дэмжинэ” ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД** | | | | | | | | | |
| 105 | Монгол малчин хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эрчимжсэн болон бэлчээрийн мал аж ахуйг хослуулан хөгжүүлнэ. |  | Арга хэмжээниЙ төлөвлөгөөний хэрэгжилт хувь | 80 | 50 | 100 | Жилд | Хөдөө аж ахуйн тасаг |
| 106 | “Өнтэй өвөл, хавар” арга хэмжээг жил бүр зохион байгуулж, малчин өрх, мал бүхий этгээдийн өвс, хадлан, тэжээл бэлтгэх, дүгнэх болзолт уралдаан зохион байгуулах |  | Хамрагдсан малчидын тоо  Эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх | 60  1 | 50  1 | 100  2 | Жилд | Хөдөө аж ахуйн тасаг |
| 107 | Эрчимжсэн болон бэлчээрийн мал аж ахуйг хослуулан малын үүлдэр угсаа, ашиг шим нөөцийг нэмэгдүүлэх туршлага судлах арга хэмжээг зохион байгуулах | - | Хамрагдсан малчны тоо  Тэргүүн туршлага судлана  Идэвхтэй амьдралын нөхцлийг бүрдүүлнэ. | 5  1 | 5  1 | 10  2 | Жилд | Хөдөө аж ахуйн тасаг |
| 108 | “Шинэ хоршоо” хөдөлгөөнийг үргэлжлүүлж, малчдад хөнгөлөлттэй зээл олгоно. | - | Хөрөнгө оруулалтын зээлэнд хамрагдсан хоршоодын тоо, мөнгөн дүн ЗБДСанд хамрагдсан хоршоодын тоо мөнгөн дүн | 6  1,153,855 сая | - | - | Жилд | Хөдөө аж ахуйн тасаг |
| 109 | Нийт мал сүрэгт өндөр ашиг шимт малын эзлэх хувийг нэмэгдүүлж, сайн чанарын хээлтүүлэгчээр хангаж, биотехнологийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. | - | Ялган тэмдэглэсэн үхэр хонины тоо, бүртгэлжүүлсэн үхэр хонины тоо | 2500 | - | 2500 | Жилд | Сумдын Засаг дарга нар, ХХААГ |
| 110 | Мал эмнэлгийн нэгжүүдийг чадавхжуулж, мал сүргийг халдварт болон гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулна. | - | Зохион байгуулсан арга хэмжээ  Хэрэгжилтийн хувь | 100 | 50 | 100 | Жилд | МЭТасаг |
| 111 | Орон нутагт үржүүлэх боломжтой өндөр ашиг шимт, малын гүн хөлдөөсөн үр худалдан авах, малчдын захиалгын дагуу зохиомол хээлтүүлэг хийх | - | Худалдан авсан үрийн тоо  Зохиомол хээлтүүлэгт хамрагдсан малын тоо  Техник үр дүН | - | - | - | Жилд | Хөдөө аж ахуйн тасаг |
| 112 | Фермерийн аж ахуй эрхлэлтийг газар болон зээлийн бодлогоор дэмжих | - | Дэмжлэгт хамрагдсан фермерийн тоо  Газар олголт  Зээл олголт | - | - | - | Жилд | Хөдөө аж ахуйн тасаг |
| 113 | Бэлчээрийг хамгаалах, тэжээлийн ургамал тариалах, өтгөрүүлэх, хортон мэрэгчтэй тэмцэх, | - | Зохион байгуулсан нөлөөллийн арга хэмжээний тоо  Зохистой ашигласан бэлчээр га  Тариалсан талбай га, хураан авсан  ургац тн  Тэмцсэн талбай га, техник үр дүн % | 1  1  -  1 га  85% | - | 1  1  -  1 га  85% | Жилд | Хөдөө аж ахуйн тасаг |
| 114 | Бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх инженерийн хийцтэй худаг гаргана. | - | Шинээр гаргсан худгийн тоо, Нэмж усжуулагдсан бэлчээр га | 1 | - | 1 | Жилд | Хөдөө аж ахуйн тасаг |
| 115 | Малчдад өвөлжөө, хаваржааны газрыг урт хугацаатай эзэмшүүлж, ашиглуулах | - | Эзэмшил, ашиглалтад олгосон газрын хэмжээ | - | - | - | Жилд | БЗД  Хөдөө аж ахуйн тасаг |
| 116 | Хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг хангаж, гол нэрийн бүтээгдэхүүний дотоодын хангамжийг нэмэгдүүлнэ. | - | хүн амын хүнсний хангамжийг гол нэрийн 9 төрлийн бүтээгдэхүүнээр тооцоход дунджаар 38.2 %  Мах, сүүний хангамж – 98%  Төмс, хүнсний ногооны хангамж – 21.5% | 9  38,2  98  21,5 | - | 9  38,2  98  21,5 | Жилд | Хөдөө аж ахуйн тасаг |
| 117 | Стратегийн хүнс, махны хангамж, нөөцийг бүрдүүлж, зах зээлд тогтвортой үнээр борлуулах боломжийг бий болгоно. | - | Бэлтгэсэн нөөцийн махны хэмжээ | 290тн | - | - | Жилд | Хөдөө аж ахуйн тасаг |
| 118 | Малчид, үйлдвэрлэгчдийг дэмжиж, гадаад, дотоод сургалт, туршлага судлах арга хэмжээ, үзэсгэлэн худалдаанд оролцуулж, орон нутагтаа борлуулалтыг дэмжих үзэсгэлэн худалдаа, нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулна. |  | Оролцсон гадаад болон дотоодын үзэсгэлэн худалдааны тоо Борлуулалтын орлогын хэмжээ, Дотооддоо зохион байгуулсан үзэсгэлэн худалдааны тоо, Борлуулалтын орлогын хэмжээ, | 2 | 1 | 1 | Жилд | Хөдөө аж ахуйн тасаг |
| 119 | Оёх, нэхэх, ээрэх, сүлжих зэрэг оечпдыг үйлдвэрлэлийг кластераар хөгжүүлэхийг бодлогоор дэмжинэ. | - | Зохион байгуулсан арга хэмжээний хэрэгилтийн хувь | 1  100 | - | 1  100 | Жилд | Хөдөө аж ахуйн тасаг |
| 120 | Ахуйн үйлчилгээний үйлчилгээ эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх | - | Дэмжлэгийн тоо | 1 | - | 1 | Жилд | Хөдөө аж ахуйн тасаг |
| 121 | Тариалангийн зориулалтаар олгосон газрыг зориулалтын дагуу ашиглуулах талаар арга хэмжээ зохион байгуулна. | - | Тариалангийн зориулалтаар ашигласан талбайн хувь хэмжээ | 6 га талбайгаас 41 га буюу 41 хувь | 50 хувь | - | II-IV  улиралд | Хөдөө аж ахуйн тасаг |
| 122 | Хүлэмжийн аж ахуйг дэмжиж, нэгж талбайгаас авах ургацын хэмжээг нэмэгдүүлнэ | - | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо  Хүлэмжийн аж ахуйн ургацыг нэмэгдүүлсэн хувь хэмжээ | 1  29% | - | 1  29% | Жилийн турш | Хөдөө аж ахуйн тасаг |
| 123 | Бэлчээрийн хамгаалах малчдын бүлэг байгуулан, зохистой ашиглах, хамгаалах, талхлагдсан бэлчээрийг нөхөн сэргээх ажлыг зохион байгуулна. | - | Бүлгийн зохион байгуулалтад хамрагдсан малчдыг хувь  Нөхөн сэргээлт хийгдсэн талбайн хэмжээ | 86,7 хувь  1 га | 90 хувь  2 га | 100 хувь  3га | I-IV  улиралд | БЗД  Хөдөө аж ахуйн тасаг |
| 124 | Эцэг малын үүлдэрлэг чанарыг сайжруулах. | - | Бог малын хээлтүүлэгчийн тоо,  баталгаажсан үүлдэр, омгийн цөм сүргийн шаардлага хангасан хээлтүүлэгчийн тоо | 200  150 | 100  50 | 100  100 | II-IV  улиралд | Хөдөө аж ахуйн тасаг |
| 125 | Зохиомол хээлтүүлгийг хийх | - | Зохиолмол хээлтүүлэгт хамрагдсан малын тоо  Техник үр дүн | 0 | 20 | 30 | II-IV  улиралд | Хөдөө аж ахуйн тасаг |
| 126 | Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг дэмжих | - | Тариалсан талбайн хэмжээ  Хураан авсан ургацын хэмжээ | Төмс 1,02  Хүнсний ногоо 3,08  Төмс 8,67  Хүнсний ногоо 26,1  Нэгжийн ургац 85ц/га | Төмс 1,02  Хүнсний ногоо 3,05  Төмс 8,01  Хүнсний ногоо 25,01  Нэгжийн ургац 80ц/га | Төмс 1,02  Хүнсний ногоо 3,05  Төмс 8,01  Хүнсний ногоо 25,01  Нэгжийн ургац 80ц/га | II-р улиралд  III-р улиралд | Хөдөө аж ахуйн тасаг |
| 127 | Хүнсний ногооны үрээр хангах | -- | Хөнгөлөлттэй олгосон үрийн төрөл  Хамрагдсан иргэн, ААН-ийн тоо | 7  Иргэн 13 | 7  Иргэн 15 |  | II-р улиралд | Хөдөө аж ахуйн тасаг |
| 128 | Тариалан эрхлэгчдийг сургаж, дадлагажуулах | - | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо  Хамрагдсан иргэн | 1  20 | 10 | 1  10 | I-IV улиралд | Хөдөө аж ахуйн тасаг |
| 129 | Хүнсний хангамж, аюулгүй байдалд хяналт шалгалт хийж, эрсдлийг бууруулах | - | Зохион байгуулсан сургалтын тоо  Хамрагдсан иргэдийн тоо | 1  15 | 10 | 1  10 | I-IV улиралд | Хөдөө аж ахуйн тасаг |
| 130 | Малын тоо толгойн албан татварын 50-аас доошгүй хувийг малын эрүүл мэндийг хамгаалах, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд зарцуулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх; | - | Малын тоо толгойн албан татварын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, хувь  малын эрүүл мэндийг хамгаалахад зарцуулсан төсөв, сая төгрөг | 100% | 100%  50% | 100%  50% | I-IV улиралд | Хөдөө аж ахуйн тасаг  САА |
| **Статистикт** | | | | | | | | | |
| 131 | Харьяалах нутаг дэвсгэртээ хууль тогтоомж, эрхий бүхий байгууллагын шийдвэрт заасан тайланг хугацаанд нь гаргуулж, хяналт тавих, хүн ам орон сууц, тэжээвэр амьтадын тооллого явуулах | БТ | Хуулийн хугацаанд зохион байгуулах гүйцэтгэлээр | 2 | - | Хуулийн хугацаанд чанартай тоолсон байна. | I-IV улиралд | БЗД  Санхүү алба |
| **“Газрын харилцаа, хот байгуулалтын салбарыг орон нутагт хөгжүүлэх” зорилтын хүрээнд** | | | | | | | | | |
| 132 | Газрын биржийн цахим системийг ашиглан газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах, өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулна. | - | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо | 1 | 1 | - | I-IV  улиралд | Газрын даамал |
| 133 | Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн нэгдсэн бүртгэл, үнэлгээ, төлбөр, татварын нэгдсэн системийн үйл ажиллагааг орон нутагт явуулна. | - | Гүйцэтгэлээр | 100 хувь | 100 хувь | 100 хувь | I-IV  улиралд | Газрын даамал |
| **Дөрөв. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ** | | | | | | | | | |
| **Санхүү, эдийн засгийн нээлттэй, ил тод байдлыг хангах бодлого хэрэгжүүлнэ.** | | | | | | | | | |
| 134 | Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн болон төсвийн байгууллагын санхүүгийн нэгдсэн тайланг гаргаж аймгийн ЗДТГазар болон Төрийн Аудитын газарт хуулийн хугацаанд хүргүүлэх |  | Тайлангийн тоо  Зөрчилгүй дүгнэлт авсан эсэх | 6  6 | 6  6 | -  - | I**-IV улиралд** | Санхүүгийн  алба |
| 135 | Сумын төсвийн орлого бүрдүүлэх, хяналт тавьж ажиллах | - | Сумын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт | 100 | 50 | 50 | I**-IV улиралд** | Санхүүгийн  алба |
| 136 | Малын тоо толгойн татварыг төвлөрүүлэх, дараа онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг ИТХурлаар батлуулах | - | Татвар төвлөрүүлэх өрх | 130 | 70 | 60 | I**-IV улиралд** | Санхүүгийн  алба |
| 137 | Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны ил, тод байдлыг хангах Нээлттэй мэдээллийн нэгдсэн систем /Shilenий.gov.mn/ - ийн хэрэгжилт, хяналтыг нэмэгдүүлэх | БТ | Нээлттэй мэдээллийн нэгдсэн систем /Shilen.gov.mn-д тайлан илгээсэн байгууллагын тоо | 11  85 | 11  50 | 11  100 | Жилд | СХА |
| **Нутгийн захиргааны байгууллагуудыг чадавхжуулж, төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулж, төрийн албан хаагчдын ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлнэ.** | | | | | | | | | |
| 138 | Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулж, дээд шатны сургалтанд хамруулах | - | Зохион байгуулсан сургалтын тоо  Хамрагдсан албан хаагчдын тоо  Нийт төрийн албан хаагчдын хамрагдалтын хувь  Дээд шатны сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын эзлэх хувь | 2  60 | - | **2**  **100** | I**-IV улиралд** | ХЭЗХМ |
| 139 | Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах  -Авлигын эсрэг төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллах  -ХАСХОМ, ХАСУМ-ыг авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлэх. | БТ | Сургалтын тоо  Нийт албан хаагчдын хамрагдалтын хувь  Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь  ХАСХОМ, ХАСУМ хянуулсан албан тушаалтны тоо  Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн тоо | 95,0 хувь  Хуулийн хугацаанд хянуулсан байна | 2  80  100  7  0 | 2  80  100  7  0 | I**-IV улиралд** | ХЭЗХМ |
| 140 | Төрийн байгууллагуудын ёс зүйн хороодыг чадавхжуулж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих, сургалт нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулах, тайлан хагас бүтэн жилээр АЗДТГ-т хүргүүлэх | - | Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа ёс зүйн хороодын тоо  Зохион байгуулсан сургалтын тоо  Ёс зүйн зөрчлийн тоо | 1  0  1 | 2  2  0 | 2  2  0 | I**-IV улиралд** | ХЭЗХМ |
| 141 | Засгийн газрын болон орон нутгийн бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт болон аймгийн удирдах ажилтны шуурхай үүрэг даалгаврыг хугацаанд үнэн зөв гаргаж хүргүүлэх | - | Хүргүүлсэн тайлангийн тоо  АУАШЗ-ний үүргийн тоо | 10  48 | 6  50 | 6  50 | I**-IV улиралд** | ХЭЗХМ |
| 142 | Төрийн албан хаагчийг томилохдоо “Төрийн албан тушаалд шатлан дэвшүүлэх журам”, “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журам”-ын зохицуулалтын дагуу зохист хэлбэрүүдийг ашиглан хууль зөрчихгүй ажиллах | - | Журмын хэрэгжилтийн хувь  Шилжүүлэн, сэлгэн ажиллуулсан албан хаагчийн тоо | 100  2 | 50  - | 100  - | I**-IV улиралд** | ХЭЗХМ |
| 143 | Сумдын Засаг дарга нар хуулийн хүрээнд захирамж гаргаж, захирамжийн хууль зүйн үндэслэлийг улирал бүр хянуулж зөвлөмжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах | - | Захирамж хянуулсан тоо  Хэрэгжүүлсэн зөвлөмжийн тоо | - | 2 | 2 | I**-IV улиралд** | ХЭЗХМ |
| 144 | Байгууллагын дотоод журмыг ёс зүйн хэм хэмжээнд нийцүүлэн батлан хэрэгжүүлэх, Ёс зүйн дэд хорооны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж ажиллах. | - | Байгууллагын дотоод журмыг ёс зүйн хэм хэмжээнд нийцүүлэн батлах хувь  Ёс зүйн дэд хорооны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь | 100% | 1  50% | 50% | I**-IV улиралд** | ХЭЗХМ |
| 145 | Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд нь бүрэн шийдвэрлэн хариуг өгөх ажиллагааг шуурхай, хүнд суртал, чирэгдэлгүй зохион байгуулж, шийдвэрлэх. | - | Өргөдөл, гомдолын тоо  Шийдвэрлэлийн хувь | 17  85 | -  50 | -  100 | I**-IV улиралд** | Архив бичиг хэргийн эрхлэгч |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Тав. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ** | | | | | | | | | |
| **Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангасан цахим орчныг бүрдүүлэн, ил тод байдлыг ханган, иргэд, олон нийтэд мэдээ, мэдээлэл, төрийн үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, хүртээмжтэй хүргэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ.** | | | | | | | | | |
| 146 | Авлигатай тэмцэх Үндэсний хөтбөлбөрийг хүрээнд төрийн албан хаагч, иргэдэд зориулсан сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах | БТ | Зохион байгуулсан сургалт, сурталчилгааны тоо Хамрагдсан төрийн албан хаагч, иргэдийн тоо | 9  100 | 4  40 | **5**  **60** | **Жилд** | ХЭЗМ |
| 147 | Сумын хэмжээнд цахимжсан үйлчилгээг нэмэгдүүлэх, дахин загварчилах, процессын судалгаа хийх ажлыг зохион байгуулах | БТ | Цахимжсан үйлчилгээний тоо | 1 | - | - | Жилд | Архив бичиг хэрэг |
| 148 | Хөдөлгөөнт “Хурдан” цэгийг ашиглалтад оруулж иргэдэд төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх | БТ | Хурдан цэгийн тоо | 167 | - | **-** | **Жилд** | Архив бичиг хэрэг |
| 149 | Иргэн,албаны тоон гарын үсэг олгох | БТ | Иргэдэд олгосон тоон гарын үсгийн тоо Албаны тоо гарын үсэг олгосон | 50 | - | - | Жилд | УБ  Архив бичиг хэрэг |
| 150 | Иргэдийн цахим ур чадвар,төрийн байгууллагуудын мэдээлэл технологийн ажилчдыг чадвахижуулах | - | Зохион байгуулсан сургалтын тоо | 2 | 2 | 2 | Жилд | ХЭЗМ |
| 151 | Төрийн архивын үйл ажиллагаанд архивын мэдээллийн нэгдсэн CAMS системийг нэвтрүүлнэ | - | Баримтын хадгалалт , ашиглалтын үйл ажилагаа сайжирч төриййн үйлчилгээ иргэдэд түргэн шуурхай хүрч архивын баримтын цахимжуулалтын хувь 100 хувьд хүрсэн байна. | 80 | 50 | 100 | Жилд | Архив бичиг хэрэг |
| 152 | Төрийн болон орон нутгийн байгууллагууд цаасны хэрэглээг багасгах, байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийн үр дүнтэй ашиглах замаар ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх, “Төрийн болон орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудад хэрэглэх боломжтой цахим бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зөвлөмж”-ийн хавсралт жагсаалтад буй программ хангамжуудаас сонгон хэрэглэх. | - | Цаасан хэрэглээг багасгасан хувь  Erp системээр албан бичиг явуулсан тоо | - | 15% | 15% | Жилд | Архив бичиг хэрэг |
| 153 | Архивын байрны нөхцөлийг сайжруулж техник тоног төхөөрөмжөөр хангана. | - | Төрийн архивын хадгалалт хамгаалалт сайжирч, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байна. | 1  2,5 сая | 1  - | 1  - | Жилд | Архив бичиг хэрэг |
| 154 | Төрийн байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг цахимжуулах, ERP системийн ашиглалтийг нэмэгдүүлэх | - | Систем ашиглалтын хувь | 60 | 50 | 100 | Жилд | Архив бичиг хэрэг |
| 155 | Албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, барилга байгууламж, гудамж, талбайн нэр хаяг, бүтээгдэхүүний шошго, бэлгэ тэмдэг, зар сурталчилгаа зэргийг үндэсний бичгээр бичиж хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулах; | - | Албан хэрэгцээнд үндэсний бичгээр бичиг нэвтрүүлсэн хувь |  | 1  100% | 1  100% | Жилд | Архив бичиг хэрэг |
| 156 | Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ | 5,0 | Арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь | 100 | 50 | 100 | Жилд | НБМ  СХА  ТД |
| 157 | Орон нутагт дутагдалтай байгаа салбарын мэргэжлээр төрийн албанд шаардлагатай байгаа хүний нөөцийг бэлтгэх | - | Бэлтгэгдсэн хүний нөөцийн тоо | - | - | - | Жилд | НБМ |
| 158 | Төрийн албан хаагчдыг гадаад, дотоодод сургалтанд хамруулж, туршлага судлахад дэмжлэг үзүүлэх | - | Хамрагдсан албан хаагчдын тоо | 18 | 18 | 18 | Жилд | ХЭЗМ |
| 159 | Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг дээшлүүлж, түрээсийн болон хөнгөлөлтэй нөхцөлтэй орон сууцаар хангах | - | Түрээсийн дэмжлэг үзүүлсэн албан хаагчийн тоо | 6 | 6 | 6 | Жилд | НБМ  СХА |
| 160 | Сумын Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг тодотгож, Гамшгаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулан мэргэжлийн ангиуд, иргэдийн оролцоо, мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулах. | БТ | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь  Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо  Хамрагдсан иргэдийн тоо | 100  2  50 | 50%  1  70 | 100%  1  70 | I-IV улиралд | ТД |
| **Зургаа. Гамшгийн эрсдлийг бууруулна.** | | | | | | | | |
| 161 | Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээг зохион байгуулах | - | Зохион байгуулах сургалтын тоо | 1 | 1 | - | II-р улиралд | Сумын онцгой комисс |
| 162 | Иргэд олон нийт, сайн дурын бүлгүүдийг чадавхижуулах, дадлага сургалт зохион байгуулах | - | Иргэд олон нийт, сайн дурын бүлгүүдийг чадавхижуулах, дадлага сургалт зохион байгуулсан сургалтын тоо | 2 | - | 1 | I-IV улиралд | Сумын онцгой комисс |
| 163 | Гамшгийн үед иргэн болон аж ахуй нэгжид шуудангийн илгээмж , хэвлэл хүргэх хуваарь, чиглэлийг боловсруулах, цаг үеийн болон байнгын саад бэрхшээл бүхий газарт байрладаг хүн, хуулийн этгээдэд шуудан, хэвлэл хүргэхэд дэмжлэг үзүүлэх | - | Гамшиг эрсдлийн үед иргэд болон ААНБ-д илгээмж, хуваарь хүргэх чиглэл батлуулах  Шуудангийн илгээмж, хэвлэл хүргэхэд дэмжлэг үзүүлэх | - | 1  100 | 1  100 | I-IV улиралд | Сумын онцгой комисс |

Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сум

Засаг даргын Тамгын газар

**БАЯНТАЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2025 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН /ХАГАС ЖИЛЭЭР/**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж | Төсөв, сая. төг | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь  түвшин | Зорилтот түвшин | | | Биелэлт | Хувь |
| Хагас жил | Жилийн эцэс |  | |  |
| **Нэг. Бодлогын баримт бичиг, стратеги төлөвлөгөө болон хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилт, арга хэмжээ** | | | | | | | | | |
| **1.1 Сумын төвийн хөгжлийг дэмжиж, дэд бүтцийг хөгжүүлэн, орон нутгийн иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ.** | | | | | | | | | |
| 1 | Халуун усны газрын зураг төсвийг хийх | ОНХС  5,0 | Тоо  Ажлын гүйцэтгэл, хувь | 1  100 | 1  100 | - | 2025 оны 05-р сарын байдлаар тус ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг А/27 дугаар захирамжаар байгуулж, 3 хуулийн этгээдэд 05-р сарын 16-ны өдрийг хүртэл үнийн санал авах урилга илгээсэн. Өнөөдрийн байдлаар үнийн санал ирээгүй байна.  Халуун усны газар байгуулах ажлын газрын гэрчилгээ авах хүсэлтийг газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар хүргүүлсэн.  **Хүрсэн түвшин:**  ажлын хэсэг байгуулагдсан.  Үнийн санал авах урилга илгээсэн.  Зураг төсвийн тоо-0  Ажлын гүйцэтгэл-30  **Хэрэгжилт-**30% | | 30% |
| 2 | Төрийн албан хаагчдын 105-р байранд засварын зураг, төсвийг хийлгүүлэх | ОНХС  5,0 | Тоо  Ажлын гүйцэтгэл, хувь | 1  100 | 1  100 | - | 2025 оны 05-р сарын байдлаар тус ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг А/09 дугаар захирамжаар байгуулж, 3 хуулийн этгээдэд 05-р сарын 09-ний өдрийг хүртэл үнийн санал авах урилга илгээсэн.  **Хүрсэн түвшин:**  ажлын хэсэг байгуулагдсан.  Үнийн санал авах урилга илгээсэн.  Зураг төсвийн тоо-0  Ажлын гүйцэтгэл-30% | | 30% |
| 3 | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааг сурталчлах зардал | ОНХС  20,0 | Номын тоо  Арга хэмжээний тоо  Ажлын гүйцэтгэл, хувь | - | 1  50 | 1  100 | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааг сурталчлах ажлын хүрээнд 20,000,000 төгрөгийг сумын ИТХ-аар батлуулж, 5 арга хэмжээтэй төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний дагуу дараах ажлууд хийгдсэн. Үүнд: ОНХС-гийн үйл ажиллагааг сурталчлах Чойр ТВ, Говьсүмбэр телевизүүдтэй нийт 5,500,000 төгрөгийн хамтран ажиллах гэрээ, Монголын үг урлаачдын нийгэмлэгтэй 2,000,000 төгрөгийн хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, нийт давхардсан тоогоор 10,000 гаруй үзэгч, иргэд хүргэсэн байна.  **Хүрсэн түвшин:**  Арга хэмжээний тоо-5  Гэрээ байгуулсан-3  Зарцуулсан хөрөнгө 7,500,000 төгрөг  **Хэрэгжилт**-70% | | 70% |
| 4 | Гудамж, талбай, ногоон байгууламжийн зураг, төсвийг хийх | ОНХС  7,7 | Тоо  Ажлын гүйцэтгэл, хувь | - | 2  100 | - | 2025 оны 05-р сарын байдлаар тус ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг А/26 дугаар захирамжаар байгуулж, 3 хуулийн этгээдэд 05-р сарын 09-ний өдрийг хүртэл үнийн санал авах урилга илгээсэн.  **Хүрсэн түвшин:**  ажлын хэсэг байгуулагдсан.  Үнийн санал авах урилга илгээсэн.  Зураг төсвийн тоо-0  Ажлын гүйцэтгэл-30  **Хэрэгжилт-**30% | | 30% |
| 5 | Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөлийг хийх | ОНХС  90,0 | Барилын тоо  Хэрэгжилтийн хувь | - | 1  50 | 1  100 | Сумын Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл хийх ажлыг 2025 оны 05-р сарын байдлаар 3 удаа зарлаад амжилтгүй болсон. Дахин зарласан.  **Хүрсэн түвшин:**  Зохион байгуулах үнэлгээ хороо байгуулагдсан-Захирамж А/06  Тендер зарласан тоо-3  Амжилтгүй-3 амжилттай-1  **хэрэгжилт-30** | | 30% |
| 6 | Гудамж талбайн гэрэлтүүлгийг шинэчлэх | ОНХС  65,0 | Ажлын гүйцэтгэл, хувь | 100 | 50 | 100 | 2025 оны 05-р сарын байдлаар тус ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг А/26 дугаар захирамжаар байгуулж, 3 хуулийн этгээдэд 05-р сарын 09-ний өдрийг хүртэл үнийн санал авах урилга илгээсэн.  **Хүрсэн түвшин:**  ажлын хэсэг байгуулагдсан.  Үнийн санал авах урилга илгээсэн.  **Хэрэгжилт-**30% | | 30% |
| 7 | Шинээр тоглоомын талбай хийх | ОНХС  20,0 | Тоглоомын талбайн тоо  Хэрэгжилтийн хувь | - | 50 | 100 | 2025 оны 05-р сарын байдлаар тус ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг А/25 дугаар захирамжаар байгуулж, 3 хуулийн этгээдэд 05-р сарын 09-ний өдрийг хүртэл үнийн санал авах урилга илгээсэн. Хөгжих лүн тал ХХК-аас тавигдах шаардлага хангасан үнийн санал ирүүлсэн гэрээ байгуулсан.  **Хүрсэн түвшин:**  ажлын хэсэг байгуулагдсан.  Үнийн санал авах урилга илгээсэн.  **Хэрэгжилт-**30% | | 30% |
| 8 | Сумын төвд шинээр хяналтын камерууд тавих | ОНХС  20,0 | Камерын тоо  Хэрэгжилтийн хувь | - | 50 | 100 | “Сумын төвд шинээр хяналтын камер тавих” ажлыг байгуулах ажлын хэсэг байгуулагдаж ажлын даалгавар боловсруулж, хуулийн дагуу 3 ХХК-д үнийн санал авахаар урилга илгээсэн.  **Хүрсэн түвшин**: ажлын хэсэг байгуулагдсан А/21 дугаар захирамжаар  Үнийн санал авах урилга илгээсэн-3 ХХК  Хэрэгжилт-30% | | 30% |
| 9 | Төрийн албан хаагчдын тоног төхөөрөмжийг сайжруулах, тавилга эд хогшил шинэчлэх | ОНХС  73,9 | Тоног төхөөрөмжийн тоо  Хангагдсан албан хаагчдын тоо  Хэрэгжилтийн хувь | - | 50 | 100 | Төрийн албан хаагчдын тоног төхөөрөмжийг сайжруулах, тавилга эд хогшил шинэчлэх ажлыг зохиох байгуулах үнэлгээний хороо Засаг даргын 2025 оны А/ дугаараар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2025 оны 05-р сарын 07-ны өдөр нийт 78 ширхэг тоног төхөөрөмж худалдан авах тендер зарласан. Тендерийн нээлт 2025 оны 05-р сарын 27-ны өдөр болно.  **Хүрсэн түвшин:**  Тоног төхөөрөмжийн тоо-78  Тоног төхөөрөмжөөр хангагдах албан хаагчийн тоо-20  **Хэрэгжилт**-70% | | 100% |
| 10 | ЕБС-ийн багш хөгжлийн төв байгуулах | ОНХС  20,0 | Тоног төхөөрөмжийн тоо  Хэрэгжилтийн хувь | - | 50 | 100 | “ЕБС-ийн багш хөгжлийн төв байгуулах” ажлыг зохиох байгуулах үнэлгээний хороо Засаг даргын 2025 оны А/23 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2025 оны 04-р сарын 23-ны өдөр нийт 23 ширхэг тоног төхөөрөмж худалдан авах тендер зарласан. Тус тендер Сүмбэр авто люкс ХХК нь 19,910,000 төгрөгийн шаардлага хангасан үнийн санал ирж гэрээ байгуулсан.  **Хүрсэн түвшин:**  Тоног төхөөрөмжийн тоо-23  Тоног төхөөрөмжөөр хангагдах албан хаагчийн тоо-22  **Хэрэгжилт-**70% | | 100% |
| 11 | Хүүхдийн олон төрөлтэй тоглоом авах | ОНХС  50,0 | Тоглоомын тоо  Хэрэгжилтийн хувь | - | 4  100 | - | 2025 оны 03-р сард “Хүүхдийн олон төрөлтэй тоглоом авах” 50,000,000 төгрөгийн төсөвтэй тендерийг зарлаж Энхүүлэн энжи нандин ХХК нь 49,000,000 төгрөгөөр үнийн санал ирүүлж, шалгарч, гэрээ 03-р сарын 20-ноос 05-р сарын 20-ны өдрийг дуустал байгуулсан. Өнөөдрийн байдлаар тоглоомуудыг суурилуулах ажил явагдаж байна.  **Хүрсэн түвшин:**  Гэрээ байгуулсан-Энхүүлэн энжи нандин ХХК  Тоглоомын тоо-3 багц  Хэрэгжилт-70% | | 100% |
| 12 | Хөгжмийн өрөөний тоног төхөөрөмж | ОНХС  11,0 | Тоног төхөөрөмжийн тоо  Хэрэгжилтийн хувь |  |  | 9  100 | “Хөгжмийн өрөөний тоног төхөөрөмж” ажлыг зохиох байгуулах үнэлгээний хороо Засаг даргын 2025 оны А/22 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2025 оны 04-р сарын 23-ны өдөр нийт 23 ширхэг тоног төхөөрөмж худалдан авах тендер зарласан. Тус тендер Сүмбэр авто люкс ХХК нь 10,835,000 төгрөгийн шаардлага хангасан үнийн санал ирж гэрээ байгуулсан.  **Хүрсэн түвшин:**  Тоног төхөөрөмжийн тоо-12  Х**эрэгжил**т-100% | | 100% |
| 13 | Гамшгаас хамгаалах зардал | ОНХС  19.5 | Арга хэмжээний тоо  Хэрэгжилтийн хувь | 6  100 | 3  50 | 3  100 | 2025 оны сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр гамшгаас хамгаалах зардалд 19,500,000 төгрөгийн төсөв батлуулж 4 арга хэмжээтэй төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Сумын хэмжээнд 2 удаа гал түймэр, эрэн хайх ажилд 05-р сарын байдлаар Гамшгаас хамгаалах зардлаас 800,000 төгрөгийн шатахууны зардал гарсан байна.  **Хүрсэн түвшин:**  Зохион байгуулсан арга хэмжээ-3  Батлагдсан төсөв-19,5 сая төгрөг  Зарцуулсан: 0,8 сая төгрөг  **Хэрэгжилт**-100% | | 100% |
| 14 | Наадмын зардал /Үндэсний баяр/ | ОНХС  5.0 | Арга хэмжээний тоо  Хэрэгжилтийн хувь | 1  100 |  | 1  100 | Хугацаа болоогүй | | ХБ |
| 15 | Хортон мэргэчидтэй тэмцэх ажил зохион байгуулах | ОНХС  4.8 | Арга хэмжээний тоо  Хэрэгжилтийн хувь | - | 1  50 | 1  100 | “Хортон мэргэчидтэй тэмцэх ажил зохион байгуулах” ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулагдаж ажлын даалгавар боловсруулж, хуулийн дагуу 3 ХХК-д үнийн санал авахаар урилга илгээсэн.  **Хүрсэн түвшин**:  Үнийн санал авах урилга илгээсэн-3 ХХК  Хэрэгжилт-30% | | 30% |
| 16 | Өвс, тэжээл худалдан авах, нөөц бүрдүүлэх, Хашаажуулан тарих | ОНХС  10.0 | Өвсний тоо  Тэжээлийн тоо  Хэрэгжилтийн хувь | 1475  500  100 |  | 800  -  100 | Хугацаа болоогүй | | ХБ |
| 17 | Бэлчээр хаших | ОНХС  10.0 | Арга хэмжээний тоо  Хэрэгжилтийн хувь | - |  | 1  100 | Хугацаа болоогүй | | ХБ |
| 18 | Хянан баталгаажуулалт хийх | ОНХС  3.0 | Арга хэмжээний тоо  Хэрэгжилтийн хувь | - | - | 1  100 | Хугацаа болоогүй | | ХБ |
| 1.2 Мэргэшсэн, хариуцлагатай төрийн алба | | | | | | | | | |
| 19 | Бодлогын баримт бичгийг хяналтанд авч хэрэгжилтийг зохион байгуулан, хэрэгжилтийн үр дүнд хяналт шинжилгээ хийн, үр нөлөөг дээшлүүлнэ. | - | Хяналтанд авсан бодлогын баримт бичиг тоо | 8 | - | 8 | 2024-2028 оны сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Аймгийн ЗДҮАХ, Аймгийг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Аймгийн хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө, Эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр зэрэг бодлогын баримт бичгүүдийг хяналтанд авч хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. | | 100% |
| 20 | Монгол улсын хууль, тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийг хяналтанд авч хэрэгжилтийг зохион байгуулан, хэрэгжилтийн үр дүнд хяналт шинжилгээ хийн, үр нөлөөг дээшлүүлнэ. |  | Хяналтанд авсан хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр тоо | 2 | 2 | 2 | 2025 оны хагас жилийн байдлаар ЗДТГазар хяналт шинжилгээ үнэлгээний хүрээнд 6 бодлогын баримт бичгийг хяналтанд авч хэрэгжүүлэн биелэлтийг гарган ажиллаж байна. Биелэлт 88% байна. | | 100% |
| 21 | Төрийн байгууллагын ил тод байдлыг хангах | - | Мэдээллийн ил тод байдал  Шилэн данс | 11 | - | - |  | |  |
| 22 | Төрийн албан хаагчдын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх | - | Арга хэмжээний хувь | 100 | 100 | 100 | 2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар төрийн албан хаагчдад мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх зорилгоор үе шаттайгаар төрийн албан хаагчдыг сургалтад хамруулж байна. давхардсан тоогоор 65 гаруй албан хаагчдыг давхардсан тоогоор 30 гаруй албан хаагч хамрагдсан байна.  Сургалтууд:  Хууль эрх зүйн хэлтэсээс 05 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгуулсан сургалтад Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчид бүрэн хамрагдсан.  Сумын ИТХ-аас 2025 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр зохион байгуулсан “Цахим гэмт хэрэг”-ээс урьдчилан сэргийлэх аяны хүрээнд зохион байгуулсан сургалтанд 16 албан хаагч хамрагдсан.  2025 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтанд 3 албан хаагч оролцсон.  2025 оны 04 дүгээр сарын 21, 22-нд Бүсчилсэн хөгжил -Төрийн албаны манлайлал Говийн бүсийн зөвлөгөөнд байгууллагын 5 албан хаагч хамрагдсан. 2025 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр Сумын Засаг дарга, ИТХ-ын дарга нар Нэг говь-Нэг бүс зөвлөгөөн  2025 оны 05 дугаар сарын 29-нд Өмнөговь аймагт зохион байгуулагдсан Ногоон хөгжил сургалтанд Тамгын дарга хамрагдсан.  2025 оны 05 дугаар сард Дорнод аймагт зохион байгуулагдсан Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтээс зохион байгуулсан сургалтанд Санхүү албаны дарга  Хүрсэн түвшин:  Сургалтын тоо-7  Хамрагдсан төрийн албан хаагч давхардсан тоогоор-65  Гүйцэтгэл: 100% | | 100% |
| 23 | Төрийн албаны хүний нөөцийн нэгдсэн удирдлагыг хэрэгжүүлэх | - | Төрийн албаны хүний нөөцийн нэгдэн удирдлагын систем ашиглалтын хувь | 100 | 100 | 100 |  | |  |
| 24 | Монгол улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигт туссан Засгийн газрын тэргүүлэх ач холбогдолтой төсөл хөтөлбөр “Цахим шилжилт” арга хэмжээг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 4 арга хэмжээ, 26 заалтын хэрэгжилтийг ханган ажиллах, тайлагнах | - | Хэрэгжилтийн хувь | 100% | 100% | 100% | 2025 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр Монгол улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигт туссан Засгийн газрын тэргүүлэх ач холбогдолтой төсөл хөтөлбөр “Цахим шилжилт” арга хэмжээг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 4 арга хэмжээ, 26 заалтыг хугацаанд нь бүрэн тайлагнасан.  Хэрэгжилтийн хувь: 100% | | 100% |
| **1,3. Ногоон-Ухаалаг хотыг хөгжүүлэх** | | | | | | | | | |
| 25 | “Нэг сум-Нэг нуур” цөөрмийг байгуулах зураг төсөв хийх | - | Арга хэмжээний тоо  Хэрэгжилтийн хувь | - | - | - | 2025 оны ОНХСангийн хөрөнгө оруулалт 7,1 сая төгрөгөөр Нэг сум – Нэг нуур цөөрмийг байгуулах зураг төсвийн ажлын даалгаварыг боловсруулж үнийн санал авч байна.  Хүрсэн түвшин:  Гүйцэтгэл: 30% | | 30% |
| 26 | Орон нутгийн онцлогт тохирсон нэг ургамлыг сонгон тарималжуулж орон нутгийн чанартай зам, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд шинээр 2-аас доошгүй га талбайд мод тарьж тохижилт, ногоон байгууламжийн ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. /Жил бүр/ |  | Ногоон байгууламжийн хэмжээ.га  Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тоо | 1 | - | - | Цэргийн 011 дүгээр ангитай хамтран 10 га газарт Тэрбум мод үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 4000 ширхэг хайлаас мод тарьж ногоон байгууламжийг бий болгосон. Мөн 100 ширхэг хайлаас, улиас модыг сумын ААНБ-ууд, 200 ширхэг модыг Төмөр замын 3-р ангийн 3-р хэсгийн хамт олон тарьсан байна.  Хүрсэн түвшин:  Ногоон байгууламжийн хэмжээ. 10га  Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тоо:1  Гүйцэтгэл: 100% | | 100% |
| 27 | Жишиг гудамж төслийг хэрэгжүүлэх | - | Төсөл хэрэгжүүлсэн гудамжийн тоо | - | - | - | Хугацаа болоогүй | |  |
| 28 | Байрнуудын гадна талбайг тохижуулах | - | Бий болсон талбайн тохижилт | - | - | - | Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар байрнуудын гадна талбайг тохижуулах зам засварын ажил хийгдэж байна. Мөн 105-р байрны зүүн талд ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар 49,000,000 төгрөгөөр тоглоомын талбай байгуулсан. 2025 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр хүлээн авсан. Уг тоглоомын талбайд нь тусгай хэрэгцээт хүүхдийн тоглоом, бага, дунд насны хүүхдийн тоглоом багтаж байна.  Хүрсэн түвшин:  Бий болсон тоглоомын талбай: 1  Гүйцэтгэл:100% | | 100% |
| 29 | Төв талбайн тохижилтын зураг төсөв | - | Ажлын гүйцэтгэлийн хувь | - | - | - |  | |  |
| **1.4 Төсвийн хөрөнгийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх, үр ашиггүй зардлыг багасгах** | | | | | | | | | |
| 30 | Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт хийж, санхүүгийн зөрчлийг бууруулах, төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй зориулалтын дагуу зарцуулах | БТ | Хяналт шалгалт хийсэн тоо  Зөвлөмжийн тоо  Зөрчлийн бууралтын хувь | 11  11  50% | 6  6  100 | 6  6  100 | 2025 онд Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт хийх удирдамж төлөвлөгөөг сумын Засаг даргаар батлуулан хагас бүтэн жилээр хяналт шалгалт хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Мөн 2023 оноос finance.gov.mn цахим сайтаар гүйлгээ хийж хэвшээд байгаа бөгөөд тухайн төсвийн 8 байгууллагын нэхэмжлэх, төлбөрийн хүсэлт холбогдох анхан шатны баримтыг хянан шалгаж гүйлгээг баталгаажуулан ажиллаж байгаа бөгөөд тухайн ирсэн гүйлгээ хөтөлбөр, зориулалт буруу гарсан, анхан шатны баримт дутуу гүйлгээг тухай бүр буцаан ажиллаж 1-4 сарын хугацаанд амжилтгүй болсон нийт 12 ширхэг буюу 18,980.6 мянган төгрөгийн буцаасан, амжилгүй гүйлгээ байна.  **Хүрэх түвшин:**  Дотоод хяналт шалгалтыг хийснээр тухайн байгууллагыг эрсдлээс 100 хувь хамгаалан ажиллаж байна.  **Гүйцэтгэл-90%** | | 100% |
| 31 | Сумын төсвийн орлого бүрдүүлэх, хяналт тавьж ажиллах | - | Сумын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт | 100%  /давуулан биелүүлсэн/ | 50 | 100 | 2024 оны Баянтал сумын орлогын төлөвлөгөө 276,210,000.00 төгрөгөөр батлагдаж 2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ны байдлаар 67,194,000.00 төгрөгийн төлөвлөгөө батлагдсанаас гүйцэтгэлээр 173,862,299.31 төгрөг буюу 251.2 хувь буюу 106,668,299.31 төгрөгөөр орлого давуулан биелүүлсэн байна.  **Хүрсэн түвшин:**  Сумын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт-251.2 хувь  **Гүйцэтгэл-100**% | | 100% |
| 32 | Сумын орон нутгийн төсвийн төслийг боловсруулж, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн барих, сумын 2025, 2026 оны төсвийг батлуулах | - | Хуулийн хугацаанд сумын төсөв батлагдсан эсэх  Хэрэгжилтийн хувь | Хуулийн баталсан-1  100 | - | 1  100 | 2025 оны төсвийг Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2024 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор 2,656,472.0 мянган төгрөгийг төсөв зарцуулахаар батлуулан ажиллаа. **Хүрсэн түвшин:**  Сумын 2025 оны орон нутгийн төсвийг цаг хугацаанд нь баталсан.  **Гүйцэтгэл-100**% | | 100% |
| 33 | Сумын малчид болон албан бус хөдөлмөр эрхлэгч иргэдийг сайн дурын даатгалд шинээр хамруулах ажлыг аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс-тэй хамтран зохион байгуулах, үр дүнг тооцож ажиллах | - | Малчид  албан бус хөдөлмөр эрхлэгч иргэдийн даатгалд хамруулах хувь  арга хэмжээний тоо  хэрэгжилтийн хувь | 5  1 | 5  1  100 | 5  1  100 | Сумын малчид болон албан бус хөдөлмөр эрхлэгч иргэдийг сайн дурын даатгалд шинээр хамруулах ажлыг зохион байгуулах ажил 1 худалдагчийг ндш төлүүлэхээр гэрээ байгуулан ажилласан байна. .  **Хүрэх түвшин:**  4 сарын 30-ны байдлаар 1 ажилтаныг ндш төлүүлэх талаар арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангаж ажилласан байна.  **Гүйцэтгэл: 50 хувь%** | | 50% |
| 34 | Тендер шалгаруулалтыг 100 хувь цахим хэлбэрээр зохион байгуулах, ил тод байдлыг хангах | - | Цахимаар зарласан тендер шалгаруулалтын хувь | 50% | 100% | 10% | 2025 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр цахим тендер 4 ажил зарлагдахаас 3 ажил цахим хэлбэрээр зарлагдсан байна.  Хэрэгжилт  Тендер шалгаруулалтын хувь: 75% | | 75% |
| 35 | Нээлттэй мэдээллийн нэгдсэн систем (shilen.gov.mn)-д байршуулан үнэлгээ хийлгэх | - | Хэрэгжилтийн хувь | 100% | 100% | 100% | Нээлттэй мэдээллийн нэгдсэн систем (shilen.gov.mn)-д 2025 оны 1-р улирлын мэдээлийг байршуулан үнэлгээ хийлгэсэн.  Хэрэгжилтийн хувь:100% | | 100% |
| 36 | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх төсөл, хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээг төлөвлөх, батлах, санхүүжүүлэх, хэрэгжүүлэх, бүртгэх, тайлагнах, хяналт тавихад холбогдох хууль тогтоомжийг баримталж ажиллах. | - | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь | 100% | 100% | 100% | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн Санхүү үйл ажиллагаанд 2-р сарын 25-аас 4-р сарын 25-ны өдрийг дуустал орсон. Тус шалгалтаар 6 албан шаардлага, 1 төлбөрийн акт тогтоосон. Өнөөдрийн байдлаар 1 хугацаатай албан шаардлагуудын биелэлтийг хүргүүлэн ажиллаж байна.  Хүрсэн түвшин:  Хяналт хийсэн-1  Илэрсэн зөрчил-6  Арилгасан зөрчил-6  Хэрэгжилт-100 | | 100% |
| 37 | Босго үнээс дээш буюу 20 сая төгрөгнөөс дээш Тендер шалгаруулалтыг цахимаар зохион байгуулах | - | Төлөвлсөн ажлын гүйцэтгэл хувь | 100% | 100% | 100% | Сумын ОНХС-ийн 20 сая төгрөгөөс дээш төсөвтэй 4 тендерийг цахимаар зохион байгуулахаас 3 тендерийг цахимаар зохион байгуулсан.  Гүйцэтгэл: 75%  ЗДТГ-ын хөрөнгөөр 20 сая төгрөгөөс дээш тендер шалгаруулалт болоогүй. | | 75% |
| 38 | Байгууллагын батлагдсан төсөвт худалдан авалт хийхдээ цахим дэлгүүрээр худалдан авалтыг хийж ногоон худалдан авалтыг нэмэгдүүлэх | - | Төлөвлсөн ажлын гүйцэтгэл хувь | 100% | 100% | 100% | Хугацаа болоогүй | | ХБ |
| **Хоёр. Эрүүл монгол хүн** | | | | | | | | | |
| **Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлж, урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог сайжруулан, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | | | |
| 39 | Халдварт цар тахлын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллана. | Сумын Засаг Даргын нөөц хөрөнгөөс | Төлөвлөгөө гаргаж батлуулсан эсэх  Гүйцэтгэлийн хувь | 100% | 50% | 100% | 2025 онд хийх хэрэгжүүлэх халдварт цар тахлын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллаж байна.  **Хүрсэн түвшин:**  Төлөвлөгөө гаргаж батлуулсан.  **Гүйцэтгэл-50**%. | | 100% |
| 40 | Сумын хүн амын эрүүл мэндийн мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх сургалт, нөлөөллийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх |  | Зохион байгуулсан сургалтын тоо  Хамрагдсан иргэдийн тоо  Хэрэгжилтийн хувь | 5  350  100 | 2  200  100 | 2  200  100 | Иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор 2025.01.13-ны өдөр 13 сэдэвтэй батлуулж хуваарийн дагуу иргэдэд мэдээлэл хүргэн ажиллаж байна.  Нийт 5 сэдвийн хүрээнд сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулж давхардсан тоогоор 65 иргэд, хүүхэд хамрагдсан байна.  **Хүрсэн түвшин:**  Зохион байгуулсан сургалтын тоо**:** нийт 2 арга хэмжээ 5 удаагийн сургалт  Хамрагдсан иргэдийн тоо: 65 иргэн хамрагдсан.  **Гүйцэтгэл-100**%. | | 100% |
| 41 | Сумын хүн амыг болон 0-5 насны хүүхдүүдийг улирлын томуугийн вакцинд хамруулах, урьдчилан сэргийлэх | УТ | Хүн амыг,  0-5 насны хүүхдүүдийг вакцинд хамрагдалтын хувь  Хүүхдийн тоо | 100 хувь  125 хүүхэд | 100  130 | 100  130 | Вакцин хийх хугацаа буюу улирал болоогүй. | | ХБ |
| 42 | Сумын эрүүл мэндийн төвийн ажиллах нөхцөлийг хангаж тавилга эд хогшилоор хангах | УТ, СЗДНС, хандив | Шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр үе шаттайгаар хангана. | - | 100% | 100% | Сумын эрүүл мэндийн төвийг ажиллах нөхцөл бололцоогоор хангаж 16,0170,000 төгрөгийн тендерийн зарлаж Хөгжих лүн тал ХХК нь 2025 оны 06-р сарын 10-ны өдрийн дотор нийлүүлж гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан.  Хүрсэн түвшин:  Тендерт оролцогч-1  Гэрээ байгуулсан-1  Хангагдах тоног төхөөрөмжийн тоо-10  Хэрэгжилт-80 | | 80% |
| 43 | Жирэмсний эрт үеийн хяналтын хамралтыг нэмэгдүүлэх, хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах. Урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулах | БТ | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | 100% | 100% | 100% | Сумын жирэмсний эрт үеийн хяналтын хамралтыг нэмэгдүүлэх, урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулах ажлын хүрээнд 2025 онд жирэмсний эрт үеийн хяналтад 8 эхийг хамруулсан.  5 сарын байдлаар амаржсан 11 эх нярайг бүрэн хяналтад авч зөвлөмж зөвлөгөө өгч ажилласан.  Эх, нярайн хүндрэл, эндэгдэл бүртгэгдээгүй. (ХДХВ, тэмбүү, гепатитын В,С вирус)-ын илрүүлэг шинжилгээнд хамруулж үүнээс 1 эх тэмбүү илэрсэн, эмчилгээнд хамруулж байна.  **Хүрсэн түвшин:**  зохион байгуулсан арга хэмжээ-5  **Хэрэгжилт-100**%. | | 100% |
| 44 | Зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчний урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэг, оношилгоонд нийтийг хамруулах |  | Хавдрын эрт илрүүлэг үзлэгт хамрагдалтын хувь | 80 | 80 | 80 | Сумын 18-65 насны иргэдийг үе шат дараатайгаар зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчний урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэг, оношилгоонд нийт иргэдийн 36 хувь хамрагдсан байна.  **Хүрсэн түвшин:** Хавдрын эрт илрүүлэг үзлэгт хамрагдалтын хувь 36%  **Хэрэгжилт-90** | | 90% |
| 45 | Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлж, давтан сургалтад хамруулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулна. | БТ | Сургалтад хамрагдсан эмч, сувилагчийн тоо  Сургалтын тоо  Хамрагдалтын хувь | 5  10  100 | 6  10  100 | 6  10  100 | 2025 он гарсаар аймаг болон бүсийн сургалтад нийт 5 удаагийн сургалтад 19 албан хаагч хамрагдсан.  **Хүрсэн түвшин:**  Сургалтын тоо-5  Хамрагдсан албан хаагч-19  **Хэрэгжилт-70** | | 70% |
| 46 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй сурагчийн эрхийг хангах хүрээнд тэднийг дэмжих төв ажиллуулж, тохирох орчныг бүрдүүлэх, тусгай сургалтын хэрэглэгдэхүүн бий болгох, эцэг, эхийн оролцоог хангаж, багшийн туслахаар ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх. | - | Хөгжлийн бэрхшээлтэй сурагчдыг дэмжих | - | 50% | 50% | ЕБС нь 173 хүүхэдтэй буюу үүнээс 2 хүүхэд нь тусгай хэрэгцээт сурагч. Тусгай хэрэгцээт хүүхдийн эрхийг хангах хүрээнд сургуульд 1 танхимыг тохижуулж 2 багш ажиллаж байна. 7 хоногт 1-2 удаа тусгай хэрэгцээт хүүхдүүддээ хичээл сургалт орж, IQ хөгжүүлэх зорилгоор тоглоом наадгай тоглуулж өнгөрөөдөг.  Хүрсэн түвшин:  Арга хэмжээний тоо-1  Сурагчийн тоо-7  **Хэрэгжилт:100** | | 100% |
| 47 | Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага болон ерөнхий боловсролын сургуульд өдөр бүр “Шүд угаах цаг”-ийг бий болгон хэвшүүлж, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан шүдээ угаах хэсэг бий болгох ажлыг үе шаттайгаар улс, орон нутгийн төсвийн болон гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр хэрэгжүүлэх. |  | “Шүд угаах цаг” –ийн тоо  Хамрагдсан хүүхдийн эзлэх хувь | - | Өглөө бүр  50% | 50% | Цэцэрлэгийн дунд, ахлах бүлгийн 33 хүүхдэд Шүдээ зөв угаах, Шүдний өвчний талаар сургалт орж мэдээлэл өгч, ангийн багш нартай шүд угаах цагийг бий болгон өдөр бүр хэвшүүлж ажиллаж байна.  **Хүрсэн түвшин:** шүд угаах цагийг тогтмолжуулсан.  **Гүйцэтгэл-50**%. | | 100% |
| **Боржигин зан заншил, өв соёлыг хамгаалж, түгээн дэлгэрүүлнэ.** | | | | | | | | | |
| 48 | Боржигин өв соёлыг сурталчлан таниулах, түгээн дэлгэрүүлэх, залуу үед өвлөн уламжлуулах үйл ажиллагаанд дэмждэг үзүүлэх | БТ | Зохион байгуулсан арга хэмжээний  Тоо  хэрэгжилтийн хувь | 1 | 1 | 1 | Боржигин өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлан таниулах зорилгоор:  1. “Өв соёл” цуврал цахим контентыг Соёлын төвийн пейж хуудсаар дамжуулан олон нийтэд түгээж байна. Хандалтын тоо:1206  2.”Өв эрдэнэ” үндэсний соёл, уламжлал, зан заншлыг сурталчлан түгээн дэлгэрүүлэх теле уралдааныг Говьсүмбэр телевизтэй хамтран зохион байгуулж олон нийтийн цахим сүлжээ болон телевизийн сувгаар түгээлээ.  3. “Адуу тамгалах ёс” боловсролын хөтөлбөр Хамрагдсан хүний тоо: 68  4.“Боржигин хаадын харваа” гэр үзэсгэлэн Үзэгчийн тоо: 150  5.“Боржигин өв соёл” сургалт Хамрагдсан сурагчийн тоо: 107  6. Угийн бичгийн сургалт: Хамрагдсан сурагчийн тоо: 27  **Хүрсэн түвшин:**  Зохион байгуулсан арга хэмжээ-6  Нийт хамрагдсан иргэн-304  Хандалт-1206  **Хэрэгжилт**-100 | | 100% |
| 49 | Соёлын төвийн урын санг нэмэгдүүлж, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг дэмжин, соёлын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, контентийг аялал жуулчлалын бодлоготой уялдуулан хөгжүүлнэ. | БТ | Шинэ уран бүтээлд зориулсан уран бүтээлчдийн хувцас хэрэглэлээр хангах; Тайз засал, техник тоног төхөөрөмж, хэрэгсэлээр хангах | 1 | - | 1 | 1. Боржигин хаадын харваа-2025 аялал жуулчлалын эвент арга хэмжээнд СББӨӨУ-ын урлагийн тоглолт, “Боржигин хаадын харваа” гэр үзэсгэлэн, “Чингисийн чулууны бичээс” боловсролын хөтөлбөр, Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа гэсэн 4 цогц арга хэмжээгээр оролцсон. 2. Боржигин хаадын харваа гэр үзэсгэлэнгийн контентыг бүтээж цахим орчинд түгээлээ. Хандалтын тоо: 5200   **Хүрсэн түвшин**:  Арга хэмжээ-2  Хандалтын тоо-5200  **Хэрэгжилт:**100% | | 100% |
| 50 | Соёлын биет бус өв тээгчдийг илрүүлэх, соёлын өвийг өвлүүлэх, чадавхжуулах. | БТ | Уралдааны тоо  Сургалтын тоо | 1 | 1 | 1 | 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Соёлын төв дээр Бүжгийн дугуйлан, Дууны дугуйлан, СББӨӨУламжлагч Л.Цэрэнханд сурагчдын дунд ятга болон хуучир хөгжмийн дугуйланг тогтмол хичээллүүлж байна.  Хамрагдсан сурагчийн тоо:20  **Хүрсэн түвшин:**  Сургалтын тоо-3  Суралцагч-20  **Хэрэгжилт**-100 | | 100% |
| 51 | Соёлын биет өвийг илрүүлэх, хадгалах, хамгаалах, сэргээн засварлах. | БТ | Зохион байгуулсан арга хэмжээ  Хэрэгжилтийн хувь | 4  30% | 50 | 80 | Сумын хамгаалалтад авсан Миг онгоц, Сүлд овоо, Оросын цэргийн онгоцны хөшөө 3 үл хөдлөх соёлын биет өвийг хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах зорилгоор сумын иргэн Л.Мөнхаатар, Д.Шоовдор, П.Энхцэцэг нартай Засаг дарга хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан.  **Хүрсэн түвшин:**  Зохион байгуулсан арга хэмжээ- хамтран ажиллах гэрээг 3 иргэнтэй байгуулсан.  **Хэрэгжилт**-100% | | 100% |
| 52 | Албан хэргийг Монгол бичгээр хөтлөх | - | Монгол бичгийн 100 хувь нэвтрүүлнэ  Аж ахуй нэгж байгууллагын тоо, хувь | 20  2 | - | - | 1.Монгол бичиг сурах хөтөлбөрийн хүрээнд төсвийн 5 байгууллагууд дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан монгол бичгийн сургалтыг зохион байгуулсан. Нийт давхардсан тоогоор 80 гаруй төрийн албан хаагч хамрагдсан байна. Мөн захирамж, тушаал, албан бичиг, мэдээллийн самбар зэргийг монгол бичгээр бичиж, урилга , өргөмжлөл зэргийг тогтмол үндэсний бичгээр хийж хэвшсэн.  2. Байгууллагын албан бичгийг үндэсний болон крилл буюу хос бичгээр үйлдэж байна.  3. Үндэсний бичгээр цэвэр сайхан бичье уралдаанд байгууллага хамт олноороо идэвхтэй оролцлоо.  **Хүрсэн түвшин:**  **Дотоод сургалт явуулсан байгууллага-5**  **Хамрагдсан албан хаагч-80**  **Хэрэгжилт-1** | | 100% |
| 53 | Нийтийн бүжгийн сургалтанд албан хаагчдыг хамруулах | - | Арга хэмжээний тоо  Хамрагдсан иргэд | - | 1  50 | 2  100 | 1. Сумын төрийн 5 байгууллага болон 7 ААН-тай хамтран Баасан гарагийн 4 удаагийн нийтийн бүжгийн арга хэмжээг зохион байгуулаад байна. 2. Говьсүмбэр аймгийн Хос уянга бүжгийн холбоотой хамтран нийтийн цэнгээнт шугаман бүжгийн сургалтыг 7 хоног бүрийн Баасан гарагт үнэ төлбөргүй зохион байгуулж байна.   Хамрагдсан хүний тоо: 145  3.Өрхийн насанд хүрсэн тусгай хэрэгцээт болон ХБИ-ийг дэмжих, нийгмийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор байгууллагаас зохион байгуулдаг нийтийн цэнгүүнд үнэ төлбөргүй оролцуулсан. Нийт давхардсан тоогоор 120 гаруй иргэн хамрагдсан байна.  **Хүрсэн түвшин:**  Арга хэмжээний тоо-4  Хамрагдсан иргэн-120  Зохиосон албан байгууллага-5  Гүйцэтгэл:100% | | 100% |
| **Биеийн тамир, спортын баг тамирчид, дасгалжуулагчид, биеийн тамир, спортын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдтэй хамтарч ажиллах** | | | | | | | | | |
| 54 | Орон нутгийнхаа уламжлал, заншил, байгаль цаг уурын онцлог, иргэд, хүүхэд, залуусын хүсэл сонирхол, материалаг орчин нөхцөлтэйгээр уялдуулан сумын аварга шалгаруулах тэмцээнийг спортын 5-аас доошгүй төрлөөр, олон талт спортын арга хэмжээг зохион байгуулах | ОН, ЗДНС, Хандив | Зохион байгуулах арга хэмжээний тоо  Хамрагдсан иргэдийн тоо | 1  250 | 2  300 | 2  300 | ИТХ-аас сумын софт волейболлын аварга шалгаруулах тэмцээнийг 2025 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр зохион байгуулж 5 багийн 30 тамирчин оролцож аваргаа тодруулсан. Мөн байгууллагын албан хаагчдын дунд 4 төрөл /сагс, буухиа, гар бөмбөг, сагсан бөмбөг, дартсын/ аварга шалгаруулсан. Спортын арга хэмжээнд 3 багийн 20 албан хаагч хамрагдсан.  Хүрсэн түвшин:  Зохион байгуулах арга хэмжээний тоо:2  Хамрагдсан иргэдийн тоо:50  Гүйцэтгэл:100% | | 100% |
| 55 | Суманд ''Өглөөний агаар-Идэвхтэй хөдөлгөөн'' өглөөний алхалт, дасгал хөдөлгөөний арга хэмжээг зохион байгуулах. | - | Зохион байгуулах арга хэмжээний тоо  Хамрагдсан иргэдийн тоо | 3  100 | 2  70 | 2  70 | Илүүдэл жингүй Эрүүл Баянталчууд сарын аяныг 05 сарын 05-ны өдрөөс зохион байгуулж эхэлсэн бөгөөд нийт 20 хүн бүртгүүлсэн хүн идэвхтэй алхаж байна  Хүрсэн түвшин:  Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо: 1  Хамрагдсан иргэдийн тоо: 20  Гүйцэтгэл 70% | | 70% |
| 56 | ААНБайгууллагын албан хаагчид болон иргэдээс “Бие бялдрыг хөгжил, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил” авах арга хэмжээг зохиох, хариу арга хэмжээг зохион байгуулах | БТ | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | 50% | - | 100 | Хугацаа болоогүй. | | ХБ |
| 57 | Хөдөөгийн багийн иргэдэд соёл, спортын арга хэмжээг зохион байгуулж, явуулын үйлчилгээг үзүүлэх. | БТ | Явуулын спорт, соёлын үйлчилгээний тоо  Хамрагдсан хүний тоо | 1  100 | 2  100 | 2  100 | 2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар Их-Уул баг буюу хөдөөгийн багийн иргэдэд соёл, спортын арга хэмжээг зохион байгуулж, явуулын үйлчилгээг үзүүлсэн. Үүнд: номын үзэсгэлэн гаргасан. Их-уул багийн 6 ахмадуудыг хамруулан софт волейболын тэмцээнийг зохион байгуулсан.  Хүрсэн түвшин:  Соёл спортын арга хэмжээ-2  Хамрагдсан иргэдийн тоо-45  Хэрэгжилт-100 | | 100% |
| 58 | Улс, Аймгийн чанартай уралдаан тэмцээн, идэвхтэй хөдөлгөөний арга хэмжээнд сумын иргэдийг хамруулах, санхүүгийн болон бусад хэлбэрийн дэмжлэг үзүүлэх |  | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо  Дэмжлэг үзүүлсэн иргэний тоо | 2 | 2 | 2 | 2025 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн хооронд зохион байгуулагдсан “Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит спортын тэмцээн”-д сум орон нутгийн иргэд, төрийн албан хаагчдын хамт спортын төрөл бүрд амжилттай оролцсон.   * Үндэсний бөхийн барилдааны төрөлд хүрэл медаль * 45 дээш насны софт волейболын төрөл эрэгтэй, эмэгтэй баг хүрэл медаль хүртсэн. * 31-44 насны ангилалд Шагайн төрөлд хүрэл медаль   Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо: | | 100% |
| **Хүн амын, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, ажлын байр шинээр бий болгох, иргэдийг орлогоор дэмжих үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулна** | | | | | | | | | |
| 59 | “Халамжаас хөдөлмөрт” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, нийгмийн халамжийн үйлчилгээний давхардлыг арилгах | ХЭДС | Давхардлыг бууруулсан үйлчилгээний тоо | - | - | **-** |  | |  |
| 60 | Ажилгүй ажил олоход хүндрэлтэй иргэдийг мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтад хамруулах, ажлын байранд зуучлах | ХЭДС | Мэргэжил эзэмшүүлэх сургалтанд хамрагдсан иргэний тоо  Ажилд зуучлагдсан иргэдийн тоо | 5  2 | 3  2 | 3  2 | * Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх ганцаарчилсан зөвлөх үйлчилгээнд 5 иргэнийг хамруулж, мэдээллээр хангасан. * “ Жи ди эйч эс” хөдөлмөрийн биржтэй хамтран Баянтал суманд 2025 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр бүлгийн сургалт зохион байгуулсан. * Ажил зуучлах үйлчилгээнд нийт 11 иргэн хамруулсан. Сумын хэмжээнд шинээр бий болсон ажлын байр 3 байна. Үүнд: * Байнгын ажлын байр- 1 /ААНБ-аас/ * Түр ажлын байр-1 * Улирлын ажлын байр- 1 | |  |
| 61 | Нийт ажлын байр болон шинээр бий болсон, байхгүй болсон, сул чөлөөтэй ажлын байрны талаарх мэдээллийг ХХҮГазарт тайлагнах, хөдөлмөр эрхлэлтийн нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн санд бүртгүүлэх. | - | Тайланг хугацаанд нь хүргүүлсэн эсэх  Шинээр бий болсон, байхгүй болсон ажлын байрны мэдээ гаргах тоо | тийм  Тухай бүр | 1  Тухай бүр | 2  Тухай бүр | Сумын төсвийн болон ОНӨААТҮГ-ын сул орон тооны судалгаа гаргасан. ЗДТГазарт 3, ЕБС-1, 4-р Цэцэрлэгт-2, Нийт 6 сул орон тоо байна.  Хүрсэн түвшин:  Судалгаа гаргасан-1  Хэрэгжилт-100 | | 100% |
| 62 | ОНХСан, ААНБ-ын хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх тохижилтын болон бүтээн байгуулалтын 4 төрлийн ажилд ажилгүй иргэдийг хамруулах, түр ажлын байраар хангах | - | Төлөвлөгөөт ажлын хэрэгжилтийн хувь  Түр ажлын байрны  тоо  Хамрагдсан иргэдийн тоо | 22  100 | - | 25  100 | Мод услах, арчлах, тохижилт, хог цэвэрлэх ажилд 15 иргэнийг 8 хоног түр ажлын байранд хамруулсан.  Хүрсэн түвшин:  түр ажлын байрны  тоо:1  Хамрагдсан иргэдийн тоо:15  Гүйцэтгэл:100% | | 100% |
| 63 | Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох, судалгаанд үндэслэн нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлэгт хүргэх | УТ | Хүнсний эрхийн бичигт хамрагдах өрхийн тоо | - | - | 2 | 2025 оны 01 дүгээр сард Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох, судалгаанд 80 өрх хамрагдсанаас 41 өрх босго оноонд хүрээгүй үнэлэгдсэн. Дахин оноо доогуур үнэлэгдсэн 41 өрхөөс судалгаа авч Хүсний эрхийн бичигт хамрагдах өрхийг гаргах тул одоогоор сумын хэмжээнд Хүнсний эрхийн бичигт хамрагдсан өрх байхгүй болно.  Хүрсэн түвшин:  Хүнсний эрхийн бичигт хамрагдах өрхийн тоо:0  Гүйцэтгэл: 100% | | 100% |
| 64 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ | ХЭДС | Арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь  Төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан ХБИ-ний тоо  Ахмадын тоо | 100  1  1 | 100  1  2 |  | Ахмадын санхүүгийн дэмжлэгт 1 иргэн хамрагдсан./10,000,000/  Үр дүн:  -Хамрагдсан хүн- 5  -Зохион байгуулсан сургалт-1  -Хамрагдсан хүн-1 /ХБИ/  -Хамрагдсан хүн-1 /Малжуулах/  -Хамрагдсан хүн /Ахмад/-1  Хүрсэн түвшин:  Арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь:100%  Төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан ХБИ-ний тоо  Ахмадын тоо:1 | | 100% |
| 65 | Иргэдийн эрх зүйн боловсролд зориулан холбогдох хууль тогтоомжоор сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулж, хагас бүтэн жилээр тайлагнах | Байгууллагын төсөв | Зохион байгуулсан сургалтын тоо  Арга хэмжээний тоо  Сургалтад хамрагдсан иргэдийн тоо Сурталчилгаа хүрсэн иргэдийн тоо  Тайлагналтын тоо | 3  3  40  3 | 2  2  50  2 | 2  6  100  2 | Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх арга хэмжээний хүрээнд 2025 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр Монголын үг урлаачдын нийгэмлэгийн тэргүүн Г.Бандицэрэн /Чила/ урьж сумын Ерөнхий боловсролын сурагчид нийт 85, Төрийн албан хаагчид 80, сумын иргэдэд 120 нийт 285 иргэнд “Амьдралын үнэ цэнэ, утга учир” сэдвээр лекц тавилаа. Мөн 2025 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр Хоршооны гишүүдийг чадавхижуулах сургалтаар ОНХСангийн ажлыг сурталчилсан. Нийт 45 хүн хамрагдсан. 2025 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр БИНХ-д Орон нутгийн хөгжлийн сангийн мэдээлэл сургалтыг зохион байгуулж нийт 74 иргэн хамрагдсан.  Хүрсэн түвшин:  Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо :3  Хамрагдсан иргэдийн тоо:404  Гүйцэтгэл: 100% | | 100% |
| 66 | Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын хяналт, шалгалтыг зохион байгуулж, эрсдлийг бууруулах |  | Хяналт шалгалтын тоо  Хамрагдсан иргэдийн тоо  Сургалтын тоо  Хэрэгжилтийн хувь | - | 1  1  20  50 | 2  2  50  100 | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажилтанг бэлтгэхээр 2025 оны 05 дугаар сард аймгийн Политехник коллежид хүсэлтээ хүргүүлсэн. Мөн байгууллагын 3 албан хаагч Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтанд хамрагдсан.  Хүрсэн түвшин:  Хамрагдсан иргэдийн тоо:3  Сургалтын тоо: 1  Гүйцэтгэл 70% | | 70% |
| **Амар тайван, аюулгүй нийгэм, Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх** | | | | | | | | | |
| 67 | Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийг бэлгийн мөлжлөг, хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалт, сурталчилгааны ажил зохион байгуулна. | - | Зохион байгуулсан сургалтын тоо  Сургалтад хамрагдсан иргэдийн тоо | 1  50 | 1  50 | 2  100 | 2025 оны 03 дугаар сард сумын ЕБС-ийн 8,9 дүгээр ангийн 32 сурагчдад Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийг бэлгийн мөлжлөг, хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулсан.  Хүрсэн түвшин:  Зохион байгуулсан сургалтын тоо:1  Сургалтад хамрагдсан иргэдийн тоо:32  Гүйцэтгэл:100% | | 100% |
| 68 | Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | СОНХС | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо Хамрагдсан иргэдийн тоо | 1  50 | 1  50 | 4  100 | Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх арга хэмжээний хүрээнд 2025 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр Монголын үг урлаачдын нийгэмлэгийн тэргүүн Г.Бандицэрэн /Чила/ урьж сумын Ерөнхий боловсролын сурагчид нийт 85, Төрийн албан хаагчид 80, сумын иргэдэд 120 нийт 285 иргэнд “Амьдралын үнэ цэнэ, утга учир” сэдвээр лекц тавилаа. Мөн 2025 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр Хоршооны гишүүдийг чадавхижуулах сургалтаар ОНХСангийн ажлыг сурталчилсан. Нийт 45 хүн хамрагдсан. 2025 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр БИНХ-д Орон нутгийн хөгжлийн сангийн мэдээлэл сургалтыг зохион байгуулж нийт 74 иргэн хамрагдсан.  Хүрсэн түвшин:  Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо :3  Хамрагдсан иргэдийн тоо:404  Гүйцэтгэл: 100% | | 100% |
| 69 | Сумдын “Хамтарсан баг”-ийг чадавхжуулж, гэр бүлийн хүчирхийллийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, хамгааллын үйлчилгээг үзүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх төв, түр хамгаалах байрны орчин нөхцөлийг сайжруулна. | БТ | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо Хамрагдсан иргэдийн тоо  Хэрэгжилтийн хувь | - | 1  135  100 | 1  140  100 | 2025 оны 2 дугаар улирлын байдлаар аймгийн хүүхэд, гэр бүл хөгжил хамгааллын газартай хамтран төрийн байгууллагын албан хаагчдад “Хүүхэд хамгааллын шинэчлэгдсэн хууль”-ийг танилцуулсан. Мөн 4-р сарын 17-ны өдөр аймгийн Төмөр замын Соёлын төв хүүхэд хамгааллын шинэчлэгдсэн хуулийг танилцуулах арга хэмжээг тус тус зохион байгуулсан. Дээрх арга хэмжээнд сумын байгууллагуудын эцэг эх, асран хамгаалагчдын зөвлөл, хамтарсан багийн гишүүд хамрагдсан байна. дээрх арга хэмжээнүүдэд давхардсан тоогоор 30 гаруй албан хаагч, иргэд оролцсон.  Хүрсэн түвшин:  Сургалтын тоо-2  Хамрагдсан иргэн-30  Хамрагдалтын хувь-70 | | 100 |
| 70 | Хууль тогтоомжийг сурталчлах, эрх зүйн мэдээ, мэдээллээр хангах эрх зүйн хөтөч буланг сумын ЗДТГ-ын иргэний танхимд байгуулна. | СОНХС | Байгуулсан эрх зүйн хөтөч булангийн тоо  Шинээр бэлтгэсэн эрх зүйн хөтчийн тоо | 1  1 | 1  - | 1  1 | Хугацаа болоогүй | | 70% |
| 71 | Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх хяналт тавих чиглэлд хамтран ажиллах. | Сумын ГХУСАЗСЗ | Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо  Гэмт хэргийн тоог бууруулах хувь  Хяналт тавих тоо  Хэрэгжилтийн хувь | 12  30  10  100 | -  50  6  100 | -  50  8  100 | Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хүрээнд олон нийтээр тэмдэглэх өнгөрүүлэх баяр ёслолын арга хэмжээний хүрээнд Улс, аймгийн засаг даргын захирамж, сумын Засаг даргын захирамжаар сумын хэмжээнд хөдөлгөөний аюулгүй байдал, хяналт тавих зорилгоор хөдөлгөөнт эргүүлийг тогтмол зохион байгуулсан. 2025 оны 05 дугаар 15-ны байдлаар гэмт хэргийн шинжтэй 12 хэрэг бүртгэгдсэн байна. Өнгөрсөн оны түвшинээс буурсан байна.  Хүрсэн түвшин:  Гэмт хэргийн шинжтэй- 12  Хэрэгжилтийн хувь-100 | | 100% |
| 72 | Архидан согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулах | - | Зохион байгуулсан сургалтын тоо  Сургалтанд хамрагдсан иргэдийн тоо  Хэрэгжилтийн хувь | 2  10  100 | 3  8  100 | 3  5  100 | 2025 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр сумын Иргэний танхимд ГСА-ийн АА-ийн 6 бүлгийн нээлттэй цуглааныг зохион байгууллаа. Цуглаанд сумын Нийгмийн ажилтан, БЗД, Цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгч, иргэд, албан хаагч, нийт 18 хүн хамрагдлаа. Цуглаанаар архидан согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх сургалт мэдээллийг өглөө.  **Хүрсэн түвшин:**  Зохион байгуулсан сургалтын тоо:3  Сургалтанд хамрагдсан иргэдийн тоо:100% | | 100% |
| **Орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог бэхжүүлж, дайчилгааны төлөвлөлтийг шинэчилнэ.** | | | | | | | | | |
| 73 | Хүүхэд, залуучууд, иргэдэд цэрэг, эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх сургалтыг аймгийн Цэргийн штабтай хамтран зохион байгуулах | - | Зохион байгуулсан сургалтын тоо  Хамрагдсан хүүхдийн тоо | 3  80 | 2  50 | 2  50 | Хугацаа болоогүй | | ХБ |
| 74 | Хугацаат цэрэг татлагыг орон нутагт зохион байгуулж цэргийн насны залуучууд батлах хамгаалах хууль тогтоомжийг сурталчлах | - | Цэрэг татлагын тоо  Хамрагдалтын хувь | 1  100 | - | 1  100 | Хугацаа болоогүй | | ХБ |
| 75 | Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлийг зохион байгуулах | - | Зохион байгуулсан бүртгэлийн тоо  Гүйцэтгэлийн хувь | 1  100 | - | 1  100 | Цэргийн шинэчилсэн бүртгэлийг 2025 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс эхлэн 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн хооронд зохион байгуулав.  Нийт цэргийн шинэчилсэн бүртгэлд 254 иргэн хамрагдахаас 100% хамруулсан байна.  Хүрсэн түвшин:  Зохион байгуулсан бүртгэлийн тоо:1  Гүйцэтгэлийн хувь: 100% | | 100% |
| 76 | Дайчилгааны төлөвлөгөөг боловсруулж, тодотгох, даалгаваржуулах, дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалтыг аймгийн Цэргийн штабтай хамтран зохион байгуулах. | БТ | Зохион байгуулсан сургалтын тоо  Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | 1  100 | - | 1  100 | Хугацаа болоогүй | | ХБ |
| 77 | Хүн амын төрөлжсөн судалгаа гаргах. | - | Судалгааны тоо  Иргэдийн хамрагдалтын хувь  Хэрэгжилтийн хувь | 10  85  100 | 20  90  50 | **20**  **90**  **100** | 1.Малчин, мал бүхий иргэдийн судалгаа  2.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн судалгаа  3.Амьжиргааны түвшин доогуур иргэдийн судалгаа /өрх толгойлсон эцэг, эхийн судалгаа, хагас, бүтэн өнчин хүүхдийн судалгаа орно./  4.Гэр болон орон сууцанд амьдардаг иргэдийн судалгаа  5.Өвс олгох иргэдийн судалгаа, тэжээл олгох иргэдийн судалгаа  6.Шар усны үерт автах малчин өрхийн судалгаа  7.Сумын нутаг дэвсгэрт оторлож байгаа гадны сумын малчин өрхийн судалгаа  8.Яндангийн судалгаа гэх мэт 20 судалгааг цаг тухай бүр гаргаж байна.  Хүрсэн түвшин:  Судалгааны тоо: 20  Хэрэгжилтийн хувь:100% | | 100% |
| 78 | Багийн өдөрлөг зохион байгуулах | ОНХС | Зохион байгуулсан өдөрлөгийн тоо  Өдөрлөгт хамрагдсан иргэдийн тоо | 2  100 | 2  100 | **2**  **100** | Лүн, Их-Уул багийн өдөрлөгийг 2025 оны 04 дүгээр сарын 02,03-ны өдөр зохион байгууллаа. Тус өдөрлөгүүдээр БЗД-ын 2024 оны хийсэн ажлын тайлан, ОНХС-ийн тайлан, мэдээ мэдээлэл,соёл урлаг, спортын олон төрөл тэмцээн уралдааныг зохион байгуулсан.  Лүн баг – 128, Их уул баг-83 иргэн нийт давхардсан тоогоор 211 иргэн хамрагдсан байна.  Хүрсэн түвшин:  Зохион байгуулсан өдөрлөгийн тоо:2  Өдөрлөгт хамрагдсан иргэдийн тоо: 211 иргэн | | 100% |
| **Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглаж, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.** | | | | | | | | | |
| 79 | Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлж, мод тарьж ногоон хөгжилд хувь нэмэр оруулсан иргэн, аж ахуйн нэгж, нөхөрлөлд мөнгөн урамшуулал олгоно. | СОНХС | Тарьсан модны тоо  ургалтын хувь  орон нутагт бэлтгэсэн модны суулгацын төрөл, тоо  Урамшуулал авсан иргэн ААН-ийн тоо | 85  3  - | -  -  - | **90**  **3**  **3** | Хугацаа болоогүй | | ХБ |
| 80 | Гэр хороолол болон аялал жуучлалын бүсэд “Эко жорлон” арга хэмжээг дэмжиж, хөрсний бохирдлыг бууруулна. | СОНХС | Шинээр бий болсон шаардлага хангасан жорлонгийн тоо  Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо | 1  2 | 1  1 | - | Сумын facebook 8 хаягаар дотоод чатны 4 хаягаар Эко жорлонгийн ач холбогдлын талаарх контентыг сурталчилан нийт .. иргэнд мэдээлэл хүрсэн байна. Энэ ажлын хүрээнд Сүлд гэр хороололд 1 ширхэг, Наадмын талбайд 1 ширхэгийг тус тус шинээр байрлуулсан.  **Хүрсэн түвшин:**  Шинээр бий болсон жорлонгийн тоо:2  Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо: 1  Гүйцэтгэл 100% | | 100% |
| 81 | Тэрбум мод үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд  Бүх нийтээр мод тарих ажилд идэвхитэй оролцож албан хаагч тус бүр 10 -аас доошгүй, байгууллага тус бүр 50-аас доошгүй мод бутыг тарьж, арчилж ургуулах, ургуулах боломжгүй тохиолдолд мод тарьж ургуулах, арчлах зардлыг хандивлах. /Ойн тухай хуулийн 31.1 дэх заалт/ | ОНХС | Зохион байгуулсан арга хэмжээ  Шинээр тарьсан модны тоо-  Нэмэгдүүлсэн ногоон байгууламжийн хэмжээ /га/  Ургалтын хувь-  Хамрагдсан иргэдийн тоо-  Хамрагдсан ААНБ-ын тоо- | 5  3568  2.7 га  78.4%  85  80 | 1  2500  2 га  70%  75  70 | 3  2000  1,7 га  80%  75  85 | “Тэрбум мод” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 2025 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр Мод тарих ажил зохион байгуулах тухай А/42 тоот захирамжийн дагуу 011-р Цэргийн ангитай хамтран сумын ААНБ, Төсвийн байгууллагууд, иргэд хамтран 4000 ширхэг хайлаас мод, 8 иргэн 100 ширхэг 5 төрлийн мод тарьсан. Мөн төмөр замын Замын 3-р ангийн 3-р хэсгийн албан хаагчид 200 мод тарьсан.  Хүрсэн түвшин:  Нийт тарьсан модны тоо: 4300  Зохион байгуулсан арга хэмжээ:1,2 га  Нэмэгдүүлсэн ногоон байгууламжийн талбай: 1,2 га талбай  Ургалтын хувь:  Хамрагдсан иргэдийн тоо: 150  Хамрагдсан ААНБ-ын тоо: 8  Гүйцэтгэл : 100% | | 100% |
| 82 | Сумын хэмжээнд “Тэрбум мод” хөтөлбөрийг зохион байгуулж, тарьц, суулгац, үрийн нөөц бүрдүүлж, шинээр тарих мод, бутны тоог нэмэгдүүлж, ургалт, амьдралтыг 85 хувьд хүргэх. |  | Шинээр тарих модны тоо:  Тарьц суулгацын тоо  Үрийн нөөц: | - | 50% | 85% | “Тэрбум мод” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 2025 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр Мод тарих ажил зохион байгуулах тухай А/42 тоот захирамжийн дагуу 011-р Цэргийн ангитай хамтран сумын ААНБ, Төсвийн байгууллагууд, иргэд хамтран 4100 ширхэг 5 төрлийн мод тарьсан. Үрийн нөөцийг хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, Их уул багийн иргэн П.Ганбаатар, Оорцог элгэн хоршоо бүрдүүлж байна.  Хүрсэн түвшин:  Шинээр тарьсан модны тоо: 4100  Тарьц суулгацын тоо: 3 төрлийн 1500 ширхэг тарьц бэлтгэсэн.  Үрийн нөөц: 5 кг | | 100% |
| 83 | Туурь, хур хог хаягдал бүхий талбайн хэмжээг үе шаттайгаар цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулах. |  | Цэвэрлэсэн талбайн хэмжээ-  Зарцуулсан хөрөнгө- | 4.5 га | 5 га | 5 га | 2025 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр аймгийн Онцгой байдлын газраас Гамшгаас хамгаалах албан мэргэжлийн ангийн удирдах бүрэлдэхүүний сургалтанд Тамгын газрын 2 албан хаагч хамрагдсан. Сумын онцгой комиссын хуралдаанаар ОНХСангийн 19,5 сая төгрөгийн арга хэмжээний зардлаас Гамшгаас хамгаалах тоног төхөөрөмж худалдан авахаар шийдвэр гарсан байна. Сумын хэмжээнд 2 удаа гал түймэр гарч гал унтраах ажилд 800,000 төгрөгийн шатахуун зарцуулсан байна.  Худалдан авах ажиллагааг төсвийн хувиарийн дагуу 09 дүгээр сард зохион байгуулна.  Хүрсэн түвшин:  Сургалтын тоо: 1  Хамрагдсан албан хаагч:2  Батлагдсан төсөв: 19,5 сая төгрөг.  Үарцуулсан төсөв: 800,000 төгрөг | | 100% |
| 84 | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, иргэдийг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл боломжоор хангах ундны ус, стандартын дагуу жорлон, муу усны нүх барьж, ашиглах нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг зохион байгуулах ажлыг өрнүүлэх. | - | Зохион байгуулсан ажлын тоо  Төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл, хувь | 1  100 | 1  50 | 1  100 | Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг хангахаар гэр хорооллын 12 айлын нүхэн жорлонг ариутгаж, хлорсепт цацаж халдваргүйтгэл хийж ажилласан. Муу усны нүх барих талаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгсөн. Эрүүл мэндийн төв нь нүхэн жорлон дахин шинээр хийхээр төлөвлөж байна.  Хүрсэн түвшин:  Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо: 1  Гүйцэтгэл:100% | | 100% |
| 85 | Нохой муур тэжээх, арчлах, золбин нохой устгах журмыг шинэчилж батлуулах. | ЗДТГ | Устгасан нохойны тоо  Устгасан муурны тоо  Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо  Зарцуулсан хөрөнгө  Гүйцэтгэлийн хувь | 148  27  5,0 сая  100 | 50  5  -  50 | 50  5  -  100 | Сумын ИТХ-ын 2024 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор сумын 2025 оны төсвийг баталсан. Нийт 76 нохой 12 муур устгаж 2,000,000 төгрөг зарцуулав.  Хүрсэн түвшин:  Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо: 1  Устгасан нохойны тоо:76  Устгасан муурны тоо: 12  Зарцуулсан хөрөнгө:2,000,000 төгрөг  Хэрэгжилт :100% | | 100% |
| 86 | Байгалийн гамшигт үзэгдэл үер, зуд, ган, газар хөдлөлт, гал түймэр гэх мэт байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлийн үед сумын эрүүл мэндийн төвийн нөөцийн бэлэн байдлыг Коронавируст халдвар (Covid -19) - ын цар тахалтай уялдуулан тооцож бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллах. | - | Байгалийн гамшигт үзэгдлийн эм, тарианы нөөцийн хугацаа /сар/  Байгалийн гамшигт үзэгдлийн нөөцийн бэлэн байдлын хангалтын хувь | 1  100 | 1  50 | 1  100 | Байгалийн гамшигт үзэгдэл үер, зуд, ган, газар хөдлөлт, гал түймрийн болон давагдашгүй хүчин зүйлийн үед хэрэглэх эм тарианы 2 сарын нөөцтэй байна.  Хүрсэн түвшин:  Байгалийн гамшигт үзэгдлийн эм,тарианы нөөц: 2 сар  Байгалийн гамшигт үзэгдлийн нөөцийн бэлэн байдлын хангалтын хувь: 95% | | 95% |
| 87 | Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын мод тарих боломжийг ханган газрын асуудлыг шийдвэрлэж тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгах | - | Шинээр олгосон газрын хэмжээ /га/  Мод үржүүлгийн зориулалтаар /га/  Хамгаалалтын ойн зурвас /га/  Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж /га/ | 12  1  10  1 | -  1  10  1 | 12  -  -  - | ЗДТГ-ын ундны усны худгийг хамгаалах зорилгоор шинээр 1 га газрыг хашаажуулан шийдвэрлэж хамгаалалтын ойн зурвас бий болгосон.  Хүрсэн түвшин:  Шинээр олгосон газрын хэмжээ: 1га  Хамгаалалтын ойн зурвасын талбай: 1га  Гүйцэтгэл: 100% | | 100% |
| 88 | Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнд иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагыг татан оролцуулах сургалт нөлөөллийн ажил зохион байгуулах | - | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо  Иргэний тоо  ААНБ-ын тоо  Сургалтын тоо | 2  Сумын иргэн, ААНБ-ыг 50 хувийг хамруулах  5 | 1  25  2  2 | 1  25  2  2 | Тэрбум мод” үндэсний хөтөлбөр 2025 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр Мод тарих ажил зохион байгуулах тухай А/42 тоот захирамжийн хүрээнд 011-р Цэргийн анги, Ахмадын хороо, Төсвийн 5 байгууллага, ОНӨААТҮГ 1, ЕБС-ийн сурагчдыг татан оролцуулсан. Тус арга хэмжээний хүрээнд иргэд, ААНБ-ын 82 албан хаагчдад Мод тарих арга зүйн зөвлөгөө өгөх сургалтыг зохион байгууллаа.  **Хүрсэн түвшин:**  Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо: 1  Иргэний тоо:82  ААНБ-ын тоо:8  Сургалтын тоо:1  Гүйцэтгэл: 100% | | 100% |
| 89 | Байгаль орчны статистик мэдээллийг анхан шатанд үнэн зөв, бодитой, хугацаанд нь гаргахад онцгой анхаарах, |  | * Тайлан мэдээний тоо   Хугацаа, чанар | 2  100 | 1  100 | 1  100 |  | |  |
| 90 | Усны тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.4-т заасны дагуу усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүс, усан хангамжийн эх үүсвэрийн тэжээгдлийн мужийн заагийг ИТХ-аар тогтоож, Хууль зүйн яаманд бүртгүүлж, дэглэмийг мөрдүүлж, хэрэгжүүлэх, сурталчлан таниулах | - | * Цэвэрлэгээний тоо   Зохион байгуулсан арга хэмжээ | 2  1 | 1 | 1  1 | Хугацаа болоогүй | | ХБ |
| 91 | Гадаргын усны тооллого зохион байгуулах, шинээр гаргаж буй худагт тавих хяналт | - | Зохион байгуулсан хяналтын тоо  Зохион байгуулсан тооллогын тоо  Шинэ худгийн тоо | 1  1  - | 1  1  1 | 1  1  1 | Сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа нь хэвийн 17 ширхэг худагт хяналтын тоо хийсэн. 2025 онд шинээр худаг гаргах ажил төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй байна.  Хүрсэн түвшин:  Зохион байгуулсан хяналтын тоо: 1  Зохион байгуулсан тооллогын тоо: 17  Гүйцэтгэл: 100% | | 100% |
| 92 | Улсын чанартай авто зам дагуух түр буудаллах цэгийн арчилгаа, үйлчилгээг тогтмолжуулж, хогийн сав, жорлон сэргээн засварлах арга хэмжээ авах | - | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо  Сэргээн засварлах хогийн цэг | 1  1 | - | 1  1 | 2025 оны 1,2 дугаар улиралд 14, 16, 621 дүгээр зөрлөг, 18-р зөрлөгүүдийн түр буудаллах цэгийн хог хаягдлыг 2 удаа цэвэрлэж хогийн сав, жорлонг сэргээн засварласан.  Хүрсэн түвшин:  Зохион байгуулсан арга хэмжээ: 2  Сэргээн засварласан хогийн цэг: 2  Гүйцэтгэл 100% | | 100% |
| 93 | Орон нутгийн хөгжлийн санг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хэрэгжүүлэх, бүртгэх, тайлагнах, хяналт тавих үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. | - | Гүйцэтгэлийн хувь  Зохион байгуулсан арга хэмжээ | 82 %  1 | 50%  1 | 100%  1 | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн Санхүү үйл ажиллагаанд 2-р сарын 25-аас 4-р сарын 25-ны өдрийг дуустал орсон. Тус шалгалтаар 6 албан шаардлага, 1 төлбөрийн акт тогтоосон. Өнөөдрийн байдлаар 1 хугацаатай албан шаардлагуудын биелэлтийг хүргүүлэн ажиллаж байна.  Хүрсэн түвшин:  Хяналт хийсэн-1  Илэрсэн зөрчил-6  Арилгасан зөрчил-6  Хэрэгжилт-100% | | 100% |
| 94 | Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 51.2 дугаар хэсэгт тусгасан “Гамшгаас хамгаалах, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний зардалд аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, төрийн байгууллага тухайн жилийн төсвийнхөө 1.0 хувиас доошгүйг зарцуулахаар тооцон төсөвт тусгаж, хуулийн этгээд тухайн жилийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зардлын 1.5 хувиас доошгүй хэмжээний хөрөнгийг төлөвлөж зарцуулах” тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх. | Улсын болон орон нутгийн төсөв | 1. хувийг 2025 оны төсөвт тусгуулсан байна.   хэрэгжилтийн хувь | 18 сая  100 | 10,0 сая  50 | 9,5 сая  100 | Хугацаа болоогүй | | ХБ |
| 95 | Байгууллагын гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээг хийлгэж эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулах хэрэгжилтийг хангаж ажиллах | Байгууллагын төсөв хөрөнгөөр | Гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ хийж, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулсан байна.  Байгууллагын тоо  Хэрэгжилтийн хувь | - | 1  5  100 | 1  100 | 2025 оны Байгууллагын гамшгийн эрсдлийн ерөнхий үнэлгээг хийлгэж, төлөвлөгөөг Онцгой байдлын газраар боловсруулан батлуулсан.  Хүрсэн түвшин:  Байгууллагын тоо: 1  Хэрэгжилтийн хувь: 100% | | 100% |
| **Хог хаягдлын менежментийг сайруулах** | | | | | | | | | |
| 96 | Хог хаягдлын менежментийг сайруулах:  1. Хог хаягдлыг ангилан ялгах хогийн сав байршуулах  2. Байгууллага дээрээ хог хаягдлыг ангилан ялгаж хэвших  3. Нийтийн цэвэрлэгээнд тогтмол оролцох  4. Хуваарилсан талбайг тогтмол цэвэрлэх  5. Байгууллагын эргэн тойрны 50м талбайн хог хаягдал, цас мөсийг цэвэрлэж, орчны тохижилтыг сайжруулах.  6. Хог хаягдлын үйлчилгээний хөлсийг бүрэн төлөх  7. Ногоон худалдан авалтыг дэмжих  8. Ангилан ялгасан хог хаягдлыг дахиварт тушааж хэвших |  | Нийтийн цэвэрлэгээнд оролцсон байдал, тоо  Хуваарьт талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, тоо  Цэвэрлэсэн талбайн хэмжээ, га  Цэвэрлэсэн хог хаягдлын хэмжээ, тн | 6  5  2  4 | 7  5  2  2 | 7  5  2  2 | Сумын Хог хаягдлын менежментийг сайруулах ажлын хүрээнд:  1.Хог хаягдлыг ангилан ялгах хогийн сав байршуулах сав -10 ширхэг, Байгууллага дээрээ хог хаягдлыг ангилан ялгаж хэвших ажил ЕБСургууль манлайлан ажиллаж байна.  Нийтийн цэвэрлэгээнд сар бүрийн эхний 7 хоногт багтаан тогтмол гарч ажиллаж байна.  Хуваарилсан 50 м газрын талбайг тогтмол цэвэрлэсэн.  Байгууллагын эргэн тойрны 50м талбайн хог хаягдал, цас мөсийг цэвэрлэж, орчны тохижилтыг сайжруулах ажлыг тогтмол зохион байгуулж байна.  Хүрэх түвшин: Нийтийн цэвэрлэгээ хийсэн тоо:8  Хэрэгжилт : 100 | | 100% |
| 97 | Хог хаягдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах /9,10 дугаар зүйл/ | Сумын БХЗ | Хуулийн хэрэгжилтийн хувь | 100 | 50 | 100 | Хог хаягдлын тухай хуулийн 9,10 дугаар зүйлд заасны дагуу сумын ЗД, ААНБ хуулиар хүлээлгэсэн үүргийнхээ дагуу хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  Гүйцэтгэл 100% | | 100% |
| 98 | Хог хаягдлын ангилан ялгах, эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ажлыг бодлогоор дэмжин ажиллаж иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын санал санаачлагыг дэмжих | Сумын БХЗ | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо  Дэмжлэг үзүүлсэн ААНБ-ын тоо | 2  10  1 | 1  10  1 | 1  10  1 | Үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААНБ байхгүй. | | ҮБ |
| 99 | Төвлөрсөн хогийн цэгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, стандартад нийцүүлэх, хогийн цэгийн ашиглалтыг сайжруулах | - | Хяналтын тоо  Зохион байгуулсан арга хэмжээ тоо | - | 2  2 | 2  2 | Төвлөрсөн хогийн цэгийг стандартад нийцүүлж хогийн цэгийн ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор Бигом Чойр ХХК-ийн техник хэрэгслийг ашиглан түрж сайжруулсан. Мөн сумын төвлөрсөн хогийн цэгт байнгын хяналт тавьж ажиллаж байна.  Хүрсэн түвшин:  Хяналтын тоо: 2  Зохион байгуулсан арга хэмжээ тоо:2  Гүйцэтгэл 100% | | 100% |
| 100 | Хог хаягдлыг тээвэрлэх, цуглуулах дахин ашиглах, устгах, булшлах үйлчилгээнд хувийн хэвшлийг оролцуулж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | - | Хувийн хэвшлийн оролцоо  Үйлчилгээний чанар хувь | -  10 | - | - |  | |  |
| 101 | Үүсэх энгийн хог хаягдлаа эх үүсвэрт нь ангилах ажлыг хэвшүүлж ангилсан дахивар нөөцийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах үйл ажиллагааг хувийн хэвшилд тулгуурлан явуулж, урамшууллаар дэмжих | - | Энгийн хог хаягдлыг эх үүсвэрт нь ангилан ялгаж хэвшсэн ААНБ, иргэний тоо  Эдийн засгийн эргэлтэд оруулсан хог хаягдлын хэмжээ хувь  Хувийн хэвшлийн оролцоо, урамшууллын хэмжээ сая.төг | 5  0,1  -  0 | - | - | Үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААНБ байхгүй. | | **ҮБ** |
| 102 | Гялгар уутны хэрэглээг багасгаж Давуун торыг хэвшил болгох | - | Арга хэмжээний тоо | - |  |  | Хугацаа болоогүй | | 100% |
| 103 | Хог хаягдлын талаархи олон нийтийн боловсролыг дээшлүүлэх ажилд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага бүрийг татан оролцуулах, хамтран ажиллах | - | Зохион байгуулсан нөлөөллийн арга хэмжээ тоо  Сургалтанд хамрагдсан иргэн, ААНБ  тоо | 1  20  5 | - | 2  100  11 | Булган аймгийн Өндөр ширээт сум Ногоон сум төсөлтэй танилцах ажлаар аймгийн Байгаль орчны газрын мэргэжилтэнгийн хамт, Дундговь аймгийн Гурван сайхан сумруу Хог хаягдлын менежментийн тухай туршлага судалх сургалтанд хамрагдсан. ЕБС-ийн 5-9 дүгээр ангийн 47 хүүхдэд Хог хаягдлыг ангилан ялгах тухай сургалтыг 2025 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдөр зохион байгуулсан. Нийт 47 хүүхэд хамрагдсан.  Хүрсэн түвшин:  Зохион байгуулсан нөлөөллийн арга хэмжээний тоо: 1  Сургалтын тоо: 1  Хамрагдсан иргэдийн тоо: 47  Гүйцэтгэл 100% | | 100% |
| 104 | Сум бүр хог хаягдлын  менежментийн мастер төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэх | - | Ажлын үр дүн  хувь | - | - | - | Хугацаа болоогүй | | ХБ |
| **Гурав: Хөдөө аж ахуйн бодлого** | | | | | | | | | |
| **“Малын чанар ашиг шимийг сайжруулж, малын тоог чанарт шилжүүлэх малын генийн санг хамгаалах биотехнологийн ололтыг нэвтрүүлэх , эрчимжсэн мал аж ахуйн салбарын хөгжлийг дэмжинэ” ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД** | | | | | | | | | |
| 105 | Монгол малчин хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эрчимжсэн болон бэлчээрийн мал аж ахуйг хослуулан хөгжүүлнэ. |  | Арга хэмжээниЙ төлөвлөгөөний хэрэгжилт хувь | 80 | 50 | 100 | “Монгол малчин” хөтөлбөрийн ач холбогдлын тухай мэдээллийг эрчимжсэн МАА эрхэлдэг 10 малчинд хүргэсэн.  Махны чиглэлийн Герефорд үүлдрийн үхэр, сүүний чиглэлийн Алатау Хар тарлан, хурдны удмын Дон үүлдрийн адуу, махны чиглэлийн Баянцагаан, Баяд хонь, ноолуурын чиглэлийн Баяндэлгэр ямаагаар сайжруулан ажиллаж байна.  Мөн 3669 ямаа бүхий 18 малчнаас судалгаа авч ноолуурын дундаж хэмжээ 512 гр байна.  Гүйцэтгэл 100% | | 100% |
| 106 | “Өнтэй өвөл, хавар” арга хэмжээг жил бүр зохион байгуулж, малчин өрх, мал бүхий этгээдийн өвс, хадлан, тэжээл бэлтгэх, дүгнэх болзолт уралдаан зохион байгуулах |  | Хамрагдсан малчидын тоо  Эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх | 60  1 | 50  1 | 100  2 | Хугацаа болоогүй | | ХБ |
| 107 | Эрчимжсэн болон бэлчээрийн мал аж ахуйг хослуулан малын үүлдэр угсаа, ашиг шим нөөцийг нэмэгдүүлэх туршлага судлах арга хэмжээг зохион байгуулах | - | Хамрагдсан малчны тоо  Тэргүүн туршлага судлана  Идэвхтэй амьдралын нөхцлийг бүрдүүлнэ. | 5  1 | 5  1 | 10  2 | Эрчимжсэн болон бэлчээрийн мал аж ахуйг хослуулан малын үүлдэр угсаа, ашиг шим нөөцийг нэмэгдүүлэх туршлага судлах арга хэмжээнд Их уул багийн малчин А.Бат-Өлзий, П.Ганбаатар нарыг оролцуулсан.  Хүрсэн түвшин:  Хамрагдсан малчны тоо: 2  Арга хэмжээний тоо: 1  Гүйцэтгэл: 70% | | 70% |
| 108 | “Шинэ хоршоо” хөдөлгөөнийг үргэлжлүүлж, малчдад хөнгөлөлттэй зээл олгоно. | - | Хөрөнгө оруулалтын зээлэнд хамрагдсан хоршоодын тоо, мөнгөн дүн ЗБДСанд хамрагдсан хоршоодын тоо мөнгөн дүн | 6  1,153,855 сая | - | - | Сум ИТХ-ын 2025 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн Ээлжит бус 05 дугаар хуралдаанаар Төсөл сонгон шалгаруулах товыг зарласан.  Ггү  Гүйцэтгэл:30% | | 30% |
| 109 | Нийт мал сүрэгт өндөр ашиг шимт малын эзлэх хувийг нэмэгдүүлж, сайн чанарын хээлтүүлэгчээр хангаж, биотехнологийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. | - | Ялган тэмдэглэсэн үхэр хонины тоо, бүртгэлжүүлсэн үхэр хонины тоо | 2500 | - | 2500 | Хугацаа болоогүй. | | ХБ |
| 110 | Мал эмнэлгийн нэгжүүдийг чадавхжуулж, мал сүргийг халдварт болон гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулна. | - | Зохион байгуулсан арга хэмжээ  Хэрэгжилтийн хувь | 100 | 50 | 100 | Мал эмнэлгийн үйлчилгээний Чойр таван эрдэнэ ххк ажилдаг.2025 оны байдлаар мал сүргийг халдварт болон гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг 5 төрөл дээр төлөвлөн зохион байгуулж байна. Мал амьтны гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээний хүрээнд баянтал суманд 6-төрлийн дархлаажуулалтыг зохион байгуулж ажиллаж байна.  Үүнд:  1-Шөвөг яр-2000-873 43,6%  3-Дуут хавдар-100-0 0%  4-Сахуу-хугацаа болоогүй  5-Дхх- хугацаа болоогүй | | 70% |
| 111 | Орон нутагт үржүүлэх боломжтой өндөр ашиг шимт, малын гүн хөлдөөсөн үр худалдан авах, малчдын захиалгын дагуу зохиомол хээлтүүлэг хийх | - | Худалдан авсан үрийн тоо  Зохиомол хээлтүүлэгт хамрагдсан малын тоо  Техник үр дүН | - | - | - | Хугацаа болоогүй | | ХБ |
| 112 | Фермерийн аж ахуй эрхлэлтийг газар болон зээлийн бодлогоор дэмжих | - | Дэмжлэгт хамрагдсан фермерийн тоо  Газар олголт  Зээл олголт | - | - | - | Хугацаа болоогүй | | ХБ |
| 113 | Бэлчээрийг хамгаалах, тэжээлийн ургамал тариалах, өтгөрүүлэх, хортон мэрэгчтэй тэмцэх, | - | Зохион байгуулсан нөлөөллийн арга хэмжээний тоо  Зохистой ашигласан бэлчээр га  Тариалсан талбай га, хураан авсан  ургац тн  Тэмцсэн талбай га, техник үр дүн % | 1  1  -  1 га  85% | - | 1  1  -  1 га  85% | Хугацаа болоогүй | | ХБ |
| 114 | Бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх инженерийн хийцтэй худаг гаргана. | - | Шинээр гаргасан худгийн тоо, Нэмж усжуулагдсан бэлчээр га | 1 | - | 1 | Хугацаа болоогүй | | ХБ |
| 115 | Малчдад өвөлжөө, хаваржааны газрыг урт хугацаатай эзэмшүүлж, ашиглуулах | - | Эзэмшил, ашиглалтад олгосон газрын хэмжээ | - | - | - | 2025 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 05-ны өдөр хүртэл хугацаанд өвөлжөө хаваржааны газар эзэмшүүлэх 22 иргэний өргөдлийг хүлээн авсан. Тус өргөдлийг Багийн иргэдийн нийтийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр ажиллаж байна.  Хүрсэн түвшин: | |  |
| 116 | Хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг хангаж, гол нэрийн бүтээгдэхүүний дотоодын хангамжийг нэмэгдүүлнэ. | - | хүн амын хүнсний хангамжийг гол нэрийн 9 төрлийн бүтээгдэхүүнээр тооцоход дунджаар 38.2 %  Мах, сүүний хангамж – 98%  Төмс, хүнсний ногооны хангамж – 21.5% | 9  38,2  98  21,5 | - | 9  38,2  98  21,5 |  | |  |
| 117 | Стратегийн хүнс, махны хангамж, нөөцийг бүрдүүлж, зах зээлд тогтвортой үнээр борлуулах боломжийг бий болгоно. | - | Бэлтгэсэн нөөцийн махны хэмжээ | 290тн | - | - | Хугацаа болоогүй | | ХБ |
| 118 | Малчид, үйлдвэрлэгчдийг дэмжиж, гадаад, дотоод сургалт, туршлага судлах арга хэмжээ, үзэсгэлэн худалдаанд оролцуулж, орон нутагтаа борлуулалтыг дэмжих үзэсгэлэн худалдаа, нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулна. |  | Оролцсон гадаад болон дотоодын үзэсгэлэн худалдааны тоо Борлуулалтын орлогын хэмжээ, Дотооддоо зохион байгуулсан үзэсгэлэн худалдааны тоо, Борлуулалтын орлогын хэмжээ, | 2 | 1 | 1 | Хугацаа болоогүй | | ХБ |
| 119 | Оёх, нэхэх, ээрэх, сүлжих зэрэг оечпдыг үйлдвэрлэлийг кластераар хөгжүүлэхийг бодлогоор дэмжинэ. | - | Зохион байгуулсан арга хэмжээний хэрэгилтийн хувь | 1  100 | - | 1  100 | Хугацаа болоогүй | |  |
| 120 | Ахуйн үйлчилгээний үйлчилгээ эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх | - | Дэмжлэгийн тоо | 1 | - | 1 | Сумын ахуй үйлчилгээ эрхлэгч оёдлын цех, гутал засварыг ажиллах байраар хангасан.  Хүрсэн түвшин:  Дэмжлэгийн тоо:2  Гүйцэтгэл: 100% | | 100% |
| 121 | Тариалангийн зориулалтаар олгосон газрыг зориулалтын дагуу ашиглуулах талаар арга хэмжээ зохион байгуулна. | - | Тариалангийн зориулалтаар ашигласан талбайн хувь хэмжээ | 6 га талбайгаас 41 га буюу 41 хувь | 50 хувь | - | Хугацаа болоогүй. | | ХБ |
| 122 | Хүлэмжийн аж ахуйг дэмжиж, нэгж талбайгаас авах ургацын хэмжээг нэмэгдүүлнэ | - | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо  Хүлэмжийн аж ахуйн ургацыг нэмэгдүүлсэн хувь хэмжээ | 1  29% | - | 1  29% | Хугацаа болоогүй. | | ХБ |
| 123 | Бэлчээрийн хамгаалах малчдын бүлэг байгуулан, зохистой ашиглах, хамгаалах, талхлагдсан бэлчээрийг нөхөн сэргээх ажлыг зохион байгуулна. | - | Бүлгийн зохион байгуулалтад хамрагдсан малчдыг хувь  Нөхөн сэргээлт хийгдсэн талбайн хэмжээ | 86,7 хувь  1 га | 90 хувь  2 га | 100 хувь  3га | 7 бүлгийн 108 малчныг бүлгийн зохион байгуулалтад хамруулж Хоёр толгойд 2 га талбайг хашаажуулан нөхөн сэргээлт хийсэн.  Хүрсэн түвшин:  Бүлгийн зохион байгуулалтад хамрагдсан малчдыг хувь:90%  Нөхөн сэргээлт хийгдсэн талбайн хэмжээ:2 га  Гүйцэтгэл 100% | | 100% |
| 124 | Эцэг малын үүлдэрлэг чанарыг сайжруулах. | - | Бог малын хээлтүүлэгчийн тоо,  баталгаажсан үүлдэр, омгийн цөм сүргийн шаардлага хангасан хээлтүүлэгчийн тоо | 200  150 | 100  50 | 100  100 | Сумын хэмжээнд 287 бог малын хээлтүүлэгч маллаж байна. Баяндэлгэр ухна, Дөрвөлжингийн буурал ухна, Баянцагаан хонь, Барга хонь, Баяндэлгэр үүлдэрийн хуц, ухна үржүүлж байна.  Хүрсэн түвшин:  Бог малын хээлтүүлэгчийн тоо: 287  Баталгаажсан үүлдэр, омгийн цөм сүргийн шаардлага хангасан хээлтүүлэгчийн тоо: 50  Гүйцэтгэл 100% | | 100% |
| 125 | Зохиомол хээлтүүлгийг хийх | - | Зохиолмол хээлтүүлэгт хамрагдсан малын тоо  Техник үр дүн | 0 | 20 | 30 | Хугацаа болоогүй /7,10 сард/ | | ХБ |
| 126 | Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг дэмжих | - | Тариалсан талбайн хэмжээ  Хураан авсан ургацын хэмжээ | Төмс 1,02  Хүнсний ногоо 3,08  Төмс 8,67  Хүнсний ногоо 26,1  Нэгжийн ургац 85ц/га | Төмс 1,02  Хүнсний ногоо 3,05  Төмс 8,01  Хүнсний ногоо 25,01  Нэгжийн ургац 80ц/га | Төмс 1,02  Хүнсний ногоо 3,05  Төмс 8,01  Хүнсний ногоо 25,01  Нэгжийн ургац 80ц/га | 2025.05.26-ны 0,6 га талбайд төмс, 1,7 га газарт хүнсний ногоо нийт 8 хүнсний ногоо тариалаад бна. тариалаад байна. Тариалсан талбайн хэмжээ 25,5%-тай байна. | |  |
| 127 | Хүнсний ногооны үрээр хангах | -- | Хөнгөлөлттэй олгосон үрийн төрөл  Хамрагдсан иргэн, ААН-ийн тоо | 7  Иргэн 13 | 7  Иргэн 15 |  | Хүнсний ногооны үрийн үзэсгэлэн худалдаанд 8 иргэн хамрагдаж 6 төрлийн 26 кг үрээр хангагдсан мөн. Тариалалтын технологийн сургалтад 8 иргэн хамрагдаж 7 төрлийн үнэгүй үрээр хангагдсан.  Хүрсэн түвшин:  Хөнгөлөлттэй олгосон үрийн төрөл:7  Хамрагдсан иргэн:13  ААН-ийн тоо:1  Гүйцэтгэл 100% | | 100% |
| 128 | Тариалан эрхлэгчдийг сургаж, дадлагажуулах | - | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо  Хамрагдсан иргэн | 1  20 | 10 | 1  10 | 2025 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр иргэний танхимд “Тариалалтын технологи”-ийн сургалт зохион байгуулж 8 иргэн хамрагдсан.  Хүрсэн түвшин:  Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо: 1  Хамрагдсан иргэн: 8  Гүйцэтгэл 80% | | 80% |
| 129 | Хүнсний хангамж, аюулгүй байдалд хяналт шалгалт хийж, эрсдлийг бууруулах | - | Зохион байгуулсан сургалтын тоо  Хамрагдсан иргэдийн тоо | 1  15 | 10 | 1  10 | Хугацаа болоогүй | | ХБ |
| 130 | Малын тоо толгойн албан татварын 50-аас доошгүй хувийг малын эрүүл мэндийг хамгаалах, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд зарцуулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх; | - | Малын тоо толгойн албан татварын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, хувь  малын эрүүл мэндийг хамгаалахад зарцуулсан төсөв, сая төгрөг | 100% | 100%  50% | 100%  50 | Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль болон Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд заасан чиг үүргийн дагуу халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд зарцуулах шаардлагтай хөрөнгө мөнгө,төсвийг малын тоо толгойн албан татвараас гаргаж байна.  Хүрсэн түвшин:  Малын тоо толгойн албан татварын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, хувь  Малын эрүүл мэндийг хамгаалахад батлагдсан төсөв: 27,8 сая төгрөг  Гүйцэтгэл 30% | | 30% |
| **Статистик** | | | | | | | | | |
| 131 | Харьяалах нутаг дэвсгэртээ хууль тогтоомж, эрхий бүхий байгууллагын шийдвэрт заасан тайланг хугацаанд нь гаргуулж, хяналт тавих, хүн ам орон сууц, тэжээвэр амьтадын тооллого явуулах | БТ | Хуулийн хугацаанд зохион байгуулах гүйцэтгэлээр | 2 | - | Хуулийн хугацаанд чанартай тоолсон байна. | ХАА3 мэдээгээ сар бүрийн 2-ний sudalgaa.mn программд сарын 2-ны дотор шивж байна.  ХАА1, ХАА2 малын бойжилт, төлийн мэдээг сар бүрийн 2-ны дотор мөн ХАА6 ургацын мэдээг 5 сараас мэдээ бүрийн 2-ны дотор medee.app.nso.mn программд цаг хугаццанд шивж оруулан ажиллаа. Сумын хэмжээнд 2024 онд 43717 мал тооллогдсон байна. Үүнээс нийт төллөх мал 24436 төллөхөөс 4 дүгээр сарын 30-ны байдлаар төллөсөн хээлтэгч 11283 бөгөөд үүнээс гарсан төл 11526 төл гарч 2 ишиг хорогдож сумын хэмжээнд 11524 мал төллөсөн байна. 243 мал ихэрлэсэн байна.  **Хүрсэн түвшин:**  Сумын 24436 мал төллөхөөс 11526 мал төллөж 51.3 хувьтай байна.  **Гүйцэтгэл-100** | |  |
| **“Газрын харилцаа, хот байгуулалтын салбарыг орон нутагт хөгжүүлэх” зорилтын хүрээнд** | | | | | | | | | |
| 132 | Газрын биржийн цахим системийг ашиглан газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах, өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулна. | - | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо | 1 | 1 | - | Сумын 2025 оны Газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах, өмчлүүлэх газар батлагдаагүй. | | ҮБ |
| 133 | Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн нэгдсэн бүртгэл, үнэлгээ, төлбөр, татварын нэгдсэн системийн үйл ажиллагааг орон нутагт явуулна. | - | Гүйцэтгэлээр | 100 хувь | 100 хувь | 100 хувь | -Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн нэгдсэн бүртгэл, үнэлгээ, төлбөр, татварын нэгдсэн системийг 2020 оноос нэвтрүүлж үйл ажиллагаандаа тогтмол ашиглаж байна. 2025 онд газрын төлбөрийн системээр дамжуулан газрын кадастрын цахим системд бүртгэлтэй хүчинтэй гэрээг үндэслэн татвар, төлбөрийн ногдуулалтыг үүсгэж татварын системд илгээн ажилласан.  -2025 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн байдлаар худалдах, худалдан авах гэрээний үндсэн дээр газраа шилжүүлж байгаа 6 иргэний газрын зах зээлийн үнийн мэдээг газрын цахим биржийн системд бүртгэн олон нийтэд мэдээлэл хүргэн ажиллаж байна.  Үр дүн: Иргэд газрын зах зээлийн үнийг цахимаар авах боломжтой бөгөөд газрын үнэлгээний суурь үнийг тооцоолоход хялбар болсон. | | 100% |
| **Дөрөв. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ** | | | | | | | | | |
| **Санхүү, эдийн засгийн нээлттэй, ил тод байдлыг хангах бодлого хэрэгжүүлнэ.** | | | | | | | | | |
| 134 | Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн болон төсвийн байгууллагын санхүүгийн нэгдсэн тайланг гаргаж аймгийн ЗДТГазар болон Төрийн Аудитын газарт хуулийн хугацаанд хүргүүлэх |  | Тайлангийн тоо  Зөрчилгүй дүгнэлт авсан эсэх | 6  6 | 6  6 | -  - | Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн болон төсвийн байгууллагын санхүүгийн нэгдсэн тайланг гаргаж Төрийн Аудитын газарт Санхүү төрийн сангийн хэлтэст хуулийн хугацаанд хүргүүлэн ажиллаа.  Баянтал сумын Засаг даргын 2024 оны Санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд харьяа 2 төсвийн байгууллага, 2 тусгай сангийн нийт 4 санхүүгийн тайланг нэгтгэгдсэнээс 1 байгууллагад дүгнэлт гаргаж , 3 байгууллага түүвэрт хамрагдсан байна. Харьяа байгууллагуудын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар нийт 101.9 сая төгрөгийн алдаа, зөрчил илрүүлснээс 19.7 сая төгрөгийн 3 алдааг аудитын явцад залруулж, 24.5 сая төгрөгийн 4 зөрчилд төлбөрийн акт тогтоож, 56.6 сая төгрөгийн 6 зөрчлийг арилгах албан шаардлага хүргүүлж, зөрчлийг арилгах, давтан гаргахгүй байх 1.1 сая төгрөгийн 1 зөвлөмжийг хүргүүлсэн байна. Баянтал сумын Нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд “Хязгаарлалттай” санал дүгнэлт авсан байна.  **Хүрсэн түвшин:**  Өмнөх онтой харьцуулахад зөрчлийн дүн, албан шаардлага, акт төлбөрийн дүн буурсан боловч сумын Нэгтгэл зөрчилтэй санал дүгнэлт авсан байна.  **Гүйцэтгэл 70%** | | 70% |
| 135 | Сумын төсвийн орлого бүрдүүлэх, хяналт тавьж ажиллах | - | Сумын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт | 100 | 50 | 50 | Төрийн аудитын газраас өгсөн зөвлөмжийн дагуу тасарсан 3 орлого дээр хяналт тавьж сумын Засаг даргын төлөвлөгөө батлуулан ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний дагуу ГХБХБГ болон Засаг дарга хамтран урьд онд газрын төлбөрөө төлөөгүй болон үйл ажиллагаа явуулахгүй газруудад албан шаардлага өгч ажилласаны дараа газрын төлбөрийн орлого 100 хувь биелэсэн байна. Мөн хог хаягдлын төлбөрийг шинэчлэн батлуулахаар сумын ИТХ-д өргөн бариад байна. Малын тоо толгойн албан татварыг төлүүлэхээр аймгийн Татварын хэлтэстэй хамтарсан хяналт шалгалт хийхээр төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.  **Хүрсэн түвшин:**  Сумын төсвийн орлого бүрдэхгүй тасарч байгаа орлогуудыг эхнээс гүйцэтгээр 100 хувь оруулаад байна. Мөн ГХБХБГ болон аймгийн Татварын хэлтэстэй хамтран ажиллаж байна.  **Гүйцэтгэл: 100 хувь** | |  |
| 136 | Малын тоо толгойн татварыг төвлөрүүлэх, дараа онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг ИТХурлаар батлуулах | - | Татвар төвлөрүүлэх өрх | 130 | 70 | 60 | Малын тоо толгойн албан татварыг төлүүлэхээр аймгийн Татварын хэлтэстэй хамтарсан хяналт шалгалт хийхээр төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. 2025 оны сумын орон нутгийн төсвийн төслийг боловсруулан сумын ИТХ-ын 2024 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор Малын тоо толгойн албан татварыг 20,000.0 мянган төгрөгөөр батлуулан ажилласан байна. 2025 оны 4 дүгээр сарын 30-ны байдлаар Гүйцэтгэлээр 2,290.5 мянган төгрөгийн орлого орж 45.8 хувиар орлого тасарсан байна.  **Хүрсэн түвшин:**  Сумын малын тоо толгойн орлогын албан татварын орлого 45.8 хувиар орлого тасарсан байна.    **Гүйцэтгэл: 50 хувь** | | 50% |
| 137 | Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны ил, тод байдлыг хангах Нээлттэй мэдээллийн нэгдсэн систем /Shilen.gov.mn/ - ийн хэрэгжилт, хяналтыг нэмэгдүүлэх | БТ | Нээлттэй мэдээллийн нэгдсэн систем /Shilen.gov.mn-д тайлан илгээсэн байгууллагын тоо | 11  85 | 11  50 | 11  100 | Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны ил, тод байдлыг хангах Нээлттэй мэдээллийн нэгдсэн систем /Shilen.gov.mn/ - д 1-улирлын мэдээг хугацаанд нв байршуулсан.  Хүрсэн түвшин:  тайлан илгээсэн байгууллагын тоо:1 | | 100% |
| **Нутгийн захиргааны байгууллагуудыг чадавхжуулж, төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулж, төрийн албан хаагчдын ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлнэ.** | | | | | | | | | |
| 138 | Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулж, дээд шатны сургалтанд хамруулах | - | Зохион байгуулсан сургалтын тоо  Хамрагдсан албан хаагчдын тоо  Нийт төрийн албан хаагчдын хамрагдалтын хувь  Дээд шатны сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын эзлэх хувь | 2  60 | - | **2**  **100** | 2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар төрийн албан хаагчдад мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх зорилгоор үе шаттайгаар төрийн албан хаагчдыг сургалтад хамруулж байна. давхардсан тоогоор 82 гаруй албан хаагчдыг давхардсан тоогоор 30 гаруй албан хаагч хамрагдсан байна.  Сургалтууд:  Хууль эрх зүйн хэлтэсээс 05 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгуулсан сургалтад Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчид бүрэн хамрагдсан.  Сумын ИТХ-аас 2025 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр зохион байгуулсан “Цахим гэмт хэрэг”-ээс урьдчилан сэргийлэх аяны хүрээнд зохион байгуулсан сургалтанд 16 албан хаагч хамрагдсан.  2025 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтанд 3 албан хаагч оролцсон.  2025 оны 04 дүгээр сарын 21, 22-нд Бүсчилсэн хөгжил -Төрийн албаны манлайлал Говийн бүсийн зөвлөгөөнд байгууллагын 5 албан хаагч хамрагдсан. 2025 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр Сумын Засаг дарга, ИТХ-ын дарга нар Нэг говь-Нэг бүс зөвлөгөөнд хамрагдсан.  Хүрсэн түвшин:  Сургалтын тоо-5  Хамрагдсан төрийн албан хаагч давхардсан тоогоор-82  Гүйцэтгэл:100% | | 100% |
| 139 | Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах  -Авлигын эсрэг төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллах  -ХАСХОМ, ХАСУМ-ыг авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлэх. | БТ | Сургалтын тоо  Нийт албан хаагчдын хамрагдалтын хувь  Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь  ХАСХОМ, ХАСУМ хянуулсан албан тушаалтны тоо  Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн тоо | 95,0 хувь  Хуулийн хугацаанд хянуулсан байна | 2  80  100  7  0 | 2  80  100  7  0 | 2025 оны 05 дугаар сарын байдлаар Хөдөлмөрийн тухай хууль, Төрийн албан ёс зүйн тухай хуулиар сургалт зохион байгуулсан. ХАСУМ-ээр 2 албан хаагчийн мэдээлэл өгч ажилласан. | |  |
| 140 | Төрийн байгууллагуудын ёс зүйн хороодыг чадавхжуулж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих, сургалт нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулах, тайлан хагас бүтэн жилээр АЗДТГ-т хүргүүлэх | - | Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа ёс зүйн хороодын тоо  Зохион байгуулсан сургалтын тоо  Ёс зүйн зөрчлийн тоо | 1  0  1 | 2  2  0 | 2  2  0 | Төрийн албаны ёс зүйн тухай хууль шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан төсвийн 5 байгууллага нь Ёс зүйн дэд хороо байгуулагдсан. ЗДТГазар нь Ёс зүйн дэд хороог 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн байгуулсан. 2025 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр зохион байгуулсан Бүсчилсэн хөгжил-Төрийн албаны манлайлал Говийн бүсийн зөвлөгөөнөөр Төрийн албан хаагчийн манлайлал, ёс зүйн сургалтанд 2 албан хаагч хамрагдсан.  Хүрсэн түвшин:  Ёс зүйн дэд хорооны тоо-5  Сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын тоо- 2  Ёс зүйн зөрчлийн тоо-0 | | 100% |
| 141 | Засгийн газрын болон орон нутгийн бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт болон аймгийн удирдах ажилтны шуурхай үүрэг даалгаврыг хугацаанд үнэн зөв гаргаж хүргүүлэх | - | Хүргүүлсэн тайлангийн тоо  АУАШЗ-ний үүргийн тоо | 10  48 | 6  50 | 6  50 | Засгийн газрын болон орон нутгийн бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг хугацаанд хүргүүлж байна. Мөн аймгийн удирдах ажилтны 12 удаагийн шуурхай үүрэг даалгаврыг хугацаанд үнэн зөв гаргаж Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн.  Хүрсэн түвшин:  Хүргүүлсэн тайлангийн тоо:12  АУАШЗ-ний үүргийн тоо:12  Гүйцэтгэл: 100% | | 100% |
| 142 | Төрийн албан хаагчийг томилохдоо “Төрийн албан тушаалд шатлан дэвшүүлэх журам”, “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журам”-ын зохицуулалтын дагуу зохист хэлбэрүүдийг ашиглан хууль зөрчихгүй ажиллах | - | Журмын хэрэгжилтийн хувь  Шилжүүлэн, сэлгэн ажиллуулсан албан хаагчийн тоо | 100  2 | 50  - | 100  - | 2025 оны Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд 1 албан хаагчийг шилжүүлэн сэлгэсэн.  Хүрсэн түвшин:  Журмын хэрэгжилтийн хувь:100%  Шилжүүлэн, сэлгэн ажиллуулсан албан хаагчийн тоо:1 | | 100% |
| 143 | Сумдын Засаг дарга нар хуулийн хүрээнд захирамж гаргаж, захирамжийн хууль зүйн үндэслэлийг улирал бүр хянуулж зөвлөмжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах | - | Захирамж хянуулсан тоо  Хэрэгжүүлсэн зөвлөмжийн тоо | - | 2 | 2 | 2025 оны 01 дүгээр улирлын тушаал, захирамжийг Хууль эрх зүйн хэлтэст 2025 оны 04 дүгээр сарын 04-ний дугаар 88 тоотоор хянуулахаар хүргүүлсэн.  Хүрсэн түвшин:  Захирамж хянуулсан тоо:1  Гүйцэтгэл: 100% | | 100% |
| 144 | Байгууллагын дотоод журмыг ёс зүйн хэм хэмжээнд нийцүүлэн батлан хэрэгжүүлэх, Ёс зүйн дэд хорооны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж ажиллах. | - | Байгууллагын дотоод журмыг ёс зүйн хэм хэмжээнд нийцүүлэн батлах хувь  Ёс зүйн дэд хорооны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь | 100% | 1  50% | 50% | Төрийн албаны ёс зүйн тухай хууль шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан 2024 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/19 тоот тушаалаар Байгууллагын ёс зүйн дэд хороог шинэчлэн байгуулсан. 2025 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр зохион байгуулсан Бүсчилсэн хөгжил-Төрийн албаны манлайлал Говийн бүсийн зөвлөгөөнөөр Төрийн албан хаагчийн манлайлал, ёс зүйн сургалтанд 2 албан хаагч хамрагдсан. Уг сургалтын байгууллагын 15 албан хаагчид мэдээлэл өгсөн. Мөн 2025 онд байгууллагын дотоод журмыг шинэчлэн баталсан.  Хүрсэн түвшин:  Байгууллагын дотоод журмыг ёс зүйн хэм хэмжээнд нийцүүлэн батлах хувь  Ёс зүйн дэд хорооны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь: 100% | | 100% |
| 145 | Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд нь бүрэн шийдвэрлэн хариуг өгөх ажиллагааг шуурхай, хүнд суртал, чирэгдэлгүй зохион байгуулж, шийдвэрлэх. | - | Өргөдөл, гомдолын тоо  Шийдвэрлэлтийн хувь | 17  85 | -  50 | -  100 | 2025 оны 01 дүгээр улирлын байдлаар өдрийн байдлаар 10 өргөдөл ирсэн байна. Үүнээс : сургалтын тэтгэлэг -5, гэр хүссэн-2, худаг эзэмших зөвшөөрөл хүссэн-1, гэр бүлийн зориулалтаар газар хүссэн -1, өвс тэжээл олгох-1 ирсэн байна. Өргөдлийг хуулийн хугацаанд 100% шийдвэрлэн ажилласан.  Өргөдөл гомдлын тоо:10  Шийдвэрлэлтийн хувь:80% | | 80% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Тав. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ** | | | | | | | | | |
| **Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангасан цахим орчныг бүрдүүлэн, ил тод байдлыг ханган, иргэд, олон нийтэд мэдээ, мэдээлэл, төрийн үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, хүртээмжтэй хүргэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ.** | | | | | | | | | |
| 146 | Авлигатай тэмцэх Үндэсний хөтөлбөрийг хүрээнд төрийн албан хаагч, иргэдэд зориулсан сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах | БТ | Зохион байгуулсан сургалт, сурталчилгааны тоо Хамрагдсан төрийн албан хаагч, иргэдийн тоо | 9  100 | 4  40 | **5**  **60** | 2025 оны 01-р сард хууль зүй, дотоод хэргийн газрын цахим сургалтад 1 албан хаагч хамрагдсан. Сумын хэмжээнд ХАСХОМ мэдүүлэгч 7 албан хаагч хуулийн хугацаандаа хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ бөглөсөн. 2025 оны 04-р сарын 17-ны өдөр аймгийн хууль зүйн хэлтэс, аймгийн Хүний эрхийн комисс, Улсын хуулийн өмгөөлөгч нар ирж 20 төрийн албан хаагчид болон иргэдэд мэдээ мэдээлэл хүргэж олон нийтийг соён гэгээрүүлсэн.  Хүрсэн түвшин:  Арга хэмжээний тоо-3  Цахим сургалт-1  Танхимын сургалт-1  Хамрагдсан албан хаагч, иргэд-21  Хэрэгжилт-100 | | 100% |
| 147 | Сумын хэмжээнд цахимжсан үйлчилгээг нэмэгдүүлэх, дахин загварчилах, процессын судалгаа хийх ажлыг зохион байгуулах | БТ | Цахимжсан үйлчилгээний тоо | 1 | - | - | Хугацаа болоогүй | | ХБ |
| 148 | Хөдөлгөөнт “Хурдан” цэгийг ашиглалтад оруулж иргэдэд төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх | БТ | Хурдан цэгийн тоо | 167 | - | **-** | Сумын ХУР, ДАН системээр дараах үйлчилгээг үзүүлсэн байна.  Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа – 29  Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт - 6  Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа – 9  Мал тооллогын лавлагаа – 4  Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт -4  Зээлийн мэдээллийн лавлагаа – 2  Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх лавлагаа – 12  Эрүүл мэндийн даатгалын төлөлт шалгах – 3  Төрсний бүртгэлийн лавлагаа – 1  Шүүхийн шийдвэрээр бусдад өр төлбөргүй эсэх тухай лавлагаа -8  Гэрлэсний бүртгэлгүй лавлагаа – 4  Малчны тодорхойлолт -6  Тоон гарын үсэг нэвтрүүлсэн байгууллага-1 /Засаг даргын тамгын газар/  Хүрсэн түвшин:  ХУР, ДАН систем нэвтрүүлсэн нутгийн захиргааны байгууллагын тоо-1  Тоон гарын үсэг нэвтрүүлсэн байгууллагын тоо-1  Иргэдэд үйлчлэх төвийг өргөжүүлж, операторын систем нэвтрүүлсэн байгууллагын тоо-1  Нийт үйлчилгээ үзүүлсэн тоо-78  Хэрэгжилт-100 | | 100% |
| 149 | Иргэн,албаны тоон гарын үсэг олгох | БТ | Иргэдэд олгосон тоон гарын үсгийн тоо Албаны тоо гарын үсэг олгосон | 50 | - | - |  | |  |
| 150 | Иргэдийн цахим ур чадвар,төрийн байгууллагуудын мэдээлэл технологийн ажилчдыг чадвахижуулах | - | Зохион байгуулсан сургалтын тоо | 2 | 2 | 2 | 2025 оны 02 дугаар сарын 19, 2025 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр ТҮЦХ зохион байгуулсан Мэдээлэл технологийн ажилтныг чадавхижуулах нийт 2 удаагийн сургалтанд 3 албан хаагч хамрагдсан.  Хүрсэн түвшин:  Зохион байгуулсан сургалтын тоо:2  Хамрагдсан албан хаагчийн тоо:3  Гүйцэтгэл: 100% | | 100% |
| 151 | Төрийн архивын үйл ажиллагаанд архивын мэдээллийн нэгдсэн CAMS системийг нэвтрүүлнэ | - | Баримтын хадгалалт , ашиглалтын үйл ажилагаа сайжирч төриййн үйлчилгээ иргэдэд түргэн шуурхай хүрч архивын баримтын цахимжуулалтын хувь 100 хувьд хүрсэн байна. | 80 | 50 | 100 | Хугацаа болоогүй | | ХБ |
| 152 | Төрийн болон орон нутгийн байгууллагууд цаасны хэрэглээг багасгах, байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийн үр дүнтэй ашиглах замаар ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх, “Төрийн болон орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудад хэрэглэх боломжтой цахим бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зөвлөмж”-ийн хавсралт жагсаалтад буй программ хангамжуудаас сонгон хэрэглэх. | - | Цаасан хэрэглээг багасгасан хувь  Erp системээр албан бичиг явуулсан тоо | - | 15% | 15% | Төрийн болон орон нутгийн байгууллагуудын цаасан хэрэглээг багасгах, байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд erp системийг тогтмол хэрэглэж байна. 2025 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар Хүрсэн түвшин:  Erp-аар ирсэн бичиг -139  Явуулсан бичиг -19 бичиг байна.  Гүйцэтгэл:100% | | 100% |
| 153 | Архивын байрны нөхцөлийг сайжруулж техник тоног төхөөрөмжөөр хангана. | - | Төрийн архивын хадгалалт хамгаалалт сайжирч, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байна. | 1  2,5 сая | 1  - | 1  - | Хугацаа болоогүй | | ХБ |
| 154 | Төрийн байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг цахимжуулах, ERP системийн ашиглалтийг нэмэгдүүлэх | - | Систем ашиглалтын хувь | 60 | 50 | 100 | албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд ERP системийг тогтмол ашиглаж байна  гүйцэтгэл: 100% | | 100% |
| 155 | Албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, барилга байгууламж, гудамж, талбайн нэр хаяг, бүтээгдэхүүний шошго, бэлгэ тэмдэг, зар сурталчилгаа зэргийг үндэсний бичгээр бичиж хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулах; | - | Албан хэрэгцээнд үндэсний бичгээр бичиг нэвтрүүлсэн хувь |  | 1  100% | 1  100% | Сумын төсвийн 5 байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хаягийг монгол бичгээр бичиж байршуулсан. Мөн Засаг даргын Тамгын газар нь албан хэрэг хөтлөлтөндөө үндэсний бичгээр бичиж хэвшиж байна.  Гүйцэтгэл: 100% | | 100% |
| 156 | Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ | 5,0 | Арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь | 100 | 50 | 100 | Баянтал суманд төсвийн 5 байгууллагын нийт 78 төрийн албан хаагч ажиллаж байна. байгууллага тус бүр ажилтан албан хаагчдынхаа ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Засаг даргын Тамгын газар нь 6 зорилт 20 арга хэмжээтэй ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр батлуулсан. Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 98 хувьтай байна.  Төрийн албан хаагчдын ерөнхий шалгалтад сумын хэмжээнд 7 иргэн хамрагдаж 3 төрийн албан хаагч тэнцэж, Төрийн тусгай шалгалтад 3 албан хаагч тэнцсэн байна. хуулийн дагуу 2 сул орон тоо нөхөгдсөн. Томилгоотой холбоотой шүүхээр шийдүүлсэн өргөдөл, гомдол байхгүй.  Хүрсэн түвшин:  Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж байгаа байгууллагын тоо-5, хувь-100  Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын тоо-2  Төрийн албаны тусгай шалгалтын тоо-1  Хуулийн дагуу нөхөгдсөн сул орон тооны тоо-2  Томилгоотой холбоотой шүүхээр шийдүүлсэн өргөдөл, гомдлын тоо-0  Хэрэгжилт-100 | | 100% |
| 157 | Орон нутагт дутагдалтай байгаа салбарын мэргэжлээр төрийн албанд шаардлагатай байгаа хүний нөөцийг бэлтгэх | - | Бэлтгэгдсэн хүний нөөцийн тоо | - | - | - | Орон нутагт дутагдалтай байгаа нягтлан бодогч мэргэжлээр сумаас 4 иргэн баклавраар Мандах Их сургуульд суралцаж байна.  Хүрсэн түвшин:  Бэлтгэгдсэн хүний нөөцийн тоо:4  Гүйцэтгэл:100% | | 100% |
| 158 | Төрийн албан хаагчдыг гадаад, дотоодод сургалтанд хамруулж, туршлага судлахад дэмжлэг үзүүлэх | - | Хамрагдсан албан хаагчдын тоо | 18 | 18 | 18 | 2025 оны 04 дүгээр сарын 21, 22-нд Бүсчилсэн хөгжил -Төрийн албаны манлайлал Говийн бүсийн зөвлөгөөнд байгууллагын 5 албан хаагч хамрагдсан. 2025 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр Сумын Засаг дарга, ИТХ-ын дарга нар Нэг говь-Нэг бүс зөвлөгөөнд хамрагдсан.  Хүрсэн түвшин:  Хамрагдсан албан хаагчдын тоо:7  Гүйцэтгэл: 100% | | 100% |
| 159 | Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг дээшлүүлж, түрээсийн болон хөнгөлөлтэй нөхцөлтэй орон сууцаар хангах | - | Түрээсийн дэмжлэг үзүүлсэн албан хаагчийн тоо | 6 | 6 | 6 | Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг дээшлүүлж, түрээсийн болон хөнгөлөлтэй нөхцөлтэй орон сууцаар хангах ажлын хүрээнд түрээсийн орон сууцаар сумын 11 төрийн албан хаагч хамрагдаж байна.  Хүрсэн түвшин:  Түрээсийн дэмжлэг үзүүлсэн албан хаагчийн тоо:11  Гүйцэтгэл:100% | | 100% |
| 160 | Сумын Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг тодотгож, Гамшгаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулан мэргэжлийн ангиуд, иргэдийн оролцоо, мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулах. | БТ | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь  Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо  Хамрагдсан иргэдийн тоо | 100  2  50 | 50%  1  70 | 100%  1  70 | Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 51.2 дугаар хэсэгт тусгасан “Гамшгаас хамгаалах, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний зардалд аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, төрийн байгууллага тухайн жилийн төсвийнхөө 1.0 хувиас доошгүйг зарцуулахаар тооцон төсөвт тусгаж, хуулийн этгээд тухайн жилийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зардлын 1.5 хувиас доошгүй хэмжээний хөрөнгийг төлөвлөж зарцуулах” тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхийн түл 2024 оны 12-р сарын 30-ны өдрийн сумын төсөв батлуулах тогтоол дээр Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 19,500,000 төгрөгийн төсөв батлуулсан. Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаар уг төсвийг задаргааг батлуулсан.  Хүрсэн түвшин:  Батлагдсан төсөв-19,500,000 төгрөг  Хэрэгжилт-100 | | 100% |
| **Зургаа. Гамшгийн эрсдлийг бууруулна.** | | | | | | | | | |
| 161 | Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээг зохион байгуулах | - | Зохион байгуулах сургалтын тоо | 1 | 1 | - | Жил бүрийн гуравдугаар сарын дөрөв дэх долоо хоногийн пүрэв гарагт Зарлан мэдээллийн дуут дохиогоор ажилладаг уламжлалтай. Үүний дагуу 03 дугаар сарын 27-ны пүрэв гарагийн 16:00 цагт орон даяар гамшгийн аюулын дуут дохио дуугаргаж сумын төсвийн байууллагын албан хаагчид болон, иргэд ААНБ нийт 43 иргэн хамрагдсан.  Хүрсэн түвшин:  Зохион байгуулах сургалтын тоо:1  Хамрагдсан иргэдийн тоо:43  Гүйцэтгэл:100% | | 100% |
| 162 | Иргэд олон нийт, сайн дурын бүлгүүдийг чадавхижуулах, дадлага сургалт зохион байгуулах | - | Иргэд олон нийт, сайн дурын бүлгүүдийг чадавхижуулах, дадлага сургалт зохион байгуулсан сургалтын тоо | 2 | - | 1 | Хугацаа болоогүй | | ХБ |
| 163 | Гамшгийн үед иргэн болон аж ахуй нэгжид шуудангийн илгээмж , хэвлэл хүргэх хуваарь, чиглэлийг боловсруулах, цаг үеийн болон байнгын саад бэрхшээл бүхий газарт байрладаг хүн, хуулийн этгээдэд шуудан, хэвлэл хүргэхэд дэмжлэг үзүүлэх | - | Гамшиг эрсдлийн үед иргэд болон ААНБ-д илгээмж, хуваарь хүргэх чиглэл батлуулах  Шуудангийн илгээмж, хэвлэл хүргэхэд дэмжлэг үзүүлэх | - | 1  100 | 1  100 | Сумын айл өрх, ААНБ-д Онцгой байдлын шуурхай штабаас ирүүлж буй сэрэмжлүүлэг мэдээллийг утсаар болон фэйсбүүк мэдээллийн группээр тогтмол хүргэж байна. Цаг агаарын сэрэмжлүүлэг мэдээ, малаа ойр бэлчээрлүүлэх, уруудсан малын араас явах тохиолдолд дулаан хувцастай явах, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, өндөр настан, бага насны хүүхдийг хараа хяналтгүй орхихгүй байх бэлэн байдлыг хангах мэдээллийг малчин, мал бүхий иргэдэд утсаар хүргэсэн. | | 100% |

**БИЕЛЭЛТИЙН ДҮН**

/2025 оны 05-р сарын 31-ны байдлаар/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/Д | Хяналтад авсан нийт шийдвэрийн тоо | Хяналтад авсан нийт зүйл, заалтын тоо | Үүнээс | | | | | | | | |  |
|  | Хэрэгжих шатандаа | |  |  | | Үүнээс | | Үнэлгээгүй ажил |  |
| Биелсэн 100% | 70.0-89% | 30.0-69% | Хугацаа болоогүй 0 | | Хэрэгжих боломжгүй - | Зохион байгуулалтаас | Хөрөнгө дутагдсанаас | **Биелэлтийн хувь** |
| Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын засаг даргын тамгын газрын  2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний жилийн эцсийн биелэлт | **163** | 163 | 86 | 11 | 13 | 30 | |  |  |  |  | 96,4 |
| Нийт | **163** | 163 | **86** | **11** | **13** | **30** | |  |  |  |  | 96,4 |

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Ц.БУЛГАН

ХЯНАСАН:

ЗДТГ-ЫН ДАРГА Ш.ШИНЭБАЯР

Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сум

Засаг даргын Тамгын газар